ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANO PLĖTROS PRIORITETAI, TIKSLAI  IR UŽDAVINIAI

| Prioritetas 1 | DARNI ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTRA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tikslas 1.1 | Žemės ūkio sektoriaus gebėjimas prisitaikyti prie besikeičiančios verslo aplinkos Uždaviniai: - Skatinti rajono tradicinių gyvulininkystės šakų plėtrą - Skatinti ūkius, užsiimančius perspektyvia, intensyvaus rėmimo žemės ūkio veikla - Plėtoti žemės ūkio infrastruktūrą, įgyvendinti priemones, didinančias žemės ūkio produkcijos gamybos produktyvumą - Plėtoti žemės ūkio mokymo ir konsultavimo sistemą - Diegti kooperacijos principus žemės ūkyje - Skatinti jaunų ūkininkų kūrimąsi - Vystyti agroserviso paslaugas |  |
|  | Tikslas 1.2 | Vystyti netradicines žemės ūkio šakas, miškų ūkį bei alternatyvias veiklas kaime Uždaviniai: - Plėtoti paklausių netradicinių žemės ūkio produktų gamybą - Vystyti kaimo turizmo verslą - Remti alternatyvią ūkio veiklą bei verslą kaime - Plėtoti miškų ūkį |  |
|  | Tikslas 1.3 | Tvarios kaimo bendruomenės ugdymas ir kaimo teritorinės savivaldos stiprinimas Uždaviniai: - Telkti ir stiprinti kaimo bendruomenes, skatinti jų iniciatyvas - Ugdyti kaimo bendruomenių bendradarbiavimą - Skatinti ir plėtoti kaimo bendruomenių bei nevyriausybinių organizacijų projektines iniciatyvas |  |
| Prioritetas 2 | INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA BEI APLINKOS APSAUGA |  |  |
|  | ## Tikslas 2.1 | Viešosios infrastruktūros modernizavimas ir pritaikymas šiuolaikiniams poreikiams Uždaviniai: - Vykdyti teritorinį planavimą ir kurti geografinę informacinę sistemą - Pritraukti Europos Sąjungos lėšas infrastruktūros projektams rengti ir įgyvendinti - Modernizuoti inžinerinio aprūpinimo sistemą (šilumos ūkis, nuotekos ir jų valymas, energijos tiekimas, dujofikacija, telekomunikacijos ir kt.), atnaujinti inžinerinę infrastruktūrą kaime - Plėtoti rajono transporto infrastruktūrą - Gerinti vietinių kelių būklę, susisiekimą su gyvenvietėmis |  |
|  | Tikslas 2.2 | Aplinkos kokybę gerinančių sistemų diegimas Uždaviniai: - Plėtoti atliekų surinkimo sistemą, skatinti atliekų perdirbimą - Pagerinti geriamojo vandens išteklių apsaugą bei kokybę ir aprūpinti gyventojus kokybišku geriamuoju vandeniu - Saugoti ir regeneruoti kraštovaizdį - Gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę |  |
| ## Prioritetas 3 | ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ UGDYMAS BEI TOBULINIMAS, SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA |  |  |
|  | ## Tikslas 3.1 | Aktyvių darbo rinkos priemonių taikymas, kuriant naujas darbo vietas bei keliant darbuotojų kvalifikaciją Uždaviniai: - Aktyvinti darbo rinkos priemones kaimo vietovėse - Skatinti darbo vietų kūrimą - Vystyti profesinio mokymo institucijų ir darbdavių bendradarbiavimą - Tobulinti darbo jėgos kompetenciją ir sugebėjimą prisitaikyti prie darbo rinkos poreikių |  |
|  | Tikslas 3.2 | Kultūros paveldo išsaugojimas bei kultūrinės ir rekreacinės veiklos plėtra Uždaviniai: - Optimizuoti kultūros objektų tinklą ir veiklą, skatinti bendruomenės kultūros iniciatyvas - Kurti bei modernizuoti sporto, rekreacijos ir kultūros objektų materialinę bazę ir pritaikyti ją šiuolaikiniams poreikiams - Išsaugoti istorinį bei kultūros paveldą, didinti jo patrauklumą, skleisti apie jį informaciją, pritaikyti turizmo reikmėms - Plėtoti kultūros paveldo ir turizmo institucijų ryšius |  |
|  | Tikslas 3.3 | Kurti informacinę visuomenę Uždaviniai: - Diegti ir plėtoti informacines technologijas - Plėtoti informacines paslaugas, didinti prieigą prie viešųjų interneto taškų |  |
|  | Tikslas 3.4 | Kokybiškos, visiems prieinamos ir tęstinės švietimo sistemos sukūrimas Uždaviniai: - Gerinti švietimo įstaigų materialinę bazę bei ugdymo sąlygas - Gerinti švietimo ir mokymosi kokybę, realizuoti tęstinio mokymosi principus - Vystyti projektų rengimo ir įgyvendinimo administracinius gebėjimus |  |
|  | Tikslas 3.5 | Sukurti socialinių ir viešųjų paslaugų teikėjų įvairovę, gerinti paslaugų teikimo bazę Uždaviniai: - Modernizuoti socialines ir viešąsias (sveikatos priežiūra, viešasis saugumas ir kt.) paslaugas teikiančias įstaigas, plėtoti jų materialinę bazę - Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, prieinamumą, infrastruktūrą - Gerinti socialinių ir viešųjų paslaugų teikimo įstaigų darbą, ugdyti socialinės sferos darbuotojų kompetenciją ir administracinius gebėjimus - Plėtoti socialinių paslaugų tinklą, didinti įstaigų įvairovę |  |
|  | Tikslas 3.6 | ## Sumažinti socialinę atskirtį, išplėsti socialinių paslaugų spektrą Uždaviniai: 3.6.1. Sumažinti socialinę atskirtį, padėti socialinės atskirties ir rizikos grupių atstovams integruotis į bendruomenę bei aktyvią veiklą 3.6.2. Didinti nevyriausybinių organizacijų vaidmenį socialinėje srityje |  |
| Prioritetas 4 | VERSLO PLĖTRA IR ĮMONIŲ KONKURENCINGUMO DIDINIMAS |  |  |
|  | Tikslas 4.1 |  | Kurti verslo plėtrai palankią aplinką, skatinti investicijas bei didinti verslo įmonių konkurencingumą Uždaviniai: - Suformuoti vieningą verslo paramos sistemą - Skatinti vietines žaliavas naudojančių įmonių veiklą - Didinti rajono įmonių konkurencingumą - Pritraukti tiesiogines investicijas - Skleisti Šilalės rajono verslo galimybes - Modernizuoti įmones, diegiant inovacijas bei naujas technologijas |
|  | Tikslas 4.2 |  | Ugdyti rajono gyventojų verslumą, remti naujai steigiamas įmones, skatinti verslo kooperaciją Uždaviniai: - Skleisti verslo informaciją ir kurti konsultavimo sistemą - Skatinti naujų verslo įmonių steigimą - Didinti gyventojų, ypač jaunimo, verslumą - Skatinti smulkaus ir vidutinio verslo įmonių kooperaciją |
|  | Tikslas 4.3 |  | Vystyti rajono turizmo infrastruktūrą, plėtoti turizmo paslaugas Uždaviniai: 4.3.1. Plėtoti turizmo infrastruktūrą, skatinti naujų turizmo objektų statybą; vystyti turizmo rinkodarą 4.3.2. Sukurti informacinę turizmo produktų bazę |

Prioritetas 1. DARNI ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTRA

Tikslas 1.1. Žemės ūkio sektoriaus gebėjimas prisitaikyti prie besikeičiančios verslo aplinkos

Tikslo pagrindimas

Šilalės rajone žemės ūkis bei maisto perdirbimo pramonė išlieka pagrindine ekonominės veiklos rūšimi.

Pagrindinės Šilalės rajono žemės ūkio kryptys: pienininkystė, mėsinė gyvulininkystė, grūdų ir daržovių auginimas. Ateityje vystantis  prekiniams ūkiams bei jiems stambėjant, neišvengiamai turės mažėti žemės ūkyje dirbančių žmonių skaičius. Tai gali sukelti papildomas užimtumo kaime problemas.

Šiuo tikslu numatoma skatinti rajono tradicinių gyvulininkystės šakų plėtrą, ūkius, užsiimančius perspektyvia, intensyviai remiama žemės ūkio veikla, padėti jiems išnaudoti narystės ES teikiamas galimybes bei atsispirti grėsmėms. Bus remiamas žemės ūkio pertvarkymas, kaimo plėtra, žemės ūkio produktų gamyba ir rinkodara. Prioritetas bus teikiamas projektams, numatantiems investicijas į ekologinio ūkio plėtrą. Žemės ūkiui remti numatyta finansinė parama įvairių išmokų ir subsidijų forma. Tikimasi, kad teigiamų rezultatų atneš ir  veiksniai, kuriais numatoma  atgaivinti kooperacijos procesus.

Taip pat rajono ūkininkams bus siūlomos konsultacijos bei mokymai įvairiose žemės ūkio srityse, bus teikiama informacija apie rinkas ir kitas ūkio plėtros galimybes.

Didesnė parama bus skiriama jauniems ūkininkams. Tuo pačiu siekiama skatinti jaunų ūkininkų skaičiaus didėjimą, gerinti ūkių konkurencingumą, nes jauni ūkininkai geriau sugeba prisitaikyti prie šiuolaikinių technologinių pokyčių ir naujos konkurencinės aplinkos. Jauni žmonės bus skatinami pasilikti kaimo vietovėse ir tokiu būdu bus stabilizuojama socialinė padėtis kaime.

Pagrindinis tikslas yra restruktūrizuoti bei modernizuoti žemės ūkio valdas, užtikrinti ūkininkaujančių pajamas iš žemės ūkio ir su juo susijusios veiklos, pagerinti gyvenimo, darbo ir gamybos sąlygas.

Bus pasiekti tokie rezultatai :

- Pagerės pieno ūkių struktūra.

- Pagerės žemės ūkio produkcijos kokybė.

- Padidės ekologiškai švarios produkcijos gamyba, atsiras realizacijos galimybės ES šalyse.

- Pagerės žemės dirbimo technologijos ir kokybė.

- Pagerės kaimo gyventojų mokymas, konsultavimas žemės ūkio klausimais.

- Pagerės ūkininkų amžiaus struktūra, stabilizuosis demografinė padėtis kaime.

- Agroserviso paslaugų teikimas skatins kooperaciją, pažangių gamybos technologijų diegimą kaime.

| Uždaviniai | # Esamas rodiklis | Planuojamas rezultatas |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 Uždavinys. Skatinti rajono tradicinių gyvulininkystės šakų plėtrą | Žemas grūdinių kultūrų derlingumas (3,6 cnt/ha), žemas gyvulininkystės produktyvumas (vid. pieno primilžis iš karvės iki 4200 kg/metus),per mažai taikomos pažangios gamybos technologijos. | Iki 15 proc. visų ūkių sudaro specializuoti ūkiai. Padidintas grūdinių kultūrų derlingumas iki 5 cnt/ha, padidintas gyvulininkystės produktyvumas - vid. pieno primilžis iš karvės iki 5500 kg/metus, apie 10 proc. ūkių įsigis modernią žemės dirbimo, pieno šaldymo ir mėšlo šalinimo techniką. |
| 1.1.2 Uždavinys. Skatinti ūkius, užsiimančius perspektyvia, intensyvaus rėmimo žemės ūkio veikla | Mažas žemdirbių aktyvumas, kuriant ekologinius ūkius. Tik 38 ha pasėlių sertifikuota pagal Ekologinio ūkio reikalavimus. Dėl nuosavų lėšų stygiaus smulkieji ūkininkai negali pasinaudoti SAPARD ir kitų ES fondų parama. Šiuo metu yra tik 9 ekologiniai ūkiai. | Įsteigta iki 40 ekologinių ūkių. Padidinta pasėlių, sertifikuotų pagal Ekologinio ūkio reikalavimus, iki 500 ha. Apie 15 proc. rajono ūkių specializuosis intensyviai remiamose žemės ūkio gamybos srityse. |
| 1.1.3 Uždavinys. Plėtoti žemės ūkio infrastruktūrą, įgyvendinti priemones, didinančias žemės ūkio produkcijos gamybos produktyvumą | Dėl mažo finansavimo nepakankamai vyksta sausinimo sistemų įrengimas ar renovacija, rūgščių dirvožemių tyrimas ir kalkinimas. | Įrengtos ir renovuotos sausinimo sistemos, ištirti ir nukalkinti rūgštūs dirvožemiai. Sausinimo sistemos apims iki 78 proc. bendro dirbamos žemės ploto. |
| 1.1.4 Uždavinys. Plėtoti žemės ūkio mokymo ir konsultavimo sistemą | Stokojama ūkininkų, turinčių reikiamą išsilavinimą, rajone nėra vieningos mokymo ir konsultavimo sistemos | Sukurta vieninga, apimanti didžiąją dalį ūkio subjektų, mokymo ir konsultavimo sistema, ūkininkams sudarytos sąlygos nuolat atnaujinti žinias bei kelti savo kvalifikaciją. Kasmet apmokoma iki 20 ūkininkų, nuolat teikiama informacija 100 ūkininkų. |
| 1.1.5 Uždavinys. Diegti kooperacijos principus žemės ūkyje | Rajone sunkiai vyksta kooperacijos procesai. Mažas žemdirbių aktyvumas buriantis į augintojų grupes ir žemės ūkio kooperatyvus. | Įsteigti 2 pašarų ruošimo kooperatyvai, 2 produkcijos realizavimo kooperatyvai. Susiformuoja 3 žemės ūkio produkcijos gamintojų grupės. |
| 1.1.6 Uždavinys. Skatinti jaunų ūkininkų kūrimąsi | # Dauguma registruotų ūkininkų yra virš 60 metų amžiaus. | Visiems jauniems ūkininkams suteikta parama, pagerintas ūkių konkurencingumas, taikomos naujos technologijos. |
| 1.1.7 Uždavinys. Vystyti agroserviso paslaugas | # Nėra šias paslaugas teikiančių įmonių, išskyrus pavienius ūkininkus. | Įsteigti 4 agroserviso paslaugas teikiantys centrai. Sukurtas ir plėtojamas žemės dirbimo, pašarų gamybos, organinių trąšų išvežimo ir kitas paslaugas teikiančių įmonių tinklas. |

Uždavinys 1.1.1. Skatinti rajono tradicinių gyvulininkystės šakų plėtrą

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| Skatinti specializuotų pieno ūkių plėtrą | Iki 15 proc.visų ūkių sudaro specializuoti ūkiai | 2004-2010 | Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius, Žemės ūkio konsultavimo tarnyba, rajono ūkininkai | 6900 |  |  | 3450 | 3450 |
| Skatinti specializuotų mėsinės gyvulininkystės ūkių plėtrą | Iki 15 proc.visų ūkių sudaro specializuoti ūkiai | 2004-2010 | Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius, Žemės ūkio konsultavimo tarnyba, rajono ūkininkai | 6900 |  |  | 3450 | 3450 |

Uždavinys 1.1.2. Skatinti ūkius, užsiimančius perspektyvia, intensyvaus rėmimo žemės ūkio veikla

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| Plėtoti ekologinius ūkius | Įsteigta iki 40 ekologinių ūkių | 2010 | Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius, rajono ūkininkai | 3450 | 25 |  | 1725 | 1700 |

Uždavinys 1.1.3. Plėtoti žemės ūkio infrastruktūrą, įgyvendinti priemones, didinančias žemės ūkio produkcijos gamybos produktyvumą

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| Gerinti žemę (melioracijos įrenginių rekonstrukcija ir žemės kalkinimas) | Sumažinti žemės ūkio produkcijos gamybos kaštai, padidintos ūkininkaujančiųjų pajamos, sukurtos tinkamos sąlygos ekonominei veiklai, rekonstruoti melioracijos įrengimai, pakalkintos dirvos | 2004-2010 | Žemės ūkio ministerija, Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius, rajono ūkininkai | 34500 |  | 8625 | 17250 | 8625 |
| #### Skatinti ūkių stambėjimą, vykdyti žemės konsolidacijos procesą | Pasiekti, kad padidėtų vidutinė ūkio apimtis | 2010 | Savivaldybės administracija, rajono ūkininkai | 6900 |  |  | 3450 | 3450 |

Uždavinys 1.1.4. Plėtoti žemės ūkio mokymo ir konsultavimo sistemą

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. Litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| Sukurti pagalbos centrus ūkininkams | Sukurti 5 pagalbos ūkininkams centrai. | 2004-2010 | Savivaldybės administracija, Žemės ūkio konsultavimo tarnyba,Žemės ūkio rūmų Šilalės filialas, rajono ūkininkai | 3450 | 345 |  | 3105 |  |
| Sukurti mokymo ir konsultavimo sistemą pradedantiesiems ūkininkams | Veikianti mokymo ir konsultavimo sistema | 2004-2006 | Pagalbos ūkininkams centrai. Žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Žemės ūkio rūmų Šilalės filialas | 400 | 15 |  | 200 | 185 |
| Teikti informaciją ir konsultacijas apie verslo steigimą kaime, alternatyvių verslų perspektyvas, kooperaciją | Veikianti mokymo ir konsultavimo sistema | 2004-2006 | Pagalbos ūkininkams centrai. Žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Žemės ūkio rūmų Šilalės filialas | 400 | 15 |  | 200 | 185 |
| ##### Skatinti tausojančiąją agrarinę aplinkosaugą (mokymai, informavimas apie ES reikalavimus) | Kasmet apmokoma iki 20 ūkininkų, nuolat teikiama informacija maždaug 100 ūkininkų | 2004-2006 | Savivaldybės administracija, Žemės ūkio konsultavimo tarnyba, žemės ūkio rūmų Šilalės filialas | - 40 - (kasmet) | 10 |  | 30 |  |

Uždavinys 1.1.5. Diegti kooperacijos principus žemės ūkyje

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. Litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| - Remti žemės ūkių subjektų kooperaciją (pašarų ruošimas, produkcijos realizacija ir kt.) | Įsteigti 2 pašarų ruošimo kooperatyvai, 2 produkcijos realizavimo kooperatyvai | - 2006 | - Savivaldybės administracija, Žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Žemės ūkio rūmų Šilalės filialas, rajono ūkininkai | - 100 | 25 |  | 75 |  |
| Skatinti žemės ūkio produkcijos gamintojų grupių formavimąsi, kooperacijos principus tarp grupių dalyvių, rajono ūkininkų jungimąsi į veikiančius kooperatyvus ir augintojų grupes (asociacijas) | Susiformuoja 3 žemės ūkio produkcijos gamintojų grupės | 2004- 2006 | Savivaldybės administracija, Žemės ūkio rūmų Šilalės skyrius, Žemės ūkio konsultavimo tarnyba, rajono ūkininkai | 100 | 25 |  | 75 |  |

Uždavinys 1.1.6. Skatinti jaunų ūkininkų kūrimąsi

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| Teikti paramą jaunų ūkininkų įsikūrimui | Visiems jauniems ūkininkams suteikta parama, pagerintas ūkių konkurencingumas, taikomos naujos technologijos | 2004-2010 | Savivaldybės administracija,Nacionalinė mokėjimo agentūra | 6900 |  | 1725 | 3450 | 1725 |

Uždavinys 1.1.7. Vystyti agroserviso paslaugas

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| # Skatinti agroserviso paslaugas (žemės dirbimo, pašarų ruošimo, organinių trąšų išvežimo) teikiančių įmonių steigimąsi | Įsteigti 4 agroserviso paslaugas teikiantys centrai | 2004-2010 | Savivaldybės administracija, Žemės ūkio rūmų Šilalės skyrius, Žemės ūkio konsultavimo tarnyba, privačios įmonės, ūkininkai | 3000 |  |  | 1200 | 1800 |

Tikslas 1.2. Vystyti netradicines žemės ūkio šakas, miškų ūkį bei alternatyvias veiklas kaime

Tikslo pagrindimas

Virš 80 proc. visų rajono gyventojų gyvena kaime, todėl pereinant nuo tradicinio žemės ūkio rajone labai opios darbo bei alternatyvios veiklos paieškos.

Perspektyvą įgauna veikla, susijusi su kaimo turizmo , amatų plėtra, o taip pat kitų alternatyvių verslų plėtra, remiama kaip paslaugų plėtra kaimo vietovėse, sukuriant tinkamas sąlygas veiklai įvairinti ir suteikiant galimybę kaimo gyventojams užsidirbti papildomų pajamų bei gerinti gyvenimo ir darbo sąlygas. Tai viena iš perėjimo prie netradicinių bei alternatyvių žemės ūkio veiklų perspektyvų. Šilalės rajone pagrindinės netradicinio žemės ūkio plėtojimo kryptys yra : bitininkystė, uogų rinkimas, gėlių auginimas, aliejinių augalų auginimas.

Gana aktuali rajone miškų apsodinimo problema, tačiau ūkininkai nepajėgūs finansiškai plėsti miškų plotus. Tam reikalinga finansinė parama, šios paramos rūšys yra numatytos ES SF.

Didesnė parama bus skiriama ūkininkaujantiems mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse ir vietovėse su aplinkosauginiais apribojimais.

Taip siekiama padidinti miškų ekonomines, ekologines ir socialines funkcijas kaimo plėtros procese, pagrindinį dėmesį skiriant kapitalinėms investicijoms privačiose miškų valdose. Numatoma sudaryti sąlygas privačių miško valdų plėtrai, suteikiant jiems investicinę paramą ne tik miško infrastruktūrai gerinti, bet ir medienos ruošimui bei pirminiam apdorojimui.  Tuo pat metu įsikūrimo parama bus teikiama miško savininkų asociacijoms, kurios padėtų savo nariams diegti šiuolaikinius miško tvarkymo metodus, rūpintųsi produkcijos realizavimu.

Bus pasiekti tokie rezultatai :

- Netradicinių kultūrų auginimas padidins kaimo žmonių pajamų lygį.

- Kaimo turizmo plėtra sumažins nedarbo lygį, padidins pajamas.

- Nenašių žemių apželdinimas mišku pagerins rekreacines sąlygas, išsaugos ir pagerins miško išteklius, sumažins dirvos eroziją, padidins užimtumą kaime.

| Uždaviniai | Esamas rodiklis | Planuojamas rezultatas |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 Uždavinys. Plėtoti paklausių netradicinių žemės ūkio produktų gamybą | Mažai ūkių, užsiimančių netradicinių žemės ūkio produktų gamyba (22 ūkiai), o jų gamybos apimtys yra nedidelės. | Netradicine žemės ūkio veikla užsiima iki 20 proc. įregistruotų ūkių Vystoma ekologinė bitininkystė (bičių ūkių šeimų skaičių nuo 11 ūkių padidinti iki 18), vaistažolių auginimas (nėra ūkių, įsteigti 2 ūkiai), pievagrybių auginimas ( šiuo metu nėra auginančių, planuojamas 2 ūkių sėjamas plotas iki 100 m2 ) uogų auginimas (auginamus plotus padidinti iki 40 ha) |
| 1.2.2 Uždavinys. Vystyti kaimo turizmo verslą | Šiuo metu rajone nėra registruota kaimo turizmo sodybų, mažėja asmenų, besiverčiančių juodosios keramikos, pynimo, drožimo, audimo amatais, šie amatai nepopuliarinami . Maža pramogų pasiūla, nepakankamai išvystytas paslaugų sektorius, turizmo infrastruktūra neatitinka ES standartų. | Padidėjęs kaimo turizmo sodybų skaičius (iki 6), suaktyvėjęs senovinių amatų vystymas bei jų populiarumas: dalyvavimas parodose (resp. ir tarptaut.), išleisti lankstinukai, senovės amatų centrai pritaikyti turizmo poreikiams. Išvystytas pramogų bei paslaugų sektorius, turizmo infrastruktūra atitinka ES standartus, vietiniai turistiniai maršrutai sujungti su tarptautiniais, regionas patrauklus turistams, padidėjęs turistų skaičius. |
| 1.2.3 Uždavinys. Remti alternatyvią ūkio veiklą bei verslą kaime | Mažai ūkininkų (10 ūkių) verčiasi alternatyviais verslais kaime. | Alternatyvių tradiciniam žemės ūkiui verslų skaičius kaimo vietovėse padidintas iki 30 ūkių, steigiantys netradicinius verslus skatinami Žemdirbių rėmimo fondo, pagal atitinkamą sukurtą programą. |
| 1.2.4 Uždavinys. Plėtoti miškų ūkį | Nederlingos žemės, kuriose auginti žemės ūkio augalus ekonomiškai nuostolinga. | Mišku apsodinta 300 ha nenašių žemių, pagerinta 240 ha miško struktūra . |

Uždavinys 1.2.1. Plėtoti paklausių netradicinių žemės ūkio produktų gamybą

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| ##### Parengti ūkininkų bei perdirbimo įmonių veiklos skatinimo netradicinėse žemės ūkio srityse sistemą | Sukurta ūkininkų bei perdirbėjų skatinimo sistema netradicinėse žemės ūkio srityse | 2005 | Savivaldybės administracija, Žemės ūkio konsultavimo tarnyba, žemės ūkio rūmų Šilalės filialas rajono ūkininkai | 30 | 10 | 10 |  | 10 |
| Vystyti netradicinę augalininkystę ir gyvulininkystę ( uogininkystė, sodininkystė, bitininkystė, šiltnamių ūkiai, gėlių ir dekoratyvinių augalų auginimas, sraigių auginimas bei rinkimas ir pan.) | Netradicine žemės ūkio veikla užsiima iki 20 proc. įregistruotų ūkių | 2004-2010 | Savivaldybės administracija, žemės ūkio konsultavimo tarnyba, žemės ūkio rūmų Šilalės filialas rajono ūkininkai | 6900 | 25 |  | 3450 | 3425 |

Uždavinys 1.2.2. Vystyti kaimo turizmo verslą

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| Kurti ir plėtoti kaimo turizmą, sukurti kaimo turizmo sodybų tinklą rajone | Įkurta iki 6 kaimo turizmo sodybų rajone | 2010 | Savivaldybės administracija, privatūs subjektai, TVIC, žemės ūkio konsultavimo tarnyba | 3450 | 25 |  | 1725 | 1700 |

Uždavinys 1.2.3. Remti alternatyvią ūkio veiklą bei verslą kaime

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| Vystyti drožimo, audimo, pynimo, keramikos, kalvystės ir kitus amatus, juos populiarinti | Dalyvavimas parodose, išleisti lankstinukai | Nuo 2005 | Savivaldybės administracija, TVIC, seniūnijos, kaimo bendruomenės | 30 | 30 |  |  |  |

Uždavinys 1.2.4. Plėtoti miškų ūkį

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| Parengti investicines programas ir projektus dėl rajono nenašių ir neperspektyvių žemės ūkio žemių apsodinimo mišku | Parengta investicijų programa ir projektai | 2005 | Tauragės apskrities viršininko administracija (toliau TAVA), Savivaldybės administracija | 30 | 30 |  |  |  |
| Apsodinti nenašias žemes mišku | Mišku apsodinta nenašių žemių iki 50 ha per metus | 2004-2006 | Savivaldybės administracija, žemės ūkio konsultavimo tarnyba, žemdirbių savivaldos organizacijos, ūkininkai | 3000 |  |  | 2700 | 300 |
| Remti miškų struktūros pagerinimą | Kasmet pagerinama miško struktūra po 80 ha | 2004-2006 | Savivaldybės administracija, urėdijos, privatūs subjektai | 2000 |  |  | 1000 | 1000 |

Tikslas 1.3. Tvarios kaimo bendruomenės ugdymas ir kaimo teritorinės savivaldos stiprinimas

Tikslo pagrindimas

Žemas pajamų lygis, didelė bedarbystė kaime, egzistuojantys kaimo ir miesto infrastruktūros skirtumai (vandens tiekimas, kanalizacijos, telefonų tinklas, elektra, keliai) ir prastesnės gyvenimo sąlygos skatina migraciją iš kaimo vietovių į miestus. Tokios tendencijos turi neigiamą poveikį kaimo plėtrai ir kelia grėsmę kaimo bendruomenių harmoningumui. Lėtai formuojasi kaimo bendruomenės, neugdomi jų lyderiai, daugelyje kaimo vietovių žmonės pasyvūs. Šių problemų sprendimui reikalingas planingas atskirų ūkių subjektų, seniūnijų, savivaldybių, apskrities ir šalies dėmesys ir darbas bei investicinė parama.

Lietuvos institucijų bei savivaldos organizacijų veiksmai vykdyti kartu su tarptautiniais paramos projektais jau leidžia manyti, kad šalyje yra atliktas tam tikras paruošiamasis darbas teritorijose, kur buriasi partnerystės grupės, pasirengusios kartu spręsti integruotos kaimo plėtros klausimus. Bus remiami projektai, kuriuose numatyta :

- ugdyti vietinius lyderius ir partnerystės ryšius bendruomenių kūrimui;

- teikti techninę paramą vietinių teritorijų studijoms parengti;

Galutiniai paramos gavėjai yra vietinės iniciatyvos grupės ir kaimo bendruomenės.

Bus pasiekti tokie rezultatai:

- Pagerės kaimo bendruomenių socialinių problemų sprendimas.

- Suaktyvės kultūrinis gyvenimas.

| Uždaviniai | Esamas rodiklis | Planuojamas rezultatas |
| --- | --- | --- |
| 1.3.1 Uždavinys. Telkti ir stiprinti kaimo bendruomenes, skatinti jų iniciatyvas | Žemas kaimo žmonių informatyvumas, nesugebėjimas spręsti savo socialinių problemų. Šiuo metu įkurtos 2 bendruomenės. | Įregistruota iš viso iki 10 kaimo bendruomenių, suaktyvinta bendruomenių veikla, sprendžiamos socialinės problemos, suaktyvintas kultūrinis gyvenimas. |
| 1.3.2 Uždavinys. Ugdyti kaimo bendruomenių bendradarbiavimą | Neefektyvi šiuo metu veikianti Nevyriausybinių organizacijų skatinimo programa. Kaimo bendruomenės neturi pakankamai informacijos apie organizacijų registravimo ir veiklos galimybes. | Parengta bendruomenių tinklo kūrimo programa. Sukurtas bendruomenių bendradarbiavimo tinklas. Užtikrintas laisvas priėjimas bendruomenių nariams prie savivaldybės įstaigų kompiuterių ir interneto. Įsteigta 15 viešųjų kaimo interneto centrų. |
| 1.3.3 Uždavinys. Skatinti ir plėtoti kaimo bendruomenių bei nevyriausybinių organizacijų projektines iniciatyvas | Kaimo bendruomenės nepajėgia parengti paraiškų įvairioms paramos programoms, silpni jų administraciniai gebėjimai, nepakankamai turi informacijos apie galimą projektinių paraiškų teikimą. | Teikiama parama verslo projektams kaimo vietovėse – prioritetą teikiant projektams, kuriais siekiama gauti ES struktūrinių fondų paramą. |

Uždavinys 1.3.1. Telkti ir stiprinti kaimo bendruomenes, skatinti jų iniciatyvas

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| - Teikti finansinę paramą bendruomenių centrų projektams | Suteikta parama, rengiami projektai | - 2004-2006 | - Savivaldybės - administracija | - 30 | 30 |  |  |  |
| ##### Sukurti visuomenės informacinį centrą bendruomenių veiklai koordinuoti, informacijai teikti, padėti tarpusavyje bendrauti ir bendradarbiauti įgyvendinant bendrus projektus | Suaktyvinta bendruomenių veikla sprendžiant socialines problemas, įgyvendinant kultūrines programas, sukurta vienijanti struktūra | 2004 | Savivaldybės administracija, seniūnijos, nevyriausybinės organizacijos, TVIC |  |  |  |  |  |
| ##### Skatinti bendruomenių kūrimąsi ir vystymąsi Šilalės rajone | Sukurta kompleksinė kaimo bendruomenių kūrimo ir plėtojimo programa | 2004- 2006 | Savivaldybės administracija, seniūnijos, bendruomenės, NVO, Bažnyčia, TVIC |  |  |  |  |  |
| ##### Skatinti bendruomeniškumą, aktyvumą ir savarankišką kaimo gyventojų veiklą | Sukurta kaimo bendruomenių lyderių programa | 2004- 2005 | Savivaldybės administracija, seniūnijos, bendruomenės, NVO, Bažnyčia, TVIC | 10 | 10 |  |  |  |

Uždavinys 1.3.2. Ugdyti kaimo bendruomenių bendradarbiavimą

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| Sudaryti sąlygas bendruomenių nariams naudotis ugdymo įstaigų kompiuteriais ir internetu | Laisvas priėjimas bendruomenių nariams prie savivaldybės įstaigų kompiuterių ir interneto. Įsteigti viešieji kaimo interneto centrai. | 2005 | Savivaldybės administracija, ugdymo įstaigos |  |  |  |  |  |
| Sukurti ir vystyti bendruomenių bendradarbiavimo tinklą | Sukurta kaimo bendruomenių atgaivinimo programa | 2006 | Savivaldybės administracija, seniūnijos, bendruomenės,NVO, Bažnyčia, TVIC |  |  |  |  |  |
| Sudaryti palankią aplinką bendruomenėms formuotis, tvarkyti bendruomenės susitikimų vietas | Sukurta kompleksinė kaimo bendruomenių kūrimo ir plėtojimo programa | 2005-2006 | Savivaldybės administracija, seniūnijos, bendruomenės,NVO, Bažnyčia, TVIC |  |  |  |  |  |

Uždavinys 1.3.3. Skatinti ir plėtoti kaimo bendruomenių bei nevyriausybinių organizacijų projektines iniciatyvas

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| Teikti paramą verslo projektams kaimo vietovėse – prioritetą teikiant projektams, kuriais siekiama gauti ES struktūrinių fondų paramą | Įgyvendinti projektai | - 2004-2006 | - Savivaldybės administracija | - 25 | 25 |  |  |  |

Prioritetas 2. INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA BEI APLINKOS APSAUGA

Tikslas 2.1. Viešosios infrastruktūros modernizavimas ir pritaikymas šiuolaikiniams poreikiams

Tikslo pagrindimas

Teritorijų planavimo tikslas — sudaryti prielaidas subalansuotai teritorijos raidai, formuoti sveiką ir harmoningą žmonių gyvenamąją, darbo ir poilsio aplinką, racionaliai naudoti gamtos išteklius, išsaugoti gamtines ir kultūrines kraštovaizdžio vertybes, bendrąjį aplinkos ekologinį stabilumą, formuoti gyvenamųjų vietovių sistemos plėtojimo politiką, atsižvelgiant į aplinkos apsaugos tikslus ir kt. Planuojant teritorijas, nustatoma teritorijų paskirtis, prioritetai, jų galimas naudojimas ir raidos kryptys, gamtonaudos ir aplinkosaugos režimai, žemės, vandenų, miškų ir gyvenviečių tvarkymas bei infrastruktūros objektų išdėstymas, derinant visų ūkio veiklos sričių poreikius su aplinkos apsaugos interesais.

Kokybiška gyvenimo aplinka negalima be efektyvaus inžinerinio aprūpinimo sistemos, todėl siekiama tikslo užtikrinti rajono inžinerinių tinklų subalansuotą plėtrą.

Šilumos ūkį būtina sparčiau modernizuoti, nes daugelyje vietų šilumos tiekimo sistema yra neefektyvi, didelis jos fizinis ir moralinis nusidėvėjimas. Šilumos punktai neatitinka standartų reikalavimų, šildymui naudojamas brangus ir neekologiškas kuras.

Santykinai dideli Šilalės rajono šilumos energijos nuostoliai, nepakankamas rajono mokyklų apšiltinimas, prasta rajono gyvenamųjų namų šiluminės izoliacijos kokybė, biokuro pritaikymo dabartiniams šilumos gamybos įrengimams poreikis reikalauja papildomų investicijų į rajono šilumos tiekimo sistemą.

Vandens ūkis, į kurį per pastarąjį dešimtmetį investuotos didžiulės lėšos, ekonomiškai neefektyvus ir daugeliu atveju dirba nuostolingai. Didelė dalis užteršto vandens nuotekų valymo įrenginių fiziškai ir moraliai pasenę.  Dauguma vandens paskirstymo tinklų nutiesti prieš 30-50 metų, todėl juos reikia renovuoti arba pakeisti. Esamų vandens tiekimo tinklų, daugiausiai kaimiškose vietovėse, būklė neatitinka techninių reikalavimų. Pagal parengtus projektus, tinklų modernizavimas ir naujų tinklų įrengimas vyksta lėtai, nes trūksta investicinių lėšų.

Bus remiami vandens gerinimo, nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ir statyba mažose aglomeracijose.

Palanki Šilalės rajono geografinė padėtis ir santykinai geras turimas transporto tinklas sudaro sąlygas svarbioms ekonominės plėtros perspektyvoms ir potencialui. Didelė kelių su žvyro danga bendro rajono kelių ilgio dalis prisideda prie rajono ekonominės plėtros, o kita vertus – reikalauja didelių lėšų kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai. Pagrindinės kelių tinklo problemos – prasta techninė būklė, nepakankamai išvystytas prieigų iki magistralinių kelių tinklas ir lėšų stoka kelių priežiūrai, ypač žiemos metu. Tai lemia prastą kaimo gyventojų susisiekimą su seniūnijų bei rajonų centrais, dėl prastos privažiavimų būklės tampa nepatraukliais rekreacinės teritorijos, kultūros paveldo objektai .

Rajono keliai remontuojami iš Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo rajonui. Nors 1999-2003 m. laikotarpiu Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo skiriamos lėšos išaugo 2,4 karto, jos leidžia tik minimaliai užtikrinti rajono vietinių kelių priežiūrą ir remontą. Tuo tarpu kelių tinklo gerinimo ir plėtros bei vietinio eismo sąlygų gerinimo darbai daro palyginti mažą poveikį. Vykdoma respublikos vieškelių programa nepajėgi ženkliai pakeisti esamo padėties. Numatoma gerinti nutolusių vietovių gyventojų susisiekimo su rajono ir seniūnijų centrais sąlygas, gerinti krašto ekologinę situaciją, mažinti kelių ir autotransporto eksploatacines išlaidas, didinti gyventojų mobilumą.

Taip pat numatoma apjungti miesto ir gyvenviečių susisiekimo sistemas. Tai padėtų racionaliai ir efektyviai naudoti lėšas plečiant infrastruktūrą ir  sprendžiant bendras iškilusias susisiekimo problemas tiek užmiestyje, tiek mieste.

Esamų automobilių stovėjimo aikštelių plotai  neatitinka automobilių skaičiaus. Aikštelių plotai ir skaičius yra per maži. Dėl šios priežasties automobiliai statomi gatvių važiuojamojoje dalyje, o dėl to susiaurinamos gatvės, pravažiavimas tampa sudėtingas, atsiranda sąlygos didėti avaringumui. Todėl būtina įgyvendinti priemones, užtikrinančias eismo sąlygų gerinimą.

Bus pasiekti tokie rezultatai :

- Mažės šilumos tiekimo ir sunaudojimo kaštai. Mažės energijos sunaudojimo sąnaudos.

- Pagerės vandens kokybė.

- Pagerės nutolusių vietovių gyventojų susisiekimo su rajonų centrais sąlygos, susisiekimas tarp skirtingų regionų gyventojų bei regionų gyventojų susisiekimas su žemės ūkio, verslo, pramonės bei administraciniais centrais.

- Rekonstruotos gatvės, padidėjęs jų pralaidumas, pagerėjusi jų danga, padidėjęs eismo saugumas bei sumažėjęs avaringumas.

- Įrengtos stovėjimo aikštelės, nėra stovinčių automobilių važiuojamojoje dalyje.

- Įrengti pėsčiųjų takai, įrengti bei rekonstruoti dviračių takai.

- Rekonstruoti esami bei nutiesti nauji keliai. Sutvarkyti privažiavimai  prie rekreacinių teritorijų. Padidėjęs turistų skaičius.

| Uždaviniai | Esamas rodiklis | Planuojamas rezultatas |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 Uždavinys. Vykdyti teritorinį planavimą ir kurti geografinę informacinę sistemą | Rajonas neturi parengęs bendrųjų ir specialiųjų teritorijų planų, neturi susisteminto ir inventorizuoto inžinerinės infrastruktūros duomenų banko. | Įdiegta ir vykdoma teritorijų planavimo sistema. Parengtas inžinerinės infrastruktūros duomenų bankas (GIS pagrindu). Atnaujinti geodeziniai tinklai, parengti specialieji ir detalieji planai, reikalingi „plyno lauko investicinėms teritorijoms, verslo įmonių plėtrai. |
| 2.1.2 Uždavinys. Pritraukti Europos Sąjungos lėšas infrastruktūros projektams rengti ir įgyvendinti | Rajonas neturi parengęs išsamios plėtros programos, nenumatytos efektyviausios rajono plėtros kryptys. | Rajono strateginio plano pagrindu parengta infrastruktūros objektų plėtros programa, parengti ir pateikti plėtros projektai finansavimui gauti. Sukurta informacijos sklaidos sistema, kaupiama ir teikiama informacija. |
| 2.1.3 Uždavinys. Modernizuoti inžinerinio aprūpinimo sistemą (šilumos ūkis, nuotekos ir jų valymas, energijos tiekimas, dujofikacija, telekomunikacijos ir kt.), atnaujinti inžinerinę infrastruktūrą kaime | Techniškai pasenęs ir neatitinkantis šiuolaikinių ekonominių reikalavimų šilumos ūkis. Būtina vandentiekio ir nuotekų trasų renovacija ir naujų trasų įrengimas. | Tiekiama šilumos energija Šilalės miestui, sumažėjo šiluminės energijos savikaina, avarijų skaičius, pereita prie vienvamzdės šilumos tiekimo trasų sistemos, sumažinant energijos nuostolius. Šilalės mieste ir Kvėdarnos miestelyje rekonstruotos 3 katilinės, viena uždaryta, renovuoti 106 šilumos punktai ir 6399 m šilumos trasų. Gyventojai aprūpinti kokybišku geriamu vandeniu (nutiesta 3500 m ) vandentiekio Šilalės m., Vingininkų k.), buitinės nuotekos patenka į esamus valymo įrenginius (nutiesta 3500 m kanalizacijos tinklų Šilalės m., Tenenių gyv. ir Vingininkų k.), sudaryta galimybė mažinti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugų savikainą. |
| 2.1.4 Uždavinys. Plėtoti rajono transporto infrastruktūrą | Pagal automobilių skaičių nepakankamos automobilių stovėjimo aikštelės. Gatvių plotis ir danga neatitinka transporto intensyvumo, bloga šaligatvių būklė, nėra būtiniausių komunikacijų. Žvyro dangos privažiavimai prie lankytinų, turistams patrauklių kultūrinių-istorinių objektų. | Rekonstruotos pagrindinės miesto ir kaimų gatvės (bendras rekonstruotų gatvių ilgis – 76,16 km) Rekonstruoti ar nutiesti 6 privažiavimai prie turizmo ir/ar verslo objektų. Nutiesti dviračių/pėsčiųjų takai – bendras skaičius 5 km. Įrengta 76 stotelės, ir tai atitinka poreikius. Įdiegtos eismo saugos bei aplinkosaugos priemonės (nutiesta 5 km dviračių takų, rekonstruotos 4 sankryžos). |
| 2.1.5 Uždavinys. Gerinti vietinių kelių būklę, susisiekimą su gyvenvietėmis | Daug rajoninės ir vietinės reikšmės kelių su žvyro danga arba gruntiniai (1 528,9 km nerekonstruotų kelių su žvyro danga). Esamų gruntinių kelių žvyro dangą būtina atnaujinti. | Rekonstruota ir nutiesta kelių, išasfaltuota žvyrkelių 37,8 km, atnaujinta 56 km žvyro dangos. |

Uždavinys 2.1.1. Vykdyti teritorinį planavimą ir kurti geografinę informacinę sistemą

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| Parengti Šilalės rajono bendrąjį teritorinį planą | Parengtas bendrasis teritorijos planas, atlikta tikroji būklės analizė ir įvertinimas, parengti preliminarūs sprendiniai, išleistas leidinys | 2004-2007 | Savivaldybės administracija | 240 | 120 | 120 |  |  |
| Parengti specialiuosius ir detaliuosius planus | Parengti specialieji planai siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naujoms įmonėms steigtis ir esamoms plėstis. Paruoštos aikštelės „ plyno lauko“ investicijoms | 2004-2007 | Savivaldybės administracija, privatūs subjektai | 1030 | 200 |  |  | 830 |
| Atnaujinti vietinius geodezinius tinklus | Atnaujinti vietiniai geodeziniai tinklai | 2004 | Savivaldybės administracija | 6 | 3 | 3 |  |  |
| Parengti inžinerinės infrastruktūros duomenų banką GIS pagrindu | Sukaupta vaizdinė bei atributinė informacija vienoje duomenų bazėje | 2004 | Savivaldybės administracija |  |  |  |  |  |
| Sukurti rajono kartografijos, žemėvaldos, teritorijų planavimo, projektavimo, statybų administravimo GIS ir stebėti duomenis | Įkurta GIS darbo vieta | 2004 | Savivaldybės administracija | 34 | 34 |  |  |  |
| Atlikti stambaus mastelio Šilalės miesto ir Pajūrio, Laukuvos, Kaltinėnų, Upynos miestelių aerofotonuotraukas | Atliktos aerofotonuotraukos | 2004 | Savivaldybės administracija | 18 | 9 | 9 |  |  |
| Pagaminti Šilalės miesto ir Pajūrio, Laukuvos, Kaltinėnų, Upynos miestelių ortofotografinius žemėlapius | Parengti ortofotografiniai žemėlapiai | 2004 | Savivaldybės administracija | 24 | 12 | 12 |  |  |
| Inventorizuoti ir teisiškai įregistruoti valstybei ir savivaldybei priklausantį turtą, užpajamuoti niekur neapskaitytą turtą | Atlikta inventorizacija bei teisinė registracija | 2004-2006 | Savivaldybės administracija | 300 | 300 |  |  |  |

Uždavinys 2.1.2. Pritraukti Europos Sąjungos lėšas infrastruktūros projektams rengti ir įgyvendinti

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| Parengti infrastruktūros objektų plėtros programą ir projektus | Parengta infrastruktūros objektų plėtros programa, parengti ir pateikti plėtros projektai finansavimui gauti | 2004- 2006 | Savivaldybės administracija |  |  |  |  |  |
| Parengti Šilalės rajono šilumos ūkio specialųjį planą | Parengtas rajono šilumos ūkio specialusis planas | 2004-2005 | Savivaldybės administracija | 50 | 35 |  | 15 |  |
| Kaupti ir skleisti informaciją apie įgyvendinamus projektus | Sukurta informacijos sklaidos sistema, kaupiama ir teikiama informacija | 2004- 2007 | Savivaldybės administracija |  |  |  |  |  |

Uždavinys 2.1.3. Modernizuoti inžinerinio aprūpinimo sistemą (šilumos ūkis, nuotekos ir jų valymas, energijos tiekimas, dujofikacija, telekomunikacijos ir kt.), atnaujinti inžinerinę infrastruktūrą kaime

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| Renovuoti ir modernizuoti Šilalės miesto šilumos ūkį | Renovuoti 96 šilumos punktai, rekonstruotos 2 katilinės ir viena uždaryta, pakeista 5 239 m šilumos trasų Sumažintas atmosferinių teršalų kiekis. | 2004-2005 | Savivaldybės administracija, UAB „Šilalės šilumos tinklai“ | 5 250,3 1 675,5 1 402,1 2 172,7 | 1 312,58 |  | 3 937,72 |  |
| Plėtoti Kvėdarnos miestelio šilumos ūkį ir infrastruktūrą | Katilinė renovuota panaudojus PHARE paramą. Šiuo etapu renovuota 1,16 km trasų bei 10 šiluminių mazgų. Sumažintas atmosferinių teršalų kiekis. | 2005-2007 | Savivaldybės administracija | 3450 | 863 |  | 2587 |  |
| Parengti vandentiekio ir nuotekų sistemų plėtros poreikio studiją | Parengta studija | 2004 | Savivaldybės administracija | 200 | 40 |  | 160 |  |
| Nutiesti naujas vandentiekio trasas Kapų g. Šilalės mieste | Nutiesta 1 000 m trasų | 2004-2005 | Savivaldybės administracija, UAB „Šilalės vandenys“ | 56 |  |  |  | 56 |
| Nutiesti naujas vandentiekio ir kanalizacijos trasas Birutės-Vilties-Dievyčio-Pušyno-Kęstučio g. Šilalės mieste | Nutiesta 1 000 m vandentiekio ir 1 000 m kanalizacijos trasų | 2006 | Savivaldybės administracija, UAB „Šilalės vandenys“ | 457 | 100 |  | 357 |  |
| Suprojektuoti ir pastatyti mažųjų valymo įrengimų ir vandentiekio sistemas Šilalės rajono seniūnijose | Vykdomi darbai pagal parengtoje Šilalės rajono vandentiekio ir nuotekų sistemų plėtros poreikio studijoje pateiktus sprendinius | 2004-2010 | Savivaldybės administracija, vandens tiekimo įmonės | 8630 | 2157 |  | 6473 |  |
| Kovo 11-osios, V.Statkevičiaus A.Stulginskio, S.Biržiškio, Vingininkų, Tauragės gatvių kvartalo lietaus ir buitinių atliekų nuotakyno įrengimas Šilalės mieste | Įrengta lietaus ir buitinių atliekų nuotakyną 1,4 km | 2004-2008 | Savivaldybės administracija, Šilalės miesto seniūnija | 1 000 | 150 |  | 850 |  |
| Įrengti gręžinį Kalniškių I k. ir aprūpinti gėlu vandeniu šio kaimo ir Pajūrio miestelio gyventojus. | Įrengtas gręžinys, nutiestos trasos | 2005-2009 | Savivaldybės administracija, Pajūrio seniūnija | 300 | 75 |  | 225 |  |
| Įrengti vandentiekį Tenenių gyvenvietėje | Įrengta vandentiekio trasa 1,5 km | 2005 | Savivaldybės administracija, Tenenių seniūnija | 400 | 100 |  | 300 |  |
| Įrengti nuotakyną Vingininkų kaime, išasfaltuoti gyvenvietės gatves ir įrengti šaligatvį | Įrengtas nuotakynas, asfaltuota 2,5 km gatvių, sutvarkytas 0,8 km ilgio šaligatvis | 2004-2008 | Savivaldybės administracija, Šilalės kaimiškoji seniūnija | 2400 | 600 |  | 1800 |  |
| Įrengti skirstomąjį dujotiekio tinklą Šilalėje | Išplėstas ir modernizuotas skirstomasis dujotiekio tinklas | 2004 – 2006 | Tauragės AVA, LR Aplinkos m-ja |  |  |  |  |  |
| Pasiruošti tiesti magistralinio dujotiekio atšakas Šakiai – Klaipėda (Šilalė) | Išspręsti žemės nuosavybės kompensavimo klausimai ir pradėti paruošiamieji statybos darbai | 2005 | Tauragės AVA, LR aplinkos m-ja |  |  |  |  |  |

Uždavinys 2.1.4. Plėtoti rajono transporto infrastruktūrą

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| Plėsti Šilalės miesto ir rajono gyvenviečių komunikacijas (gatvių remontas ir tiesimas, šaligatvių tiesimas, gatvių apšvietimo įrengimas ir atnaujinimas) | Rajono miestelių ir gyvenviečių gatvės sutvarkytos, pagerintas susisiekimas, išplėtoti privažiavimo keliai prie turizmo vietovių ir rekreacinių zonų. Pagerėjusios susisiekimo galimybės, sumažėjęs avaringumas ir neigiamas poveikis aplinkai. | 2004-2010 | Savivaldybės administracija | 37986 | 763 | 24463 | 11880 |  |
| Kovo 11-osios, V.Statkevičiaus A.Stulginskio, S.Biržiškio, Vingininkų, Tauragės gatvių kvartalo gatvių rekonstrukcija ir apšvietimo įrengimas Šilalės mieste | Asfaltuota 1,2 km gatvės, įrengtas gatvių apšvietimas 2,4 km | 2004-2005 | Savivaldybės administracija, Šilalės miesto seniūnija | 650 | 10 | 320 | 320 |  |
| Struikų-Pūtvės gatvių rekonstrukcija ir apšvietimo įrengimas Šilalės mieste | Asfaltuota 0,3 km gatvės, įrengtas gatvių apšvietimas | 2004 | Savivaldybės administracija, Šilalės miesto seniūnija | 170 |  | 170 |  |  |
| Šilo-Dvaro kaimo gatvių dangos remontas ir apšvietimo įrengimas Šilalės mieste | Atliktas dangos remontas, įrengtas gatvių apšvietimas | 2005 | Savivaldybės administracija, Šilalės miesto seniūnija | 130 | 5 | 125 |  |  |
| Gatvių apšvietimo tinklo įrengimas prie tvenkinio Šilalės mieste | Įrengtas apšvietimas | 2006 | Savivaldybės administracija, Šilalės miesto seniūnija | 90 | 10 | 30 | 50 |  |
| J. Basanavičiaus gatvės rekonstrukcija Šilalės mieste | Praplatinta gatvė 1,6 km, sutvarkyta šaligatvių danga, lietaus kanalizacija, įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės | 2005-2006 | Savivaldybės administracija | 5700 | 200 | 500 | 5000 |  |
| Dariaus ir Girėno gatvės rekonstrukcija Šilalės mieste | Praplatinta gatvė 1,1 km, sutvarkyta šaligatvių danga, lietaus kanalizacija, įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės | 2006-2007 | Savivaldybės administracija | 5100 | 100 | 1000 | 4000 |  |
| Vytauto Didžiojo gatvės rekonstrukcija Šilalės mieste | Praplatinta gatvė1,5 km, sutvarkyta šaligatvių danga, lietaus kanalizacija, įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės | 2008-2009 | Savivaldybės administracija | 3300 | 300 | 1000 | 2000 |  |
| Šilalės gatvės rekonstrukcija Laukuvos mstl. | Atliktas dangos remontas | 2004 | Savivaldybės administracija | 100 |  | 100 |  |  |
| Sodų gatvės rekonstrukcija Laukuvos mstl. | Atliktas dangos remontas, sutvarkyti šaligatviai | 2006 | Savivaldybės administracija | 95 |  | 95 |  |  |
| Draugystės gatvės rekonstrukcija Laukuvos mstl. | Atliktas dangos remontas, sutvarkyti šaligatviai, įrengtas apšvietimas | 2005 | Savivaldybės administracija | 650 |  | 650 |  |  |
| Varnių ir Taikos gatvių rekonstrukcija Laukuvos mstl. | Atliktas dangos remontas, sutvarkyti šaligatviai | 2006 | Savivaldybės administracija | 40 |  | 40 |  |  |
| Stročių, Ruskių, Juodainių, Vaitkaičių gyvenviečių gatvių asfaltavimas Laukuvos seniūnijoje | Asfaltuota 8 km gatvių | 2007 | Savivaldybės administracija | 2400 |  | 2400 |  |  |
| Bilionių gyvenvietės gatvių asfaltavimas, Bilionių seniūnija | Asfaltuota 1,5 gatvių | 2006 | Savivaldybės administracija | 340 |  | 340 |  |  |
| Žadeikių gyv. gatvių dangų atnaujinimas | Atnaujinta 2 km danga, nutiesti 4,3 km šaligatvių, įrengta 4,3 km gatvės apšvietimo | 2007 | Savivaldybės administracija | 800 |  | 800 |  |  |
| Alkupio k. gatvės asfaltavimas | Asfaltuota 1,2 km gatvės | 2008 | Savivaldybės administracija | 350 |  | 350 |  |  |
| Prapymo gyv. gatvių asfaltavimas | Asfaltuota 2 km gatvės | 2008 | Savivaldybės administracija | 500 |  | 500 |  |  |
| Drobūkščių gyv. gatvių asfaltavimas | Asfaltuota 1,8 km gatvės, atnaujinta 2,6 km danga, įrengta 2,2 km gatvių apšvietimo | 2006 | Savivaldybės administracija | 700 |  | 700 |  |  |
| Traksėdžio gyv. gatvių asfaltavimas | Asfaltuota 3,6 km gatvės, atnaujinta 1,5 km danga, įrengta 0,7 km gatvių apšvietimo | 2006 | Savivaldybės administracija | 1200 |  | 1200 |  |  |
| Bokštų gyv. gatvių asfaltavimas | Asfaltuota 1,8 km gatvės, įrengta 1,0 km gatvių apšvietimo | 2007 | Savivaldybės administracija | 650 |  | 650 |  |  |
| Nevočių gyv. gatvių asfaltavimas | Asfaltuota 2,6 km gatvės, įrengta 2,0 km gatvių apšvietimo | 2007 | Savivaldybės administracija | 800 |  | 800 |  |  |
| Leviškių gyv. gatvių asfaltavimas | Asfaltuota 0,8 km gatvės, atnaujinta 0,7 km danga, įrengta 1,2 km gatvių apšvietimo | 2008 | Savivaldybės administracija | 300 |  | 300 |  |  |
| Lingiškės gyv. gatvių asfaltavimas | Asfaltuota 2,5 km gatvės, įrengta 1,2 km gatvių apšvietimo | 2005 | Savivaldybės administracija | 700 |  | 700 |  |  |
| Palentinio gyv. gatvių asfaltavimas | Asfaltuota 0,7 km gatvės | 2005 | Savivaldybės administracija | 160 |  | 160 |  |  |
| Beržės k. gatvių asfaltavimas | Asfaltuota 0,4 km gatvės | 2005 | Savivaldybės administracija | 140 |  | 140 |  |  |
| Severėnų gyv. gatvių asfaltavimas | Asfaltuota 0,4 km gatvės | 2005 | Savivaldybės administracija | 140 |  | 140 |  |  |
| Autobusų stotelių pastatymas-įrengimas prie magistralinių ir rajoninių kelių | Įrengta 18 stotelių | 2004 | Regiono keliai | 219 |  | 219 |  |  |
| Autobusų stotelių pastatymas-įrengimas prie magistralinių ir rajoninių kelių | Įrengta 18 stotelių | 2005 | Regiono keliai | 226 |  | 226 |  |  |
| Autobusų stotelių pastatymas-įrengimas prie magistralinių ir rajoninių kelių | Įrengta 17 stotelių | 2006 | Regiono keliai | 231 |  | 231 |  |  |
| Autobusų stotelių pastatymas-įrengimas prie magistralinių ir rajoninių kelių | Įrengta 9 stotelės | 2007 | Regiono keliai | 125 |  | 125 |  |  |
| Autobusų stotelių pastatymas-įrengimas prie magistralinių ir rajoninių kelių | Įrengta 8 stotelės | 2008 | Regiono keliai | 125 |  | 125 |  |  |
| Autobusų stotelių pastatymas-įrengimas prie magistralinių ir rajoninių kelių | Įrengta 6 stotelės | 2009 | Regiono keliai | 77 |  | 77 |  |  |
| Didkiemio mstl. gatvių dangos atnaujinimas | Atnaujinta 1,9 km danga ir šaligatviai, įrengtas gatvių apšvietimas 2 km | 2005-2006 | Savivaldybės administracija | 60 |  | 60 |  |  |
| Gen. P. Liatuko, D. Poškos-Piliakalnio, Žemaitės, Jūros, P. Cvirkos, Liepų, Žaliosios gatvių asfaltavimas ir remontas Kvėdarnos miestelyje | Asfaltuota 6 km gatvių, atnaujinta 2 km. danga, įrengta 6 km gatvių apšvietimo | 2006 | Savivaldybės administracija | 4100 |  | 4100 |  |  |
| Tenenių mstl. gatvių asfaltavimas, Tenenių seniūnija | Asfaltuota 2,26 km danga ir šaligatviai, įrengtas 4,8 km gatvių apšvietimo | 2005-2006 | Savivaldybės administracija | 950 |  | 950 |  |  |
| Vidgirių gyv. gatvių asfaltavimas | Asfaltuota 0,5 km gatvės | 2005-2006 | Savivaldybės administracija | 200 |  |  |  |  |
| Kalniškių gyv. gatvių asfaltavimas | Asfaltuota 2 km gatvės | 2005-2006 | Savivaldybės administracija | 600 |  |  |  |  |
| Bijotų mstl. gatvių dangų remontas, Bijotų seniūnija | Atnaujinta 6 km dangos, atnaujinta 6 km gatvių apšvietimo | 2006-2007 | Savivaldybės administracija | 2400 |  | 2400 |  |  |
| Girdiškės gyv. gatvių asfaltavimas | Asfaltuota 0,5 km ir atnaujinta 4 km gatvių, atnaujinta 4,5 km gatvių apšvietimo | 2006-2007 | Savivaldybės administracija | 600 |  | 600 |  |  |
| Obelyno gyvenvietės asfaltavimas | Asfaltuota 1,8 km gatvių | 2005-2006 | Savivaldybės administracija | 500 |  | 500 |  |  |
| Upynos mstl. gatvių asfaltavimas | Asfaltuota 0,5 km gatvių | 2007 | Savivaldybės administracija | 200 |  | 200 |  |  |
| Varsėdžių gyvenvietės apšvietimo įrengimas | Įrengtas gyv. apšvietimas 1 km. | 2006 | Upynos sen. | 50 | 50 |  |  |  |
| Upynos mstl. gatvių apšvietimo linijos pratęsimas. | Įrengta 1 km apšvietimo linijos pratęsimas | 2008 | Upynos sen. | 40 | 40 |  |  |  |
| Obelyno gyv. gatvių apšvietimo linijos pratęsimas. | Įrengtas 0,2 km apšvietimo linijos pratęsimas | 2005 | Upynos sen. | 3 | 3 |  |  |  |
| Asfaltuoti gatves bei įrengti apšvietimą Pajūrio miestelyje | Asfaltuota 0,9 km Pajūrio, Liepų, Ateities, Jūros gatvių bei įrengtas apšvietimas. | 2005-2010 | Savivaldybės administracija, Pajūrio seniūnija | 320 |  | 320 |  |  |
| Rekonstruoti Pajūrio sen. esančius kelius | Sutvarkyti keliai Visdžiaugai-Kukariškė, Jonaičiai-Užlaidinė, Jomantai-Vidutiškė, Nedojės-Rauškas, Nedojės-Bačiškė, Spraudaičiai-Kamščiai, Keberkščiai-Nedojės. Atnaujinta žvyro danga 2,4 km | 2005-2010 | Savivaldybės administracija, Pajūrio seniūnija | 280 |  | 280 |  |  |
| Rekonstruoti Jomantų gyv. gatvių dangą ir įrengti apšvietimą | Atnaujinta gatvių danga ir įrengtas gatvių apšvietimas 2 km. | 2005-2007 | Savivaldybės administracija, Pajūrio seniūnija | 230 |  | 230 |  |  |
| Atlikti Žvingių miestelio gatvių apšvietimo rekonstrukciją | Atlikta Žvingių miestelio gatvių apšvietimo rekonstrukcija | 2006 | Savivaldybės administracija, Pajūrio seniūnija | 45 | 45 |  |  |  |
| Įrengti gatvių apšvietimą Biržų Lauko gyvenvietėje | Įrengta 2 km gatvių apšvietimo | 2004-2005 | Savivaldybės administracija, Šilalės kaimiškoji seniūnija | 200 | 100 | 100 |  |  |
| Gerinti žvyrkelių būklę | Atnaujinta žvyro danga 53,6 km | 2004-2010 | Savivaldybės administracija, seniūnijos | 1 960 | 200 | 1 760 |  |  |

Uždavinys 2.1.5. Gerinti vietinių kelių būklę, susisiekimą su gyvenvietėmis

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| Patenkinti neįgaliųjų ir kitų keleivių poreikius | Geras susisiekimas su labiau nutolusiomis vietovėmis, sumažinta socialinė neįgaliųjų atskirtis | 2004-2010 | Savivaldybės administracija | 3450 | 862 |  | 2588 |  |
| Įrengti dviračių taką Šilalėje | Įrengtas takas | 2004-2006 | Savivaldybės administracija | 300 |  | 300 |  |  |
| Pėsčiųjų ir dviratininkų tako įrengimas nuo Nepriklausomybės g. iki sodų bendrijos „Dobilas“ Šilalės mieste | Įrengtas takas | 2008 | Savivaldybės administracija, Šilalės miesto seniūnija | 410 | 60 | 150 | 200 |  |

Tikslas 2.2. Aplinkos kokybę gerinančių sistemų diegimas

Tikslo pagrindimas

Atliekų surinkimo sistema veikia tik mieste ir kai kuriose gyvenvietėse. Sąvartynai perpildyti ir neatitinka nustatytų sąvartynų įrengimo reikalavimų. Daug nelegalių ir apleistų, bet iki šiol nerekultivuotų sąvartynų. Trūksta kai kurių atliekų kategorijų – statybos ir griovimo darbų atliekų, stiklo, padangų, elektros ir elektroninės įrangos, tekstilės, netinkamų važinėti automobilių – perdirbimo pajėgumų, pavojingų atliekų šalinimo ir utilizavimo pajėgumų, biodegraduojamųjų atliekų tvarkymo pajėgumų. Dalis pavojingų atliekų kartu su buitinėmis atliekomis patenka į sąvartynus.

Apleisti ir nerekultivuoti karjerai ir sąvartynai, iš dalies išardyti ūkiniai pastatai darko kraštovaizdį. Todėl turi būti atsižvelgta į projektus, susijusius su atliekų sistemos gerinimu ir užterštų teritorijų išvalymu. Turi būti vykdoma apleistų karjerų bei sąvartynų rekultivacija, rengiami neproduktyvių žemių apželdinimo mišku projektai.

Būtina racionaliai naudoti ir turtinti regiono gamtos išteklius , palaikant ekologinį stabilumą bei užtikrinant gamtos ir kultūros vertybių apsaugą.

Pagrindinė blogos geriamojo vandens kokybės Šilalės rajone priežastis - didelis geležies kiekis vandenyje, todėl reikalingi efektyviai veikiantys vandens gerinimo įrenginiai. Vandens  kokybė blogėja ir dėl susikaupusių geležies nuosėdų vandens tiekimo tinklų sistemoje. Numatoma pasiekti , kad visi Šilalės rajono gyventojai būtų aprūpinti kokybišku geriamuoju vandeniu.

Kad būtų pagerinta aplinkos būklė per pagrindinius aplinkos komponentus- orą, vandenį , dirvožemį ir užtikrintos visuomenės teisės į saugią ir švarią aplinką, reikia :

- Pagerinti geriamojo vandens kokybę bei išvengti žmonių sveikatos sutrikimų;

- Mažinti vandens išteklių taršą ir gerinti vandens ekosistemų būklę;

- Užtikrinti viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo pasiūlą gyventojams ir ūkio subjektams;

- Skatinti atliekų surinkimą ir naudojimą;

- Išvalyti užterštas teritorijas;

- Pasiekti nacionalinius ir ES vandens, nuotekų ir atliekų kokybės reikalavimus.

Nors Šilalės rajono gyvenamasis fondas buvo vienas mažiausių apskrityje, tačiau rajono gyventojai, nepaisant to, buvo vieni geriausiai apsirūpinusių gyvenamuoju plotu, ypač kaimo vietovėse. Visgi gyvenamojo ploto kiekis nėra proporcingas jo kokybei: vis dar nemaža dalis miesto ir gyvenviečių gyventojų gyvena daugiabučiuose namuose.

Neformuojamos gyventojų nuostatos dėl energijos taupymo būtinumo, neskatinamas gyvenamųjų namų energetinio ūkio modernizavimas.

Tai pat bus siekiama atnaujinti pastatus, modernizuojant jų energetinį ūkį. Tuo tikslu bus atliekami pastatų apšiltinimo darbai, jų energetinio ūkio rekonstrukcijos. Įgyvendinus šią priemonę, energijos vartotojams sumažėtų energijos vartojimo išlaidos, pagerėtų šalies pastatų energetinio ūkio valdymas.

Šilalės rajono aplinkos kokybė kiek geresnė, negu kitose Tauragės regiono savivaldybėse. Tačiau Šilalėje gyvenamųjų kvartalų aplinka, būstas prastos kokybės, išskyrus Pagramančio regioninį parką, Šilalės bažnyčios aplinką.

Pasiekti tokie rezultatai :

- Sutvarkyta atliekų tvarkymo sistema.

- Veiks aplinkos apsaugos valdymo ir kontrolės sistemos.

- Mažės atskirų veiksnių poveikis aplinkai.

- Padidės saugomų teritorijų plotai.

- Pagerės rekreacinių zonų aplinkos būklė.

- Pagerės sąlygos lankytojams, gerinant infrastruktūrą.

- Bus atkurtos pažeistos teritorijos.

| Uždaviniai | Esamas rodiklis | Planuojamas rezultatas |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 Uždavinys. Plėtoti atliekų surinkimo sistemą, skatinti atliekų perdirbimą | Yra 14 dabartiniu metu veikiančių, bet, vykdant regioninės atliekų tvarkymo sistemos diegimą, numatomų uždaryti ir rekultivuoti sąvartynų. | Išvystyta regioninė komunalinių atliekų sistema, sukurta antrinių žaliavų surinkimo, rūšiavimo ir perdirbimo infrastruktūra, uždaryti ir rekultivuoti esami mažieji sąvartynai seniūnijose. Rekultivuota 13 sąvartynų. Optimalus įrengtų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių skaičius. Įrengtas modernus aplinkosauginius standartus atitinkantis Tauragės regioninis sąvartynas. |
| 2.2.2 Uždavinys. Pagerinti geriamojo vandens išteklių apsaugą bei kokybę ir aprūpinti gyventojus kokybišku geriamuoju vandeniu | Šilalės rajono gyventojai gauna blogos kokybės vandentiekio bei šachtinių šulinių vandenį. | Sumažėjusi galimybė užteršti požeminius vandenis. Šilalės rajono gyventojai aprūpinti kokybišku geriamuoju vandeniu. Sumažėjęs gyventojų sergamumas. Šilalės mieste pastatyta vandens nugeležinimo stotis, įrengtas gręžinys Kalniškų I k. Aprūpinti 2 kaimų gyventojai gėlu vandeniu, įrengtas 1500 m vandentiekis Tenenių gyv., parengta ir įgyvendinama rajono vandentiekio plėtros programa. |
| 2.2.3 Uždavinys. Saugoti ir regeneruoti kraštovaizdį | Šilalės rajone gausu kultūrinių-gamtinių išteklių. Daugelis jų minimaliai prižiūrimi, tačiau nepritaikyti rekreaciniams tikslams, nepakankamai apibrėžti naudojimosi jais reglamentai, nepritraukiamos privačios lėšos, padedančios efektyviam esamų galimybių panaudojimui. | Parengtas reprezentacinio kraštovaizdžio karkaso ir gamtos vertybių sąvadas su šių vertybių naudojimo reglamentais. Parengtos rajono saugomų teritorijų planavimo schemos ir saugomų objektų panaudojimo turizmui ir rekreacijai investiciniai planai. |
| 2.2.4 Uždavinys. Gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę | Gyvenamųjų kvartalų aplinka, būstas prastos kokybės. | Gyvenamoji aplinka pagerinta: miesto infrastruktūra pritaikyta aktyviam poilsiui, laisvalaikio poreikiams. Skatinamas vietinis turizmas. Atnaujintas stadionas ir mokyklų sporto salės. Sukurta tinkama infrastruktūra, įdiegtos energijos taupymo priemonės. Pastatai apšiltinti, jų energetinis ūkis sutvarkytas, užtikrintas vienodas prieinamumo lygis kaip ir visoje šalyje. |

Uždavinys 2.2.1. Plėtoti atliekų surinkimo sistemą, skatinti atliekų perdirbimą

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| Uždaryti ir rekultivuoti Šilalės rajono seniūnijų sąvartynus | Išvystyta regioninė komunalinių atliekų sistema, sukurta antrinių žaliavų surinkimo, rūšiavimo ir perdirbimo infrastruktūra, uždaryti ir rekultivuoti esami 13 mažųjų sąvartynų seniūnijose. | 2004-2006 | TAVA, Savivaldybės administracija | 10 360 |  | 2 072 | 8 288 |  |
| Gerinti atliekų surinkimo sistemas | Optimalus įrengtų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių skaičius | 2004 – 2006 | TAVA, Savivaldybės administracija |  |  |  |  |  |
| Sukurti bei išvystyti atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemos projektą | Įrengtas modernus aplinkosauginius standartus atitinkantis Tauragės regioninis sąvartynas | 2004-2006 (I etapas) 2007-2013 (II etapas) | TAVA, Savivaldybės administracija |  |  |  |  |  |

Uždavinys 2.2.2. Pagerinti geriamojo vandens išteklių apsaugą bei kokybę ir aprūpinti gyventojus kokybišku geriamuoju vandeniu

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| Kontroliuoti šachtinių vandens šulinių kokybę( ir rekomendacijos jai pagerinti) | Gera geriamo vandens kokybė | 2004-2006 | Savivaldybės administracija, Visuomenės sveikatos centras | 30 | 30 |  |  |  |
| Vykdyti rajono požeminio geriamojo vandens kokybės programinę priežiūrą pagal HN-24:2003 | Užtikrinta gera geriamojo vandens kokybė | 2004-2007 | Savivaldybės administracija, vandens tiekimo įmonės |  |  |  |  |  |
| Pastatyti Šilalės miesto vandens nugeležinimo stotį | Šilalės miesto gyventojai aprūpinti kokybišku geriamu vandeniu. Sumažėjęs gyventojų sergamumas. | 2004-2010 | Savivaldybės administracija | 3 450 | 862 |  | 2 588 |  |

Uždavinys 2.2.3. Saugoti ir regeneruoti kraštovaizdį

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| Parengti reprezentacinio kraštovaizdžio karkaso ir gamtos vertybių sąvadą su šių vertybių naudojimo reglamentais | Parengtas sąvadas | 2004-2006 | Savivaldybės administracija, TVIC, Pagramančio ir Varnių regioniniai parkai |  |  |  |  |  |
| Parengti rajono saugomų teritorijų planavimo schemas ir saugomų objektų panaudojimo turizmui ir rekreacijai investicinius planus | Parengtos schemos ir planai | 2004-2006 | Savivaldybės administracija, TVIC, Pagramančio ir Varnių regioniniai parkai |  |  |  |  |  |
| Įrengti pažintinius pėsčiųjų ir dviračių takus regioniniuose parkuose | Įrengti pažintiniai takai | 2004-2006 | Savivaldybės administracija, TVIC, Pagramančio ir Varnių regioniniai parkai |  |  |  |  |  |

Uždavinys 2.2.4. Gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| Įrengti poilsiavietes Šilalės rajono seniūnijose | Sudarytos tinkamos prielaidos subalansuotai rajono plėtrai išlaikant švarią ir sveiką aplinką. Sudarytos sąlygos turizmo plėtrai, sukurta aplinkosauginė infrastruktūra. | 2004-2010 | Savivaldybės Administracija | 3879 | 1098 | 200 | 2513 |  |
| Poilsiavietė prie Dievyčio ežero, Laukuvos sen. | Įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, pavėsinė. | 2005 | Laukuvos seniūnija | 30 | 30 |  |  |  |
| Poilsiavietė prie Treigių piliakalnio, Laukuvos sen. | Įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, pavėsinė. | 2008 | Laukuvos seniūnija | 20 | 20 |  |  |  |
| Poilsio zonos prie Šilalės tvenkinio įrengimas | Įrengta poilsio zona | 2006 | Šilalės miesto seniūnija | 750 | 50 | 200 | 500 |  |
| Poilsio zonos įrengimas prie Laukuvos tvenkinio, Laukuvos sen. | Išvalytas tvenkinys, sutvarkytos pakrantės, įrengti aikštynai | 2009 | Laukuvos seniūnija | 1000 | 250 |  | 750 |  |
| Poilsiavietė Šventų parke, Žadeikių sen. | Įrengta pavėsinės, automobilių stovėjimo aikštelės, žaidimų aikštelės | 2006 | Žadeikių seniūnija | 30 | 30 |  |  |  |
| Įrengta poilsiavietė Drobūkščių km. prie Jūros upės, Traksėdžio sen. | Įrengta pavėsinės, automobilių stovėjimo aikštelės | 2006 | Traksėdžio seniūnija | 30 | 30 |  |  |  |
| Įrengta poilsiavietė Drobūkščių km. prie Drobūkščių tvenkinio, Traksėdžio sen. | Įrengta pavėsinės, automobilių stovėjimo aikštelės | 2006 | Traksėdžio seniūnija | 30 | 30 |  |  |  |
| Įrengta poilsiavietė Nevočių km. prie Nevočių tvenkinio, Traksėdžio sen. | Įrengta pavėsinės, automobilių stovėjimo aikštelės | 2006 | Traksėdžio seniūnija | 30 | 30 |  |  |  |
| Įrengta poilsiavietė Palentinio k. prie Palentinio tvenkinio, Palentinio sen. | Įrengta pavėsinė, persirengimo kabina, sutvarkyta pakrantė | 2006 | Plentinio seniūnija | 10 | 10 |  |  |  |
| Įrengta poilsiavietė Didkiemio mstl. centre, Didkiemio sen. | Įrengta pavėsinė, apželdinta poilsiavietė dekoratyviniais augalais | 2005 | Didkiemio seniūnija | 30 | 30 |  |  |  |
| Įrengta poilsiavietė Didkiemio mstl. , prie Jūros upės, Didkiemio sen. | Įrengta pavėsinė, privažiavimo, automobilių stovėjimo aikštelė | 2005 | Didkiemio seniūnija | 80 | 80 |  |  |  |
| Įrengta poilsiavietė Padievaičio k. prie Jūros upės, Kvėdarnos sen. | Įrengta pavėsinė, automobilių stovėjimo ir žaidimų aikštelės, -pastatyta lauko estrada, atvesta elektros linija | 2006 | Kvėdarnos seniūnija | 200 | 20 |  | 180 |  |
| Įrengta poilsiavietė Tenenių mstl. centre, Tenenių sen. | Įrengta 2 pavėsinės, automobilių stovėjimo ir žaidimų aikštelės, pastatyta dengta šokių aikštelė, sutvirtinti tvenkinio krantai, įrengta vaikų žaidimo aikštelės ir pėsčiųjų takas | 2006 | Tenenių seniūnija | 139 | 14 |  | 125 |  |
| Įrengta poilsiavietė Bijotų mstl. Paškevičiaus parke, Bijotų sen. | Įrengta 2 pavėsinės, automobilių stovėjimo aikštelė, nutiestas kelias iki tvenkinio, įrengta žaidimo ir vaikų žaidimo aikštelės bei pėsčiųjų takas | 2006 | Bijotų seniūnija | 100 | 10 |  | 90 |  |
| Poilsio zonos prie Paežerio ežero įrengimas | Išvalytos pakrantės, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, pavėsinė | 2005 | Upynos seniūnija | 200 | 10 |  | 190 |  |
| Poilsiavietės prie Šunijos upelio tvarkymas | Sutvarkytos pakrantės, įrengti lauko baldai bei pavėsinė, įrengtas apšvietimas. | 2005 | Upynos seniūnija | 30 | 30 |  |  |  |
| Įkurti poilsiavietę prie Jūros upės Raganinės miškelyje | Sutvarkytas privažiavimas ir įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, pastatyta pavėsinė | 2006-208 | Savivaldybės administracija, Pajūrio seniūnija | 40 | 20 |  |  | 20 |
| Poilsio zonos įrengimas prie Jūros upės Pajūrio miestelyje | Sutvarkytas privažiavimas įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, įrengti aikštynai, pastatyta lauko estrada, atvesta elektros linija | 2005-2007 | Savivaldybės administracija, Pajūrio seniūnija | 750 | 187,5 |  | 562,5 |  |
| Poilsio zonos įrengimas prie buvusio vienuolyno Pajūrio miestelyje | Sutvarkyta pakrantės ir privažiavimas, įrengtos persirengimo kabinos | 2007-2008 | Savivaldybės administracija, Pajūrio seniūnija | 150 | 37,5 |  | 112,5 |  |
| Įrengti poilsiavietę prie Ašučio upelio Šilų k. | Įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, pastatyta pavėsinė | 2004 | Šilalės kaimiškoji seniūnija | 40 | 40 |  |  |  |
| Įrengti poilsiavietę Balsių kaime | Įrengta poilsiavietė Balsių kaime prie tvenkinio, pastatyti lauko baldai, pavėsinė | 2004-2006 | Šilalės kaimiškoji seniūnija | 45 | 45 |  |  |  |
| Įrengti sporto aikšteles Kilpinių kaime | Įrengtos vaikų žaidimo aikštelės prie Akmenos upės | 2005-2008 | Šilalės kaimiškoji seniūnija | 40 | 40 |  |  |  |
| Įrengti poilsiavietę Vaičių kaime prie Akmenos upės | Pastatyta pavėsinės, lauko baldai, įrengta žaidimų aikštelės vaikams | 2006-2009 | Savivaldybės administracija,Šilalės kaimiškoji seniūnija | 50 | 50 |  |  |  |
| Atnaujinti sporto aikštelę Jucaičių k. | Pastatyti krepšinio stovai, sutvarkyta futbolo aikštelė | 2009 | Savivaldybės administracija,Šilalės kaimiškoji seniūnija | 60 | 60 |  |  |  |
| Atnaujinti sporto aikštelę Tūbinių kaime | Sutvarkyta aplinka, atnaujinti sporto įrengimai | 2005-2008 | Šilalės kaimiškoji seniūnija | 5 | 5 |  |  |  |
| Gerinti gyvenamąją aplinką apie daugiabučius gyvenamuosius namus (sporto aikštynai, vaikų žaidimo aikštelės, gyvūnų vedžiojimo aikštelės, dviračių takai) | Gyvenamoji aplinka pagerinta: miesto infrastruktūra pritaikyta aktyviam poilsiui, laisvalaikio poreikiams. Skatinamas vietinis turizmas. Atnaujintas stadionas ir mokyklų sporto salės | 2004-2010 | Savivaldybės administracija | 1129 | 50 | 100 | 979 |  |
| Žaidimų aikštelių įrengimas Lakštingalų gatvės kvartale, Šilalės mieste | Įrengtos aikštelės | 2007 | Savivaldybės administracija, Šilalės miesto seniūnija | 350 | 50 | 100 | 200 |  |
| Sporto aikštynų įrengimas Laukuvos seniūnijos teritorijoje (Laukuvos mstl., Požerės, Juodainių, Šiauduvos, Vaitkaičių gyvenvietėse) | Įrengtos 6 aikštelės | 2009 | Savivaldybės administracija, Laukuvos seniūnija | 500 |  |  |  |  |
| Sporto aikštynų įrengimas Laukuvos seniūnijos teritorijoje (Traksėdžio, Drobūkščių gyvenvietėse) | Įrengtos 2 aikštelės | 2009 | Savivaldybės administracija, Traksėdžio seniūnija | 60 |  |  |  |  |
| Vaikų žaidimo ir sporto aikštyno įrengimas Žaliojoje g. Kvėdarnos mstl., Kvėdarnos sen. | Įrengtos aikštelės | 2007 | Savivaldybės administracija, Kvėdarnos seniūnija | 200 |  |  |  |  |
| Sutvarkyti Kaltinėnų miestelio centrą: įrengti modernią skelbimų lentą, pastatyti autobusų stotelę ir nugriauti turgelyje stovintį avarinį pastatą prieš tai sumokėjus savininkui. | Pastatyta autobusų stotelė, įrengta moderni skelbimų lenta ir nugriautas miestelio turgelyje esantis avarinis pastatas | 2005-2007 | Kaltinėnų seniūnija | 19 |  |  |  | 19 |
| Renovuoti Šilalės miesto ir rajono gyvenviečių daugiabučius namus | Sukurta tinkama infrastruktūra, įdiegtos energijos taupymo priemonės. Pastatai apšiltinti, jų energetinis ūkis sutvarkytas, užtikrintas vienodas prieinamumo lygis kaip visoje šalyje. | 2004-2010 | Savivaldybės administracija, daugiabučių namų bendrijos, gyventojai | 17260 |  |  | 8630 | 8630 |
| Įrengti poilsiavietę prie Paršežerio ežero | Įrengta poilsiavietė | 2004-2006 | Savivaldybės administracija | 700 | 175 |  | 525 |  |
| Rekonstruoti gyvenamųjų rajonų ir kvartalų teritorijas | Sutvarkyta aplinka daugiabučių gyvenamųjų namų zonose | 2004 - 2006 | Savivaldybės administracija, daugiabučių namų bendrijos, gyventojai |  |  |  |  |  |

Prioritetas 3. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ UGDYMAS BEI TOBULINIMAS, SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA

Tikslas 3.1. Aktyvių darbo rinkos priemonių taikymas, kuriant naujas darbo vietas bei keliant darbuotojų kvalifikaciją

Tikslo pagrindimas

Tiek Tauragės apskrityje, tiek Šilalės rajono savivaldybėje santykinai labai didelė gyventojų dalis, palyginti su Lietuvos vidurkiu, dirba žemės ūkyje, mažiau pramonėje, statyboje ir paslaugų srityse. Tai turi įtakos bendroms užimtumo tendencijoms rajone, išryškina sezoninio užimtumo bei bedarbystės kaimo vietovėse problemas.

Vykstant ūkio restruktūrizacijai, stambėjant ūkiams ir didėjant kapitalo poreikiui, paklausa prastos kokybės darbo jėgai mažės. Todėl viena iš svarbesnių problemų yra gyventojų perkvalifikavimas.  Pažymėtina, kad investicijas į rajono ūkį stabdo kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas. Reikėtų pažymėti, kad dirbančiųjų turima kvalifikacija iš dalies nebetenkina darbdavių, o nedirbantiesiems labai sunku įsidarbinti būtent dėl turimos kvalifikacijos neatitikimo. Naujos darbo jėgos kokybės formavimas -  viena iš pagrindinių darbo išteklių rajone vystymo krypčių.

Darbo rinkoje mažai dalyvauja žmonės su negalia, nepakankamai pritaikytos aplinkos sąlygos judėjimo sunkumų turintiems asmenims.

Sprendžiant gyventojų užimtumo problemas, ypač reikšminga darbo biržos aktyvi veikla:ji kiekvienais metais įdarbina vis daugiau bedarbių. Užimtumas bus skatinamas įgyvendinant aktyvias darbo rinkos priemones ir vietines užimtumo iniciatyvas. Nedarbo lygis mažės ir rinkos poreikiai bus geriau tenkinami, gerinant mokymo darbo vietoje galimybes, diegiant lankstesnes užimtumo formas ir stiprinant socialinę partnerystę. Struktūriniai fondai atveria realias galimybes patenkinti bedarbių mokymo poreikį ( šiuo metu jis kur kas didesnis nei tam skiriama lėšų); ugdyti darbo jėgos kompetenciją ir gebėjimą prisitaikyti prie  pokyčių bei mažinti socialinę atskirtį. Neįgalieji, vyresnio amžiaus žmonės, netenkantys darbo būdami priešpensinio amžiaus, motinos, po motinystės atostogų grįžtančios į darbą, buvę kaliniai ir kt. – tai grupės, kurias reikia specialiai mokyti ir taikyti joms specialiąsias adaptacijos priemones.

Tačiau norint užtikrinti tolesnį užimtumo didėjimą ir nedarbo mažėjimą, būtina aktyvinti darbo rinkos politiką, plėsti programų ir ypač profesinio mokymo apimtis, tikslingiau įtraukti dalyvius į programas, perorientuoti aktyviąsias programas nuo laikinų darbo vietų į mokymo ir kitas programas, skirtas nuolatiniam bedarbių įdarbinimui bei kvalifikacijos ir įgūdžių įgijimui, taip pat žymiai padidinti dalyvių skaičių ir išlaidas, palyginti su dabar planuojamomis.

Didinti bedarbių užimtumo gebėjimus bei galimybes susirasti pastovų darbą ir tuo būdu spręsti nedarbo (ypač jaunimo ir ilgalaikio) mažinimo problemą. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas jaunimui ir ilgalaikiams bedarbiams, bedarbiams neturintiems reikiamos profesinės kvalifikacijos, taip pat tiems, kuriems gresia ilgalaikė bedarbystė.

| Uždaviniai | Esamas rodiklis | Planuojamas rezultatas |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 Uždavinys. Aktyvinti darbo rinkos priemones kaimo vietovėse | Mažai bedarbių asmenų kaimo vietovėse nukreipiami į įvairias aktyvias darbo rinkos politikos priemones. | Bedarbių, nukreiptų į aktyvias darbo rinkos politikos priemones, skaičius – 3762, darbą radusių asmenų skaičius – 600. |
| 3.1.2 Uždavinys. Skatinti darbo vietų kūrimą | Nėra informacijos apie naujų verslų kūrimą ilgalaikiams bedarbiams, įspėtiems apie atleidimą iš darbo, turintiems nepaklausias specialybes. | Sukurta informacinė sistema apie naujas darbo vietas, aktyvus darbdavių ekonominis bei finansinis skatinimas kurti naujas darbo vietas. Išaugęs finansuotų projektų ir naujai sukurtų darbo vietų skaičius. |
| 3.1.3 Uždavinys. Vystyti profesinio mokymo institucijų ir darbdavių bendradarbiavimą | Naujų programų įvedimą arba esamų atnaujinimą stabdo lėšų trūkumas. Profesinio rengimo ir studijų programos nesuderintos su tarptautiniais standartais ir darbo rinkos poreikiais. | Parengtos 5 mokymo programos, įdiegtos 5 profesinio mokymo bei perkvalifikavimo programos. |
| 3.1.4 Uždavinys. Tobulinti darbo jėgos kompetenciją ir sugebėjimą prisitaikyti prie darbo rinkos poreikių | Darbo jėgos kvalifikaciniai gebėjimai nepakankami integruojantis į darbo rinką | Įkurtas Šilalės turizmo ir verslo informacijos centras su modernia informacine baze užtikrins moksleivių, jaunimo ir suaugusiųjų profesinį švietimą bei sugebėjimą prisitaikyti prie darbo rinkos poreikių. |

Uždavinys 3.1.1. Aktyvinti darbo rinkos priemones kaimo vietovėse

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| Atlikti kasmetinį kompleksinį darbo rinkos poreikių tyrimą, su rezultatais supažindinti mokymo įstaigas | Kasmet atliekamas kompleksinis darbo rinkos poreikių tyrimas | 2004 - 2006 | Darbo birža |  |  |  |  |  |
| Įgyvendinti aktyvias darbo rinkos politikos priemones | Bedarbiai asmenys nukreipiami į įvairias aktyvias darbo rinkos politikos priemones, išaugęs įsidarbinusių asmenų skaičius iki 600 | 2004 - 2006 | Darbo birža | 3496 |  | 3496 |  |  |
| Remti vietines užimtumo iniciatyvas | Finansuota daugiau projektų ir sukurtos naujos darbo vietos | 2004 - 2006 | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ūkio ministerija, Savivaldybės administracija, TVIC |  |  |  |  |  |
| Sustiprinti darbo biržos darbuotojų gebėjimus | Kvalifikaciją patobulinusių darbuotojų skaičius -16 | 2004 - 2006 | Darbo birža | 20 |  | 20 |  |  |
| Įgyvendinti vietinių užimtumo iniciatyvų projektus įmonėse | Sudarytos sąlygos gyventojams pasinaudoti projektų teikiamomis galimybėmis, įgyvendinti projektai | 2004-2007 | Darbo birža, Savivaldybės administracija, privatūs darbdaviai | 380 |  | 380 |  |  |
| Mokyti nepasirengusius darbo rinkai bedarbius ir nekvalifikuotą jaunimą | Įgyvendinus mokymo programas, apmokyti nepasirengusieji darbo rinkai bedarbiai ir nekvalifikuotas jaunimas | 2004-2006 | Darbo birža | 580 |  | 580 |  |  |
| Integruoti neįgaliuosius į darbo rinką | Parengta mokymo programa neįgaliesiems mokyti ir apmokyti neįgalieji | 2004-2006 | Darbo birža | 10 |  | 10 |  |  |
| Įkurti dienos užimtumo centrą | Įkurtas Dienos užimtumo centras | 2005-2006 | Savivaldybės administracija, bendrija „Viltis“ | 2 127 | 210 |  | 1 917 |  |

Uždavinys 3.1.2. Skatinti darbo vietų kūrimą

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| Sukurti naujai steigiamų darbo vietų programą | Išaugęs įdarbintų asmenų skaičius - 41 | 2004 - 2005 | Darbo birža | 188 |  | 188 |  |  |
| Sukurti savo verslo organizavimo programą | Programos pagalba registruojamos įmonės | 2004 - 2005 | Darbo birža | 8 |  | 8 |  |  |

Uždavinys 3.1.3. Vystyti profesinio mokymo institucijų ir darbdavių bendradarbiavimą

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| Įsteigti profesinio informavimo ir konsultavimo centrą Šilalės mieste | Įkurtas centras su modernia informacine baze. Sukurta ir veikia efektyvi moksleivių, jaunimo ir suaugusiųjų profesinio informavimo sistema | 2008 | Savivaldybės administracija, Darbo birža, Švietimo centras | 700 | 175 |  | 525 |  |

Uždavinys 3.1.4. Tobulinti darbo jėgos kompetenciją ir sugebėjimą prisitaikyti prie darbo rinkos poreikių

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| Pagerinti darbo jėgos profesines žinias ir įgūdžius | Kvalifikaciją patobulinę, persikvalifikavę darbuotojai | 2004 - 2006 | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Darbo birža | 1418 |  | 1418 |  |  |
| Skleisti informaciją apie lanksčias užimtumo formas ir individualios veiklos galimybes | Pravesti informaciniai renginiai | 2004 - 2006 | Darbo birža | 48 |  | 48 |  |  |

Tikslas 3.2. Kultūros paveldo išsaugojimas bei kultūrinės ir rekreacinės veiklos plėtra

Tikslo pagrindimas

Atsižvelgiant į Lietuvos kultūros pokyčių reikmes, esamą kultūros būklę ir reiškinius, darančius įtaką nacionalinės kultūros raidai, būtina išsaugoti ir puoselėti nacionalinės kultūros tapatumą, skatinti kūrybinę veiklą ir meno įvairovę,  sudaryti visuomenei sąlygas dalyvauti kultūroje ir ją vartoti.

Šilalės rajonas pasižymi kultūrinėmis bei istorinėmis tradicijomis, čia veikia visa eilė kultūros objektų. Tačiau pastaruoju metu tapo aktualu įvertinti kultūros objektų tinklą, atsižvelgiant į vietos bendruomenės kultūrines iniciatyvas, naujai besiformuojančius kultūros objektų finansavimo principus. Bendruomenės kultūrinėms iniciatyvoms plėtotis gerą pagrindą sudaro projektinės veiklos galimybės. Tai,be jokios abejonės, siejama su kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimu bei tobulinimu, naujų įgūdžių bei patirties įgijimu, administracinių gebėjimų ugdymu.

Rekreacijos ir sporto srityje akcentuojamas objektų atnaujinimas bei statyba, materialinės bazės plėtojimas.

Kultūros paveldo srityje svarbus yra jo atnaujinimas, pritaikymas turizmo reikmėms. Integravus juos į bendrą sistemą, sukūrus pakankamą informacinį lauką, kultūros bei istorinio paveldo objektai taptų prieinami lankyti, leistų multiplikuoti pravažiuojančių bei atvykstančių turistų srautus.

Kad pasiektų nurodytųjų tikslų, Savivaldybė turi įgyvendinti šiuos uždavinius:

| Uždaviniai | Esamas rodiklis | Planuojamas rezultatas |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1 Uždavinys. Optimizuoti kultūros objektų tinklą ir veiklą, skatinti bendruomenės kultūros iniciatyvas | Neoptimizuotas kultūros objektų tinklas bei sunki finansinė padėtis neskatina bendruomenės kultūros iniciatyvų. | Parengti Šilalės rajono kultūros laisvalaikio salių, bibliotekų, muziejų optimizavimo projektai. Organizuojami ir finansuojami kasmetiniai festivaliai, miesto gimtadienio renginiai. Sudarytos palankios sąlygos kultūros darbuotojams kelti kvalifikaciją, įsigyti aukštesnes kategorijas, siekti aukštojo mokslo. |
| 3.2.2 Uždavinys. Kurti bei modernizuoti sporto, rekreacijos ir kultūros objektų materialinę bazę ir pritaikyti ją šiuolaikiniams poreikiams | Nesudarytos palankios sąlygos aktyviam gyventojų poilsiui. Trūksta sporto aikštynų, stadionų. Aktyvia sportine veikla užsiima nedidelė dalis rajono gyventojų. Maža sporto paslaugų įvairovė. | Atnaujintas miesto stadionas. Pastatytas sporto kompleksas. Įrengtos aikštelės, pritaikytos poilsiui ir sportui. Renovuotas Šilalės kultūros centras, atnaujinti seniūnijų laisvalaikio centrų pastatai. Renovuotas ir modernizuotas Viešosios bibliotekos pastatas, atnaujintos ir sutvarkytos 25 filialų patalpos. Kultūros įstaigose sukurtos sistemos, leidžiančios kaupti, sisteminti, saugoti ir skleisti informaciją. |
| 3.2.3 Uždavinys. Išsaugoti istorinį bei kultūros paveldą, didinti jo patrauklumą, skleisti apie jį informaciją, pritaikyti turizmo reikmėms | Šiuo metu kultūros paveldo objektų yra tik sąrašai ir kartografinė medžiaga, iš 28 piliakalnių sutvarkyti ir pritaikyti lankyti yra tik. 10, kultūros paveldo objektai bei muziejai nėra integruoti į turizmo maršrutų sistemą | Rajono turimi kultūriniai - istoriniai ištekliai ir paveldo objektai integruoti į bendrą Lietuvos turizmo tinklą,sukurta būtiniausia turizmo infrastruktūra. Apmokyti specialistai. Įkurtos centrinių kultūros įstaigų interneto svetainės. Kultūros puslapis savivaldybės interneto svetainėje. 1-2 leidiniai apie kultūrą. |
| 3.2.4 Uždavinys. Plėtoti kultūros paveldo ir turizmo institucijų ryšius | Silpna sąveika tarp kultūros paveldo ir turizmo institucijų. | Parengtos bendros Šilalės rajono savivaldybės programos su KVAD,Turizmo departamentu, ministerijomis ir užsienio šalimis |

Uždavinys 3.2.1. Optimizuoti kultūros objektų tinklą ir veiklą, skatinti bendruomenės kultūros iniciatyvas

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| Parengti ir atnaujinti rajono kultūros įstaigų tinklo optimizavimo projektus | Parengti ir atnaujinti Šilalės rajono kultūros centrų, bibliotekų, muziejų optimizavimo projektai | 2004 | Savivaldybės Taryba, savivaldybės Administracija | 55 | 55 |  |  |  |
| Užtikrinti rajono kultūros tradicijų tąsą | Organizuojami ir finansuojami kasmetiniai renginiai : Šilalės dienos, Joninės | Kasmet | Savivaldybės administracija, Kultūros centras | 20 | 20 |  |  |  |
| Užtikrinti rajono kultūros tradicijų tąsą | Organizuojamos ir finansuojamos apskrities dainų šventės, Žemaičių sueigos | Kas dveji metai | Savivaldybės administracija, Kultūros centras | 15 | 10 | 5 |  |  |
| Užtikrinti rajono kultūros tradicijų tąsą | Organizuojamas ir finansuojamas respublikinės reikšmės konkursas „Šilų aidai“ | Kas dveji metai | Savivaldybės administracija, Kultūros centras | 15 | 10 | 5 |  |  |
| Ugdyti kultūros darbuotojų profesionalumą | Įsigiję aukštąjį išsilavinimą, pakėlę kvalifikaciją darbuotojai | 2004 – 2007 | Savivaldybės administracija, Kultūros centras, Viešoji biblioteka | 80 | 80 |  |  |  |

Uždavinys 3.2.2. Kurti bei modernizuoti sporto, rekreacijos ir kultūros objektų materialinę bazę ir pritaikyti ją šiuolaikiniams poreikiams

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| Rekonstruoti Šilalės miesto stadioną | Atnaujintas miesto stadionas | 2004-2005 | Savivaldybės administracija | 1 200 | 300 |  | 900 |  |
| Suprojektuoti ir pastatyti Šilalės miesto sporto kompleksą | Pastatytas sporto kompleksas | 2004-2010 | Savivaldybės administracija | 5180 | 1295 |  | 3885 |  |
| Įrengti vaikų žaidimo aikšteles | Įrengtos aikštelės, pritaikytos poilsiui ir sportui | 2004-2006 | Savivaldybės administracija | 80 | 80 |  |  |  |
| Modernizuoti Šilalės kultūros centrą | Atnaujintas pastatas | 2004 – 2006 | Savivaldybės administracija | 2000 | 1000 | 1000 |  |  |
| Įrengtas Krašto muziejus | Įrengtos naujos patalpos esamam muziejui Šilalės mieste | 2005-2006 | Savivaldybės administracija, Kultūros centras | 500 | 100 |  | 400 |  |
| Laisvalaikio salių atnaujinimas seniūnijose | Atnaujinti laisvalaikio salių pastatai | 2005-2010 | Savivaldybės administracija, seniūnijos | 500 | 500 |  |  |  |
| Pastatyti Tenenių bendruomenės salę | Pastatyta bendruomenės salė | 2008 | Savivaldybės administracija, Tenenių seniūnija | 500 | 50 |  | 450 |  |
| Perimti iš Kaltinėnų mstl. bandymų stoties balanso laisvalaikio salę ir ją renovuoti | Renovuota laisvalaikio salė: sutvarkytas patalpų šildymas ir pakeisti langai | 2007 | Savivaldybės administracija, Kaltinėnų seniūnija | 15 | 15 |  |  |  |
| Renovuoti Pagrybio laisvalaikio salę, Kaltinėnų sen. | Renovuota Pagrybio laisvalaikio salė, atliktas sienų šiltinimas, pakeisti langai, durys. | 2005-2006 | Savivaldybės administracija, Kaltinėnų seniūnija | 12 | 6 |  |  | 6 |
| Teritorijos prie D. Poškos Baublių muziejaus sutvarkymas | Įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, viešasis tualetas, asfaltuoti takai ir įrengtas apšvietimas | 2007 | Savivaldybės administracija, Bijotų seniūnija | 50 | 5 |  | 45 |  |
| Renovuoti, rekonstruoti, modernizuoti viešąją biblioteką ir jos filialus | Renovuotas, modernizuotas Viešosios bibliotekos pastatas | 2006 | Kultūros ministerija, Savivaldybės administracija ir Viešoji biblioteka | 1200 | 100 | 1100 |  |  |
| Atnaujintos ir sutvarkytos bibliotekos filialų patalpos : |  |  |  | 890 | 180 | 235 | 475 |  |
|  | Biržų Lauko fil-as | 2008 | Kultūros ministerija, Viešoji biblioteka | 50 | 10 | 15 | 25 |  |
|  | Bytlaukio fil-as | 2007 | Kultūros ministerija, Viešoji biblioteka | 40 | 8 | 10 | 22 |  |
|  | Didkiemio fil-as | 2008 | Kultūros ministerija, Viešoji biblioteka | 40 | 8 | 10 | 22 |  |
|  | Kaltinėnų fil-as | 2007 | Kultūros ministerija, Viešoji biblioteka | 40 | 8 | 10 | 22 |  |
|  | Kvėdarnos fil-as | 2009 | Kultūros ministerija, Viešoji biblioteka | 40 | 8 | 10 | 22 |  |
|  | Kūtymų fil-as | 2008 | Kultūros ministerija, Viešoji biblioteka | 55 | 12 | 15 | 28 |  |
|  | Pagrybės fil-as | 2007 | Kultūros ministerija, Viešoji biblioteka | 55 | 12 | 15 | 28 |  |
|  | Pajūrio fil-as | 2008 | Kultūros ministerija, Viešoji biblioteka | 40 | 8 | 10 | 22 |  |
|  | Palentinio fil-as | 2007 | Kultūros ministerija, Viešoji biblioteka | 40 | 8 | 10 | 22 |  |
|  | Žvingių fil-as | 2008 | Kultūros ministerija, Viešoji biblioteka | 40 | 8 | 10 | 22 |  |
|  | Upynos fil-as | 2010 | Kultūros ministerija, Viešoji biblioteka | 30 | 6 | 8 | 16 |  |
|  | Bijotų fil-as | 2010 | Kultūros ministerija, Viešoji biblioteka | 30 | 6 | 8 | 16 |  |
|  | Bilionių fil-as | 2007 | Kultūros ministerija, Viešoji biblioteka | 30 | 6 | 8 | 16 |  |
|  | Girdiškės fil-as | 2010 | Kultūros ministerija, Viešoji biblioteka | 30 | 6 | 8 | 16 |  |
|  | Jomantų fil-as | 2008 | Kultūros ministerija, Viešoji biblioteka | 30 | 6 | 8 | 16 |  |
|  | Krūtilių fil-as | 2007 | Kultūros ministerija, Viešoji biblioteka | 30 | 6 | 8 | 16 |  |
|  | Laukuvos fil-as | 2010 | Kultūros ministerija, Viešoji biblioteka | 30 | 6 | 8 | 16 |  |
|  | Obelyno fil-as | 2009 | Kultūros ministerija, Viešoji biblioteka | 30 | 6 | 8 | 16 |  |
|  | Pajūralio fil-as | 2009 | Kultūros ministerija, Viešoji biblioteka | 30 | 6 | 8 | 16 |  |
|  | Požerės fil-as | 2010 | Kultūros ministerija, Viešoji biblioteka | 30 | 6 | 8 | 16 |  |
|  | Šiauduvos fil-as | 2010 | Kultūros ministerija, Viešoji biblioteka | 30 | 6 | 8 | 16 |  |
|  | Tenenių fil-as | 2008 | Kultūros ministerija, Viešoji biblioteka | 30 | 6 | 8 | 16 |  |
|  | Traksėdžio fil-as | 2009 | Kultūros ministerija, Viešoji biblioteka | 30 | 6 | 8 | 16 |  |
|  | Tūbinių fil-as | 2009 | Kultūros ministerija, Viešoji biblioteka | 30 | 6 | 8 | 16 |  |
|  | Žadeikių fil-as | 2009 | Kultūros ministerija, Viešoji biblioteka | 30 | 6 | 8 | 16 |  |

Uždavinys 3.2.3. Išsaugoti istorinį bei kultūros paveldą, didinti jo patrauklumą, skleisti apie jį informaciją, pritaikyti turizmo reikmėms

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| Didkiemio Šventų Angelų Sargų bažnyčia | Restauruotas bažnyčios pastatas ir pritaikytas turistams lankyti | 2004-2005 | KVAD, religinė bendruomenė | 225 |  | 225 |  |  |
| K. Jauniaus sodyba | Restauruotas sodybos ūkinis pastatas | 2004 | KVAD, religinė bendruomenė | 50 |  | 50 |  |  |
| Laukuvos bažnyčia | Restauruotas bažnyčios pastatas ir pritaikytas turistams lankyti | 2005-2006 | KVAD, religinė bendruomenė | 300 |  | 300 |  |  |
| Bardžių malūnas | Restauruotas esamas vandens malūnas, sutvarkyta aplinka ir sprendžiama dėl dvaro komplekso tvarkymo | 2005-2010 | KVAD, Savivaldybės administracija | 1000 |  | 250 | 750 |  |
| Stasio Girėno gimtinės komplekso plėtra | Į esamą kompleksą įjungtas dar vienas pastatas, kuris pritaikomas turistų informavimo ir aptarnavimo reikmėms | 2005-2010 | KVAD, Savivaldybės administracija | 100 |  | 100 |  |  |
| Medvėgalio piliakalnio pritaikymas lankyti | Parengta turizmui pritaikyta infrastruktūra | 2005-2010 | Varnių regioninis parkas, Savivaldybės administracija | 1500 | 50 |  | 1350 | 100 |
| Apmokyti kultūros specialistus dirbti su informacinėmis technologijomis, kad būtų sukurta informacijos apie rajono kultūrą kaupimo ir sklaidos sistema | Apmokyti specialistai. Įkurtos centrinių kultūros įstaigų interneto svetainės. Sukurtas kultūros puslapis savivaldybės interneto svetainėje. Išleisti 1-2 leidiniai apie kultūrą. | 2004 -2007 | Švietimo centras, Mokymo institucijos | 200 | 50 |  | 150 |  |

Uždavinys 3.2.4. Plėtoti kultūros paveldo ir turizmo institucijų ryšius

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| ## Dalyvauti bei rengti programas ir projektus | Parengtos bendros Šilalės rajono savivaldybės programos su KVAD,Turizmo departamentu, ministerijomis ir užsienio šalimis | 2005-2006 | Savivaldybės administracija, TVIC |  |  |  |  |  |

Tikslas 3.3. Kurti informacinę visuomenę

Tikslo pagrindimas

Nors informacinių technologijų skvarba (naudojimasis kompiuteriais, internetu, mobilusis ryšys ir kt.) gyventojų tarpe sparčiai didėja, tačiau jos lygis žymiai atsilieka nuo ES vidurkio, o tai lemia tiek IT švietimo trūkumas (nepakankami kompiuterinio raštingumo įgūdžiai), tiek infrastruktūriniai apribojimai (pvz., priėjimo prie Interneto galimybių ribotumas). Norint pasiekti dabartinių ES narių ekonominio konkurencingumo lygį, privaloma savo veiklą orientuoti į žinojimą ir naujas technologijas.

Šilalės rajone auga kompiuterių klasių, kompiuterizuotų mokymo vietų, 100-ui moksleivių tenkančių kompiuterių skaičius, be to rajono savivaldybė skiria vis daugiau lėšų kompiuterių techninei bei programinei įrangai įsigyti, visgi šie teigiami pokyčiai gerokai atsilieka nuo realaus informacinės visuomenės sektoriaus vystymosi kituose rajonuose.

Pabrėžtina sudėtinga rajono situacija informacinių technologijų plėtros srityje: trūksta lėšų naujoms kompiuterių klasėms steigti, kompiuterių techninei bei programinei įrangai (tiek bibliotekoms, tiek mokykloms) įsigyti, ypač ryškus neigiamas kompiuterių nusidėvėjimo laipsnis, nepakankamai vystomos kvalifikacijos tobulinimo programos, rengiami kursai ir pan.

Rajono savivaldybė nepajėgia viena užtikrinti informacinių technologijų plėtros finansavimo, ganėtinai sunki situacija  ieškant papildomos paramos. Tačiau tikėtina, jog numatomas smulkaus ir vidutinio verslo bei paslaugų suaktyvėjimas rajone, suaktyvins ir naujųjų technologijų panaudojimą bei gyventojų poreikį joms.

Informacinės visuomenės plėtra  vienas iš strateginių valstybės tikslų. Naujausios technologijos priemonės skatina dideles permainas visuomenės ir kiekvieno piliečio gyvenime, plečia ir intensyvina tarptautinius ryšius. Pagrindinės kultūros įstaigos, kurių funkcijos sietinos su informacinės visuomenės plėtra, yra bibliotekos ir muziejai. Bibliotekų ir muziejų modernizavimo programų įgyvendinimas sudaro sąlygas plėtoti informacinę visuomenę. Svarbiausieji informacinės visuomenės plėtros uždaviniai :

|  | Esamas rodiklis | Planuojamas rezultatas |
| --- | --- | --- |
| 3.3.1 Uždavinys. Diegti ir plėtoti informacines technologijas | Žema bendroji interneto, kompiuterių ir mobiliųjų įrenginių skverbtis rajono gyventojų ekonominėje veikloje ir namų ūkyje. | Sukurtas optimalus interneto svetainių skaičius - 5, jos aktyviai lankomos, naudojamasi e-valdymo priemonėmis. Bendruomenės nariai sėkmingai integruojami į informacinę visuomenę, bendruomenei sudarytos prieigos prie internetu pateikiamų informacijos resursų. |
| 3.3.2 Uždavinys. Plėtoti informacines paslaugas, didinti prieigą prie viešųjų interneto taškų | Kaimo regionai silpnai kompiuterizuoti, nėra visai arba lėtas interneto ryšys, didžioji dalis gyventojų neturi galimybės pasinaudoti internetu. Nėra vieningos ir efektyvios intelektinės plėtros sistemos, apimančios mokslo, studijų, profesinio tęstinio mokymo ir konsultavimo sritis. | Kompiuterio ir interneto vartotojų dalis padidės (30 – 40 proc.) Kompiuterinio raštingumo mokymuose dalyvavusių asmenų skaičius padidės( 40-45 proc.), Kompiuterių skaičius, tenkantis 100 moksleivių - 6 kompiuteriai. Veikia suderinta dokumentų valdymo sistema. Veikia modernios internetinės svetainės – 5. Sistema leidžia registruoti, saugoti, teikti visuomenei svarstyti priimamus ir priimtus teisinius aktus. |

Uždavinys 3.3.1. Diegti ir plėtoti informacines technologijas

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| Pertvarkyti viešųjų paslaugų teikimą ir valdymą regione, naudojant modernias IT | Sukurtas optimalus interneto svetainių skaičius, jos aktyviai lankomos, Naudojamasi e-valdymo priemonėmis, sukurtas bendras duomenų perdavimo tinklas | 2004 – 2006 | Vidaus reikalų ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie LRV, Savivaldybės administracija | 300 | 75 |  | 225 |  |
| Tobulinti šiuolaikines informacijos sistemas savivaldybės viešojoje bibliotekoje bei jas sukurti kaimo filialuose | Bendruomenės nariai sėkmingai integruojami į informacinę visuomenę, bendruomenei sudarytos prieigos prie internetu pateikiamų informacijos resursų. Atnaujinti bibliotekų fondai | 2004-2007 | Savivaldybės administracija, Viešoji biblioteka | 220 | 55 |  | 175 |  |

Uždavinys 3.3.2. Plėtoti informacines paslaugas, didinti prieigą prie viešųjų interneto taškų

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| Remti bei skatinti kompetencijos ir įgūdžių ugdymą informacinių technologijų srityje | Apmokyti kompiuterinio raštingumo asmenys | 2004 – 2006 | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, teritorinės darbo biržos | 35 |  | 35 |  |  |
| Remti IT naudojimą mokymo procese bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo įstaigose | 100 moksleivių tenka 6 kompiuteriai | 2004 – 2006 | Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Savivaldybės administracija |  |  |  |  |  |
| Remti programinės įrangos produktų lietuvių kalba įsigijimą švietimo, mokymo, kultūros ir kt. įstaigose ir priėjimo gerinimą prie švietimo, ekonominės, kultūrinės ir kt. informacijos šaltinių lietuvių kalba internete | Įsigyta programinės įrangos produktų lietuvių kalba, projektų, gerinančių priėjimą prie švietimo, ekonominės, kultūrinės ir kt. Teikiama informacija lietuvių kalba internete | 2004 – 2006 | Valstybės institucijos, savivaldybės administracija |  |  |  |  |  |
| Sukurti ir įdiegti savivaldybėje tipinę dokumentų valdymo sistemą (su dokumento originalo saugojimo funkcija), leidžiančią pradėti „vieno langelio“ principo įgyvendinimą | Veikia suderinta dokumentų valdymo sistema | 2004-2007 | Savivaldybės administracija |  |  |  |  |  |
| Sukurti ir įdiegti Valstybės ir savivaldybės valdymo institucijų elektroninių paslaugų teikimo gyventojams informacinę sistemą, numatant joje galimybę gyventojams teikti pasiūlymus, kritikuoti ir dalyvauti priimant sprendimus | Veikia modernios internetinės svetainės, teikiamos 1-3 lygių elektroninės paslaugos | 2004-2007 | Savivaldybės administracija | 40 | 40 |  |  |  |
| Sukurti ir įdiegti savivaldybės Tarybos ir savivaldybės Administracijos priimtų teisės aktų skelbimo internete posistemę | Sistema leidžia registruoti, saugoti, teikti visuomenei svarstyti priimamus ir priimtus teisinius aktus | 2005 | Savivaldybės administracija |  |  |  |  |  |
| Kompiuterizuoti savivaldybei deleguotas Valstybės funkcijas | Kompiuterizuotas civilinės būklės aktų registravimas bei su jais susijusių pažymų išdavimas, kompensacijų mokėjimas, piliečių prašymų apskaita; socialinės rūpybos klausimų sprendimas, sukurta sistema, sudaranti sąlygas naudotis valstybinių registrų duomenimis | 2004-2007 | Atsakingos pagal sritis ministerijos, Savivaldybės administracija |  |  |  |  |  |
| Plėtoti visuomenės gebėjimą naudotis naujomis informacijos priemonėmis (organizuoti gyventojams seniūnijose naudojimosi informacinėmis sistemomis kursus) | Kartą per metus seniūnijose organizuojama kompiuterinio raštingumo kursai | 2004-2007 | Savivaldybės administracija, Švietimo centras | 300 | 75 |  | 225 |  |
| Steigti vietas su viešu priėjimu prie interneto kaimo vietovėse, dalyvauti nacionalinėse programose | Įsteigti vieši punktai bibliotekose, seniūnijose ir kitose įstaigose | 2004-2007 | Savivaldybės administracija, Viešoji biblioteka | 40 | 40 |  |  |  |

Tikslas 3.4. Kokybiškos, visiems prieinamos ir tęstinės švietimo sistemos sukūrimas

Tikslo pagrindimas

Šilalės rajone švietimo ir ugdymo(si)  poreikius tenkinanti švietimo įstaigų sistema iš esmės yra sukurta. Tačiau šiandien yra aktualios neskaitlingų rajono pradinių ir pagrindinių mokyklų, mažai prognozuojamo moksleivių judėjimo, anglų k., fizikos, informatikos kvalifikuotų mokytojų trūkumo, mokyklų renovacijos mažų tempų, beveik neatnaujinama mokyklų metodinės ir materialinės bazės, švietimo įstaigose nevykdomų arba mažai vykdomų ugdymo vystymo programų problemos. Neišspręstas švietimo tinklo perspektyvinis klausimas Šilalės mieste. Rajono Taryboje patvirtintas švietimo įstaigų biudžetas nėra pakankamas. Ikimokyklinių įstaigų grupės perpildytos.  Rajono bendrojo lavinimo mokykloms aktualiausi probleminiai klausimai yra informatikos kabinetų, mokomųjų programų trūkumas, programinės įrangos legalizavimas, kompiuterinės technikos trūkumas ir nusidėvėjimas, problematiška jos priežiūra, beveik visoms mokykloms būtina renovacija.

Pedagogų ir vadovų kvalifikacijos kaita - vienas iš veiksnių, sąlygojančių ugdymo kokybės kaitą mokyklose. Pagal atestacijos tempus Šilalės rajonas yra vienas pirmaujančių apskrityje. Čia pabrėžtina, jog nuosekliai mažėja neatestuotų mokytojų skaičius rajone.

Vienas pagrindinių švietimo sektorių apibūdinančių rodiklių-1000-čiui rajono gyventojų tenkančių besimokančiųjų skaičius, Šilalės rajone yra ganai didelis, išsiskiria apskrityje ir lenkia šalies vidurkį. Pabrėžtina, jog Šilalės rajone, kaip ir kituose Tauragės apskrities rajonuose, didėja moksleivių poreikis siekti išsilavinimo.

Taip pat rajone nepakankamai išplėtotas mokymasis visą gyvenimą: palyginti mažai dirbančiųjų dalyvauja tęstiniame mokyme, ir tik maža dalis bedarbių gauna galimybę mokytis.Artimiausiu metu profesinio mokymo pasiekiamumo, kokybės ir reikšmingumo didinimas laikomas prioritetu, ypač sutelkiant dėmesį į pagrindinio ir  vidurinio mokslo lygmenis.

Šilalės rajone veikia profesinio mokymo mokykla (Pajūrio gyv.), tačiau joje rengiamos studijos nėra pakankamai orientuotos į rinkos poreikius, galvojant apie tolimesnę perspektyvą, ypač apie Via Hanzos ir Nemuno vandens kelių plėtotę.

Švietimas ir ugdymas yra svarbiausias elementas ir būtina sąlyga žiniomis pagrįstos regiono ekonomikos plėtrai. Gerėjant švietimo ir ugdymo kokybei, regiono valdymo institucijos, privačios bendrovės turės platesnes galimybes naudotis įgūdžių baze ir gaus efektyvesnius ir produktyvesnius darbuotojus. Tai taps įmanoma, plėtojant žmogiškąjį kapitalą per švietimo ir ugdymo sistemą, įdiegiant modernius švietimo ir mokymosi metodus, plečiant švietimo ir ugdymo infrastruktūrą, įgyvendinant priemones, kurios visiems užtikrintų švietimo galimybę pagal poreikius, iš jų ir laiku neįgijusiems reikiamo išsilavinimo. Didelis dėmesys bus skiriamas viešojo sektoriaus įstaigų darbuotojų gebėjimų skatinti regiono socialinę ir ekonominę plėtrą stiprinimui.

Numatoma pasiekti šiuos rezultatus :

- renovuoti švietimo ir studijų institucijų pastatai;

- atnaujinta švietimo ir studijų institucijų techninė bazė;

- sudarytos sąlygos efektyviam IT panaudojimui švietimo ir studijų sistemoje;

- sumažintas anksti švietimo sistemą paliekančių jaunuolių skaičius;

- plėtojamas mokymosi visą gyvenimą sistemos žmogiškasis kapitalas;

- padidintas švietimo paslaugų ir veiklos pasaulio poreikių atitikimas;

- išplėtota informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema;

|  | Esamas rodiklis | Planuojamas rezultatas |
| --- | --- | --- |
| 3.4.1 Uždavinys. Gerinti švietimo įstaigų materialinę bazę bei ugdymo sąlygas | Rajone veikia ir nuolat tikslingai modernizuojamas bei optimizuojamas ugdymo įstaigų tinklas. Bet švietimo finansavimas ir esamų išteklių panaudojimas dar nėra reformuotas taip, kad padėtų rajono švietimo sistemai geriau prisitaikyti prie laisvos rinkos ir užtikrintų geresnį švietimo prieinamumą bei kokybę. | Apšiltinti pastatai, sutvarkytas jų energetinis ūkis. Renovuota šildymo sistema leidžia sutaupyti 10-15 proc. šilumos energijos. Visi mokykliniai baldai pakeisti moderniais, mokinių bei mokytojų sveikatą tausojančiais baldais. Šiuolaikiškomis mokymo priemonėmis ir mokymo įranga aprūpintų švietimo ir mokymo įstaigų skaičius - 40 |
| 3.4.2 Uždavinys. Gerinti švietimo ir mokymosi kokybę, realizuoti tęstinio mokymosi principus | Šiuo metu veikianti kvalifikacijos sistema nepakankamai veiksminga ir orientuota į kintantį mokytojo vaidmenį žinių visuomenėje ir šiuolaikiniam mokytojui būtinas naujas kompetencijas. Nesukurta rajone lanksti ir atvira švietimo struktūra, sujungianti bendrąjį ugdymą, profesinį rengimą, formalaus ir neformalaus mokymosi formas į visumą . | Sudarytos sąlygos įgyti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą,sudarytos galimybės mokymuisi visą gyvenimą, išplėstas nuotolinis ir e-mokymas. Informacinių technologijų mokymas kaimo vietovėse. Mokymo įstaigos mokytojams užtikrina pilną darbo krūvį pagal turimą kvalifikaciją. Vadovų patobulinusių kvalifikaciją skaičius 50, apmokytų vadovų rezervas 26 asmenys. Perkeltos 4 programos į modernaus nuotolinio mokymosi formą, 200 švietimo darbuotojų patobulinusių savo kvalifikaciją. Įsteigta bendra darbdavių, mokymo paslaugų teikėjų ir savivaldybių atstovų darbo grupė. Surengiama po 10 seminarų per metus. |
| 3.4.3 Uždavinys. Vystyti projektų rengimo ir įgyvendinimo administracinius gebėjimus | Šiuo metu veikianti kvalifikacijos sistema nepakankamai veiksminga ir orientuota į kintantį mokytojo vaidmenį žinių visuomenėje ir šiuolaikiniam mokytojui būtinas naujas kompetencijas. | Vadybinių ir perkvalifikavimo programų prieinamumo pasiekimas, siekiant prisitaikymo sparčiai besikeičiančioje darbo aplinkoje. Mokymo įstaigose didėja naujo turinio mokymo programų skaičius, reikalaujantis atitinkamos pedagogų kvalifikacijos. Parengta ne mažiau kaip 10 projektų; įgyvendinti 8 projektai |

Uždavinys 3.4.1. Gerinti švietimo įstaigų materialinę bazę bei ugdymo sąlygas

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| Renovuoti švietimo įstaigų pastatus | Sukurta tinkama infrastruktūra švietimo ir kultūros srityse. Apšiltinti reikalingiausi pastatai, sutvarkytas jų energetinis ūkis, siekiant užtikrinti vienodą prieinamumo lygį visoje šalyje. | 2004-2010 | Savivaldybės administracija, Švietimo skyrius, Kultūros centras |  |  |  |  |  |
| Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinė mokykla | Mokyklos pastatai pritaikyti vaikams su negalia, įsteigtos jaunimo klasės | 2005-2006 | Savivaldybės administracija, Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinė mokykla | 2 447 | 240 |  | 2 207 |  |
| Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo centro Šilalėje steigimas | Pastatyta nauja pradinė mokykla, įsteigtas priešmokyklinio ir pradinio ugdymo centras | 2005-2007 | Savivaldybės administracija | 8 630 | 800 |  | 7 830 |  |
| Šilalės r. Padievyčio pagrindinė mokykla | Pastato stogo ir langų renovacija | 2004 |  | 70 |  |  |  |  |
| Šilalės lopšelis darželis „Žiogelis“ | San. mazgų remontas ir virtuvės patalpų remontas | 2004 |  | 45 |  |  |  |  |
| Šilalės meno mokykla | Langų pakeitimas | 2004 |  | 60 |  |  |  |  |
| Šilalės r. Upynos vidurinė mokykla | Sporto salės langų pakeitimas | 2004 |  | 35 |  |  |  |  |
| Šilalės r. Bijotų Dionizo Poškos pagrindinė mokykla | San. mazgų remontas | 2004 |  | 25 |  |  |  |  |
| Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus vidurinė mokykla | Pastato langų pakeitimas | 2004 |  | 60 |  |  |  |  |
| Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio vidurinė mokykla | Stogo rekonstrukcija ir sporto salės atnaujinimas | 2004 |  | 150 |  |  |  |  |
| Šilalės r. Pajūrio vidurinė mokykla | Langų pakeitimas | 2004 |  | 40 |  |  |  |  |
| Šilalės r. Kvėdarnos pradinė mokykla | Langų pakeitimas | 2004 |  | 20 |  |  |  |  |
| Šilalės r. Drobūkščių pradinė mokykla | Perkėlimas į kitas patalpas ir jų pritaikymas mokyklai | 2004 |  | 100 |  |  |  |  |
| Šilalės r Tenenių pagrindinė mokykla | Kuro sandėlio pastatymas | 2004 |  | 15 |  |  |  |  |
| Kūtymų pradinė mokykla | Stogo rekonstrukcija į šlaitinį | 2005 |  | 150 |  |  |  |  |
| Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinė mokykla | Mokyklos IV aukšto vidaus įrengimas | 2005-2006 |  | 1470 |  |  |  |  |
| Šilalės r. Kaltinėnų A. Stulginskio vidurinė mokykla | Stogo rekonstrukcija į šlaitinį | 2005-2006 |  | 762 |  |  |  |  |
| Šilalės r. Padievyčio pagrindinė mokykla | Stogo rekonstrukcija į šlaitinį | 2006-2007 |  | 80 |  |  |  |  |
| Šilalės suaugusiųjų vidurinė mokykla | Pastato renovacija | 2005 |  | 150 |  |  |  |  |
| Simono Gaudėšiaus gimnazija | Stogo dangos pakeitimas | 2005 |  | 100 |  |  |  |  |
| Šilalės r. Didkiemio pagrindinė mokykla | San. mazgų įrengimas | 2005 |  | 15 |  |  |  |  |
| Sporto mokykla | Sporto salės remontas | 2006 |  | 100 |  |  |  |  |
| Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinė mokykla | Langų pakeitimas | 2006 |  | 600 |  |  |  |  |
| Šilalės r Tenenių pagrindinė mokykla | Langų pakeitimas | 2007 |  | 100 |  |  |  |  |
| Šilalės r. Žvingių pagrindinė mokykla | Langų pakeitimas | 2007 |  | 100 |  |  |  |  |
| Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio vidurinė mokykla | Langų pakeitimas | 2007 |  | 350 |  |  |  |  |
| Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija | Bendrabučio II ir III aukštų įrengimas | 2007 |  | 100 |  |  |  |  |
| Šilalės r. Pajūralio pagrindinė mokykla | Langų pakeitimas | 2007 |  | 150 |  |  |  |  |
| Šilalės r. Obelyno pagrindinė mokykla | Langų pakeitimas | 2008 |  | 150 |  |  |  |  |
| Šilalės l.d. „Žiogelis“ | Langų pakeitimas | 2008 |  | 150 |  |  |  |  |
| Šilalės r. Upynos vidurinė mokykla | Langų pakeitimas | 2008 |  | 210 |  |  |  |  |
| Šilalės r. Iždonų pagrindinė mokykla | Langų pakeitimas | 2008 |  | 100 |  |  |  |  |
| Šilalės r. Padievyčio pagrindinė mokykla | Langų pakeitimas | 2008 |  | 100 |  |  |  |  |
| Šilalės r. Bijotų D. Poškos pagrindinė mokykla | Langų pakeitimas | 2009 |  | 100 |  |  |  |  |
| Šilalės r. Didkiemio pagrindinė mokykla | Langų pakeitimas | 2009 |  | 70 |  |  |  |  |
| Gerinti moksleivių pavėžėjimą rajone | Sudarytos sąlygos įgyti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Dideli atstumai iki rajono pagrindinių ir vidurinių mokyklų nėra priežastis nelankyti mokyklos. Sumažėję kelionių kaštai. | 2004-2010 | Švietimo ir mokslo ministerija, Savivaldybės administracija | 6900 |  | 6900 |  |  |
| Atnaujinti mokymo įrangą ir priemones | Šiuolaikiškomis mokymo priemonėmis ir mokymo įranga aprūpintos švietimo ir mokymo įstaigos (siejant su mokymo proceso modernizavimo, lanksčių mokymo ir mokymosi metodų plėtros priemonėmis) | 2004 – 2006 | Švietimo ir mokslo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Savivaldybės administracija | 400 | 200 | 200 |  |  |
| Sveikatinti savivaldybės mokyklų mokinių ugdymo aplinką | Visi mokykliniai baldai pakeisti moderniais, mokinių bei mokytojų sveikatą tausojančiais baldais | 2004-2007 | Savivaldybės administracija, mokyklos | 400 | 400 |  |  |  |
| Šilalės rajono švietimo centro pedagoginė psichologinė Tarnyba | Įkurta PPT | 2004-2005 | Savivaldybės administracija | 799 |  | 799 |  |  |

Uždavinys 3.4.2. Gerinti švietimo ir mokymosi kokybę, realizuoti tęstinio mokymosi principus

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| Kompiuterizuoti mokyklas ir prijungti prie interneto tinklo, sukuriant viešą naudojimosi sistemą | Mokymo institucijų techninis aprūpinimas atitinka šiuolaikinius reikalavimus, sudarytos galimybės mokymuisi visą gyvenimą, išplėstas nuotolinis ir e-mokymas. Jaunimas gali mokytis ar kelti kvalifikaciją. Kaimo vietovėse mokoma informacinių technologijų | 2004-2010 | Savivaldybės administracija, mokyklos | 520 | 260 | 260 |  |  |
| Perkvalifikuoti mokytojus dėl švietimo įstaigų tinklo pertvarkymo | Mokymo įstaigos mokytojams užtikrina pilną darbo krūvį pagal turimą kvalifikaciją | 2004-2010 | Švietimo ir mokslo ministerija, Savivaldybės administracija, mokyklos | 500 | 375 | 125 |  |  |
| Patobulinti švietimo įstaigų vadovų kvalifikaciją ir apmokyti vadovų rezervą | 50 vadovų, patobulinusių kvalifikaciją, 26 apmokytų vadovų rezervas | 2006 | Savivaldybės Švietimo centras, Švietimo ir mokslo ministerija, mokymo įstaigos | 25 | 25 |  |  |  |
| Įsteigti naujus ir sustiprinti esamus karjeros arba darbo rinkos informacijos centrus | Sukurti karjeros informacijos centrai , suteiktos paslaugos : paruošti, išplatinti informaciniai leidiniai , konsultuojami asmenys | 2004 - 2006 | Švietimo ir mokslo ministerija, Švietimo ir mokymo įstaigos, darbo birža | 48 |  | 48 |  |  |
| Remti paklausių aukštos kokybės naujų mokymo programų kūrimą ir senų programų atnaujinimą | Sukurta naujų programų, iš esmės atnaujinta senų, švietimo darbuotojų, patobulinusių savo kvalifikaciją, skaičius -200 | 2006 | Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 50 | 50 |  |  |  |
| Remti modernaus nuotolinio mokymosi plėtrą, apmokant švietimo ir kvalifikacijos tobulinimo įstaigų personalą ir kuriant naujas mokymosi programas | Perkeltos programos į modernaus nuotolinio mokymosi formą, švietimo darbuotojai patobulinę savo kvalifikaciją | 2004 - 2006 | Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 150 | 38 |  | 112 |  |
| Įsteigti bendrą darbdavių, mokymo paslaugų teikėjų ir savivaldybių atstovų darbo grupę darbo rinkos mokymo poreikių analizei | Įsteigta darbo grupė, pagerėjęs darbo rinkos poreikių stebėjimas, pagerėjęs apsikeitimas informacija apie darbo rinkos poreikius ir mokymo(si) galimybes | 2004 | Tauragės apskrities viršininko administracija |  |  |  |  |  |
| Suformuoti nepertraukiamo mokymosi paslaugų sistemą | Suformuota sistema | Nuo 2004 | Savivaldybės administracija, Švietimo centras |  |  |  |  |  |
| Sudaryti sąlygas visiems vaikams įsigyti bendrąjį išsilavinimą | Organizuotas vaikų pavėžėjimas, pagerintas moksleivių socialinių poreikių tenkinimas, įstaigos pritaikymas neįgaliesiems | Nuo 2004 | Savivaldybės administracija | 800 | 200 |  | 600 |  |
| Rengti seminarus pedagogams ir tėvams | Rengiami seminarai | Nuo 2004 | Savivaldybės administracija, Švietimo centras |  |  |  |  |  |
| Nustatyti ugdymo įstaigų švietimo kokybę | Atlikta vidinis ir išorinis auditas | 2004 | Savivaldybės administracija, Švietimo centras |  |  |  |  |  |
| Sudaryti veiklos planus ugdymo įstaigose | Kasmet sudaromi ir kontroliuojami veiklos planai | Nuo 2004 | Savivaldybės administracija, Švietimo centras |  |  |  |  |  |

Uždavinys 3.4.3. Vystyti projektų rengimo ir įgyvendinimo administracinius gebėjimus

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| Kelti įstaigų vadovų ir pedagogų kvalifikaciją, siekiant ugdyti gebėjimus veikti kaitos sąlygomis | Vadybinių ir perkvalifikavimo programų prieinamumo pasiekimas, siekiant prisitaikymo sparčiai besikeičiančioje darbo aplinkoje. Mokymo įstaigose didėja naujo turinio mokymo programų skaičius, reikalaujantis atitinkamos pedagogų kvalifikacijos | 2004-2010 | Savivaldybės administracija | 800 | 200 |  | 600 |  |
| Patobulinti viešojo sektoriaus darbuotojų kvalifikaciją, planuoti ir įgyvendinti regiono ekonominės ir socialinės plėtros programas ir projektus | Kvalifikaciją patobulinę viešojo sektoriaus darbuotojai | 2004 – 2006 | Vidaus reikalų ministerija, Tauragės AVA, Savivaldybės administracija, darbo birža ir kt. įstaigos | 100 | 25 |  | 75 |  |

Tikslas 3.5. Sukurti socialinių ir viešųjų paslaugų teikėjų įvairovę, gerinti paslaugų teikimo bazę

Tikslo pagrindimas

Šalies ūkio pertvarkymas, rinkos santykių plėtra išryškino žmonių grupes, kurioms socialinės paslaugos pasidarė itin svarbios. Socialinės apsaugos priemonės rinkos ekonomikos sąlygomis tapo neefektyvios ir nepakankamos specialius poreikius turintiems asmenims: pagyvenusiems, neįgaliesiems, vaikams ir jų šeimoms, socialinės rizikos grupių asmenims. Bendruomenės poreikis socialinėms paslaugoms auga, o pasiūla didėja nepakankamai. Didelių galimybių pasirinkti socialines paslaugas paslaugų gavėjai dar neturi, o tarp socialinių paslaugų teikėjų nėra konkurencijos.

Pagrindiniai Šilalės rajono socialinių problemų sprendimo būdai: socialinių paslaugų teikimo plėtra; dienos, bendruomenės centrų, teikiančių įvairias socialines paslaugas,  kūrimas; žmonių su negalia bei asmenų, turinčių socialinių, psichologinių ir kitokių problemų, integravimasis į visuomenę, teikiant reabilitacijos paslaugas; kvalifikuotų socialinių darbuotojų, dirbančių su rizikos grupių asmenimis, skaičiaus didinimas.

Rajono miesteliuose tikslinga steigti nedidelius socialinių paslaugų centrus ( dienos globos įstaigas), kuriose būtų teikiamos įvairios socialinės paslaugos ( bendravimo, maitinimo organizavimo, asmens higienos ir priežiūros, dienos globos, socialinės reabilitacijos ir kitos). Plėtojant socialinių paslaugų sistemą rajone, minėtų centrų veikla būtų kaip tarpinė grandis tarp pagalbos namuose teikimo ir socialinių paslaugų teikimo stacionariose globos įstaigose. Plėtojant socialinių paslaugų sistemą, prioritetas pagalbos ir slaugos namuose bei kitų nestacionarių socialinių paslaugų teikimas, platesnis nevalstybinio sektoriaus, sudarant sąlygas privačiai iniciatyvai, panaudojimas.

Teikdama socialines paslaugas Savivaldybė susiduria su problemomis: trūksta kvalifikuotų socialinių darbuotojų ir socialinės paramos teikėjų, dideli jų darbo krūviai, nepakankamas socialinių paslaugų finansavimas. Kad būtų užtikrintas socialinių paslaugų tikslingumas ir pagerėtų socialinėse įstaigose gyvenančių asmenų gyvenimo sąlygos, racionaliau būtų panaudojamos valstybės biudžeto lėšos, skiriamos socialinėms paslaugoms finansuoti, reikalinga integruoti valstybines socialines įstaigas į vieningą sistemą.

Šilalės rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, būtina  gerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę, optimizuojant teikiamų paslaugų apimtis ir struktūrą, derinant jas su pacientų (vartotojų) poreikiais bei didinti sveikatos priežiūros įstaigų ekonominį efektyvumą.

Svarbiausia yra pirminė sveikatos priežiūra, kurią priartinus prie gyventojų bei gerinant teikiamų paslaugų kokybę, tikimasi efektyviau panaudoti lėšas, skirtas sveikatos priežiūrai. Tačiau šiai dienai išlieka problema tai nepakankamas bendros praktikos gydytojų aprūpinimas reikalinga medicinos įranga bei kabinetų įrengimas, atitinkantis keliamus higieninius reikalavimus.Taip pat neskiriamos lėšos pastatų remontui, elektros bei šilumos tinklų renovacijai. Tauragės apskrityje trūksta kai kurių specialybių gydytojų, ypač priklausomybės ligų psichiatrų, rentgenologų, rajonuose - bendros praktikos gydytojų.

Pasiekti tokie rezultatai :

- išplėtota socialinių paslaugų įvairovė ir pagerinta teikiamų paslaugų kokybė;

- pagerinta asmenų su negalia globos įstaigų infrastruktūra bei profesinė ir socialinė reabilitacija;

- sveikatos priežiūros įstaigose  atnaujinta medicinos technika ir prietaisai;

- sveikatos priežiūros įstaigos teikia aukšto lygio ir aukštos kvalifikacijos reikalaujančias sveikatos priežiūros paslaugas;

- sustiprintos pirminės sveikatos priežiūros įstaigos;

- Įdiegtos energijos taupymo priemonės sveikatos priežiūros įstaigose;

- pasiektas platesnis informacinių technologijų naudojimas sveikatos priežiūros įstaigose.

|  | Esamas rodiklis | Planuojamas rezultatas |
| --- | --- | --- |
| 3.5.1 Uždavinys. Modernizuoti socialines ir viešąsias (sveikatos priežiūra, viešasis saugumas ir kt.) paslaugas teikiančias įstaigas, plėtoti jų materialinę bazę | ### Rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigoms reikalinga renovacija. Šiuo metu dėl pastatų nusidėvėjimo patiriami dideli energetinių resursų nuostoliai. Dalis sveikatos priežiūros įstaigų yra įsikūrusios nepritaikytose patalpose. Didžioji dalis medicininės įrangos bei technikos asmens sveikatos priežiūros įstaigose įsigyta vidutiniškai prieš 20 metų. Esama socialinių paslaugų įstaigų būklė nepakankama kokybiškam paslaugų teikimui. Dalis rajono globos įstaigų įsikūrusios senuose, tam nepritaikytuose pastatuose, kurių renovacijai reikia valstybės investicijų. Dalies įstaigų aplinka, gyvenamosios patalpos nevisiškai pritaikytos kokybiškam paslaugų teikimui bei specialių poreikių turintiems asmenims. | ### Sumažėjo pastatų eksploatacinės išlaidos. Įrengti bendrosios praktikos gydytojų kabinetai, plečiamos palaikomojo gydymo ir slaugos apimtys rajone, plėtojamos ambulatorinės paslaugos. Išaugo asmens sveikatos priežiūros įstaigose teikiamų paslaugų kokybė, įstaigos aprūpintos nauja medicinos aparatūra ir įranga : - PSPC, VšĮ „Šilalės rajono ligoninė“ ir 4 ambulatorijos aprūpintos nauja medicinos technika ir prietaisais, - sveikatos priežiūros įstaigose energetinis – ekonominis efektyvumas pagerėjo 10 proc. |
| 3.5.2 Uždavinys. Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, prieinamumą, infrastruktūrą | Sveikatos priežiūros įstaigų tinklas pakankama išvystytas, tačiau stokojama medicininės įrangos, nepakankamas šeimos gydytojų, BPG kabinetų skaičius. | Išvystytas pirminis lygis ir šeimos priežiūra. Sudarytos galimybės gyventojams gauti bent minimalią kokybišką sveikatos priežiūrą arčiau gyvenamosios vietos. Organizuojami kvalifikaciniai renginiai, apmokyta 30 asmenų . Įgyvendinti 4 projektai. |
| 3.5.3 Uždavinys. Gerinti socialinių ir viešųjų paslaugų teikimo įstaigų darbą, ugdyti socialinės sferos darbuotojų kompetenciją ir administracinius gebėjimus | Stiprinant socialinio darbuotojo vaidmenį visuomenėje bei norint teikti efektyvesnes socialines paslaugas, labai svarbus yra kvalifikacijos kėlimas. Šiuo metu nepatenkinti socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo poreikiai. Savivaldybei tenka didžiausia atsakomybė už socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrą savo teritorijoje. Vykstant socialiniams ir ekonominiams pokyčiams, rajono gyventojams iškyla naujos problemos, kurioms išspręsti esamos socialinių paslaugų infrastruktūros nepakanka. Egzistuoja socialinių paslaugų infrastruktūros netolygumai savivaldybės teritorijoje. Socialinių paslaugų teikime nepakankamai aktyvios NVO, bendruomenė, verslo atstovai . | Teikiamos papildomos kokybiškos paslaugos darbinio užimtumo centruose. Įrengtos papildomos patalpos, įsigytos priemonės socialinės rizikos žmonėms, vasaros metu asocialių šeimų vaikams. Sukurta socialinių paslaugų kokybės vertinimo sistema. Pagerėjusi teikiamų socialinių paslaugų kokybė, prieinamumas, socialinio darbuotojo statusas bendruomenėje. Organizuojami seminarai, patirties sklaida teikiant ir organizuojant socialines paslaugas. |
| 3.5.4 Uždavinys. Plėtoti socialinių paslaugų tinklą, didinti įstaigų įvairovę | Rajone nėra socialines paslaugas teikiančios įstaigos neįgaliesiems, nesudarytos sąlygos jų integracijai į visuomenę. | Įsteigtas dienos užimtumo centras. Sudarytos struktūros, padedančios integruoti socialiai ir pedagogiškai apleistus vaikus, sudarytos galimybės žmonėms su negalia tenkinti būtiniausius poreikius tiek gaunant stacionarias, tiek ir dienines, nestacionarias paslaugas. |

Uždavinys 3.5.1. Modernizuoti socialines ir viešąsias (sveikatos priežiūra, viešasis saugumas ir kt.) paslaugas teikiančias įstaigas, plėtoti jų materialinę bazę

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| Atnaujinti ir sutvarkyti Šilalės PSPC pastatą bei patalpas | Apšiltintos sienos, sutvarkyta kanalizacija. Pakeisti langai bei uždengtas stogas | 2004-2010 | Sveikatos apsaugos ministerija Savivaldybės administracija, Šilalės PSPC | 1 200 |  |  | 1 080 | 120 |
| Atnaujinti ir įsigyti naują stomatologinę įrangą Šilalės PSPC | Atnaujinta ir įsigyta nauja stomatologinė įranga: ultragarsinis skaleris, autoklavas, mentalinis rentgeno aparatas | 2004-2010 | Šilalės PSPC | 70 |  |  |  | 70 |
| Apšiltinti Šilalės rajono ligoninės pastato išorės sienas | Apšiltintos Šilalės rajono ligoninės išorės sienos | 2004-2010 | Sveikatos ministerija, Šilalės rajono ligoninė | 800 |  |  | 720 | 80 |
| Šilalės rajono ligoninėje įdiegti naują medicininę įrangą | Nupirkta nauja medicininė įranga Chirurgijos, Terapijos ir Bendrajame skyriuose | 2004-2010 | Sveikatos ministerija, Šilalės rajono ligoninė | 1505 |  | 1000 |  | 505 |
| Atnaujinti ir sutvarkyti Šilalės rajono ambulatorijų ir med. punktų patalpas : | Šilalės PSPC, Kaltinėnų PSPC, Laukuvos ambulatorijos, Kvėdarnos ambulatorijos, Pajūrio ambulatorijos patalpų ir jiems priklausančiuose med. punktuose pakeisti langai, sutvarkytos stogų dangos, vandentiekis, kanalizacija, apšiltintos sienos, grindys | 2004-2010 | Šilalės rajono ambulatorijos, savivaldybės Administracija | 2 500 |  |  | 2 250 | 250 |
| Atnaujinti PSPC, Šilalės rajono ambulatorijų ir med. punktų medicininę įrangą | Nupirkta ir įdiegta nauja medicininė įranga Šilalės PSPC, Kaltinėnų PSPC, Laukuvos ambulatorijoje, Kvėdarnos ambulatorijoje, Pajūrio ambulatorijoje patalpų ir jiems priklausančiuose med. punktuose | 2004-2010 | Šilalės PSPC, ambulatorijos, savivaldybės Administracija | 2 500 |  |  | 2 250 | 250 |
| Atnaujinti ir sutvarkyti Šilalės rajono greitosios med. pagalbos stoties administracijos pastato bei jai priklausančių garažų patalpas | Renovuotas, modernizuotas Greitosios medicinos pagalbos stoties administracinis pastatas. Sutvarkyti garažai. | 2005-2010 | Greitosios med. pagalbos stoties administracija | 1 800 |  |  | 1 600 | 200 |
| Šilalės rajono greitosios med. pagalbos stoties spec. paskirties automobilių ir įrangos įsigijimas | Įsigyti spc. paskirties automobiliai ir reikalinga įranga | 2004-2010 | Greitosios med. pagalbos stoties administracija | 1 500 |  |  | 1 350 | 150 |

Uždavinys 3.5.2. Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, prieinamumą, infrastruktūrą

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| Kelti gydytojų, bendrosios praktikos bei bendruomenės slaugytojų kvalifikaciją | Organizuojami kvalifikaciniai renginiai, apmokomi asmenys | 2004-2007 | Rajono sveikatos priežiūros įstaigos | 120 |  | 40 | 60 | 20 |

Uždavinys 3.5.3. Gerinti socialinių ir viešųjų paslaugų teikimo įstaigų darbą, ugdyti socialinės sferos darbuotojų kompetenciją ir administracinius gebėjimus

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| Teikti papildomas paslaugas darbinio užimtumo centruose, užtikrinat jų kokybę | Papildomų patalpų įrengimas, priemonių įsigijimas socialinės rizikos žmonėms, vasaros metu asocialių šeimų vaikams | 2005 | Švietimo ir mokslo ministerija, Savivaldybės administracija | 1200 | 300 | 100 | 800 |  |
| Sukurti teikiamų socialinių paslaugų vertinimo ir kontrolės sistemą | Sukurta socialinių paslaugų kokybės vertinimo sistema | Iki 2007 | Savivaldybės administracija |  |  |  |  |  |
| Parengti socialinių paslaugų vaikui ir šeimai plėtros programą | Sukurta programa | 2004 | Savivaldybės administracija |  |  |  |  |  |
| Tobulinti socialinių darbuotojų kvalifikaciją | Kvalifikacinių renginių organizavimas | 2004-2007 | Savivaldybės administracija | 60 | 60 |  |  |  |

Uždavinys 3.5.4. Plėtoti socialinių paslaugų tinklą, didinti įstaigų įvairovę

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| Plėtoti socialines paslaugas bei sukurti centrą Šilalės savivaldybėje | Sudarytos struktūros, padedančios integruoti socialiai ir pedagogiškai apleistus vaikus, sudarytos galimybės žmonėms su negalia tenkinti būtiniausius poreikius tiek gaunant stacionarias, tiek ir dienines, nestacionarias paslaugas | 2004-2010 | Savivaldybės administracija | 2760 | 690 |  | 2070 |  |

## Tikslas 3.6. Sumažinti socialinę atskirtį, išplėsti socialinių paslaugų spektrą

Tikslo pagrindimas

Lietuvos Respublikos užimtumo didinimo programa 2001-2004 metams išskiria šias socialinės rizikos grupes, kurioms reikalingos papildomos priemonės ir finansiniai resursai integracijai į darbo rinką: neįgalieji; motinos arba tėvai, auginantys vaikus iki 14 metų; grįžę iš įkalinimo vietų asmenys; tautinės mažumos. Pagal statistiką, paprastai šių grupių atstovai sudaro 1/3 visų darbo biržose užsiregistravusių asmenų.

Pagrindiniai žmonių su negalia užimtumą ribojantys veiksniai: nepakankamai prieinamas aukštasis ir aukštesnysis išsilavinimas, nepritaikyta viešoji ir darbinė aplinka, profesinės reabilitacijos sistemos bei apmokytų specialistų dirbti su neįgaliaisiais nebuvimas, nepakankamai skatinami darbdaviai įdarbinti žmones su negalia.

Buvusių kalinių socialinė integracija yra viena iš opesnių problemų šalyje. Nemaža dalis iš įkalinimo įstaigų išėjusių asmenų vėl nusikalsta, nes būna praradę kvalifikaciją ir darbinius bei socialinius įgūdžius.

Kita socialinės rizikos grupė – asmenys sergantys priklausomybės ligomis. Jų integracija į socialinį ir profesinį gyvenimą reikalauja kompleksinių  priemonių. Esamos reabilitacinės programos bei centrai netenkina poreikių, reabilitacinių centrų personalui trūksta žinių, įgūdžių. Nemažiau svarbu yra vykdyti aktyvią priklausomybės ligų prevenciją, organizuoti švietėjišką ir informacinę veiklą.

Todėl siekiama suteikti platesnes galimybes socialinės rizikos asmenų grupėms integruotis į darbo rinką ir tuo būdu mažinti socialinę atskirtį. Socialinės atskirties mažinimas pirmiausia susijęs su profesinio rengimo prieinamumo ir įdarbinimo galimybių didinimu. Bus investuojama į tokias veiklas, kaip profesinis mokymas ir jų užimtumo rėmimas, profesinis orientavimas ir konsultavimas, distancinio mokymo sistemos plėtra.

Taip pat būtina užtikrinti lygias galimybes vyrams ir moterims. Problema ypač aktuali tarp vyresnio amžiaus bei grįžtančių į darbo rinką po ilgesnės pertraukos moterų.

Kai kurie vaikai iš mažas pajamas gaunančių šeimų negali įgyti pagrindinio ir profesinio mokslo dėl lėšų stokos. Be to, kai kurių profesinio mokymo programų prieinamumo atžvilgiu yra nemažų teritorinių skirtumų.

Šilalės rajone reikia mažinti socialinę atskirtį ir vykdyti jos prevenciją, užtikrinti lygias galimybes darbo rinkoje.

| Uždaviniai | Esamas rodiklis | Planuojamas rezultatas |
| --- | --- | --- |
| 3.6.1 Uždavinys. Sumažinti socialinę atskirtį, padėti socialinės atskirties ir rizikos grupių atstovams integruotis į bendruomenę bei aktyvią veiklą | Sunku negalią turintiems asmenims, gyvenantiems atokesnėse rajono gyvenvietėse, atvykti į rajono centrą, iškyla sunkumų nuvykti ir parvykti iš darbovietės, esančios kitoje vietovėje nei gyvenamoji, visuomeniniu transportu. Mažai vykdoma mokymo – konsultavimo priemonių socialiai pažeidžiamų grupių atstovams. | Pagerintas susisiekimas su labiau nutolusiomis vietovėmis, sumažinta socialinė neįgaliųjų atskirtis. 150 įsidarbinusių asmenų, priklausančių socialiai pažeidžiamoms grupėms, organizuota 15 mokymo, konsultavimo ir informavimo priemonių šių grupių atstovams. Parengti 4 mokymo projektai, skirti moterims, organizuotos 6 mokymo, konsultavimo ir informavimo priemonės. Visuomeninio lankymo ir paslaugų objektai, transportas pritaikyti neįgaliųjų poreikiams. |
| 3.6.2 Uždavinys. Didinti nevyriausybinių organizacijų vaidmenį socialinėje srityje | Rajone veikia apie 40 įvairių nevyriausybinių organizacijų. Labai silpna jų veikla, praktiškai nesikreipiama į įvairias programas paramai gauti, arba ši parama yra neženkli. Nors veikia Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimo programa, tačiau parama nėra efektyvi, įgalinanti esminius pokyčius jų veikloje. | Organizuoti 4 mokymai rajone esančių NVO nariams, nuolat teikiama informacija apie galimybes dalyvauti įvairiose paramos programose. Išaugęs draugijų aktyvumas, intensyvesnė veikla, pateiktų ir finansuotų projektų skaičius. |

Uždavinys 3.6.1. Sumažinti socialinę atskirtį, padėti socialinės atskirties ir rizikos grupių atstovams integruotis į bendruomenę bei aktyvią veiklą

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| Tenkinti neįgaliųjų ir kitų keleivių poreikius | Pagerintas susisiekimas su labiau nutolusiomis vietovėmis, sumažinta socialinė neįgaliųjų atskirtis | 2004-2010 | Savivaldybės administracija | 3 450 | 862,5 |  | 2 587,5 |  |
| Remti socialiai pažeidžiamų grupių integracijos į darbo rinką projektus | Įsidarbinę socialiai pažeidžiamų grupių atstovai , teikiamos mokymo, konsultavimo ir informavimo priemonės šių grupių atstovams | 2004 – 2006 | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, darbo birža | 1812 |  | 1812 |  |  |
| Remti moterų reintegracijos į darbo rinką projektus | Teikiamos mokymo projektų, skirtų moterims, mokymo, konsultavimo ir informavimo priemonės | 2004 – 2006 | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, darbo birža | 497,0 |  | 497,0 |  |  |
| Pritaikyti viešąją fizinę aplinką neįgaliųjų poreikiams | Pritaikyti visuomeninio lankymo ir paslaugų objektai, transportas | 2004-2006 | Savivaldybės administracija |  |  |  |  |  |

Uždavinys 3.6.2. Didinti nevyriausybinių organizacijų vaidmenį socialinėje srityje

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| Įgyvendinti socialinę integraciją nevyriausybinėse organizacijose (pav. neįgaliųjų draugijose ) | Organizuota 4 mokymai rajone esančių NVO nariams, pastoviai teikiama informacija apie galimybes dalyvauti paramos programose | 2006 | Savivaldybės administracija, VIC, NVO |  |  |  |  |  |

Prioritetas 4. VERSLO PLĖTRA IR ĮMONIŲ KONKURENCINGUMO DIDINIMAS

Tikslas 4.1. Kurti verslo plėtrai palankią aplinką, skatinti investicijas bei didinti verslo įmonių konkurencingumą

Tikslo pagrindimas

Nors Tauragės apskrities pramonės lyginamoji dalis šalies mastu didėjo, tačiau Šilalės rajono savivaldybėje pramonės veiklos mastai išaugo tik 2001 metais. Nors 2000-2001 m. laikotarpiu ir pastebimas ženklus rajono pramonės augimas, visgi rajone yra žymus investicijų trūkumas, stabdantis ūkio plėtrą. Dėl pastarosios priežasties, rajone yra palyginti mažai  pramonės darbininkų, jie gauna žemiausią darbo užmokestį apskrityje.

Šilalės rajono pramonė yra silpnai išvystyta, jai būdinga ganėtinai aštri specializacija (rajone išskirtini žemės ūkio produkcijos (įskaitant ir mėsą) perdirbimo ir medžio apdirbimo sektoriai), kuri yra viena pagrindinių mažo pramonės darbininkų rajone skaičiaus priežasčių.

Miškų, natūralių gamtinių, kultūrinių-istorinių išteklių gausa bei rajono teritorijoje glūdintys požeminiai druskos klodai sudaro prielaidas gamtinių išteklių gavybos, medžio apdirbimo verslams bei turizmo vystymuisi. Tačiau spartesnį rajono ekonominį augimą stabdo ribotos vietinių verslo subjektų investicijų į modernizavimą bei infrastruktūrą galimybės, taip pat kvalifikuotos darbo jėgos stoka.

Šiai dienai verslo ir pramonės plėtra sunkiai įsivaizduojama be suformuotos vieningos verslo paramos sistemos. Ypač tai aktualu, plėtojantis atsiveriančioms ES struktūrinių fondų galimybėms. Tokie verslo infrastruktūros objektai, kaip verslo informacinis centras padeda verslininkams bei juos vienijančioms organizacijoms susiorientuoti informaciniuose srautuose, laiku gauti kvalifikuotą informaciją bei patarimus verslo plėtros klausimais.

Verslo paramos sistema apima tiek tiesioginę, tiek ir netiesioginę paramą verslui. Kaip tiesioginės paramos verslui elementai išskiriamos mokestinės ir kitokios lengvatos verslo subjektams. Netiesioginė parama verslui apima palankios investicinės aplinkos formavimą, rajono verslo galimybių skleidimo ir investicijų paiešką, inžinerinės infrastruktūros pritaikymą verslo poreikiams. Ypač ši parama įgauna svarbą, atsiradus galimybėms kurti bendrus verslo bei savivaldybės projektus, skirtus ES SF paramai įsisavinti.

Rajone būtina skatinti verslo įmonių konkurencingumo didinimą, naujų technologijų bei inovacijų diegimą versle. Nors pagrindinė iniciatyva šioje srityje priklauso privatiems verslo subjektams, vienok bendradarbiavimas su vietos savivaldos institucijomis, kitais socialiniais ekonominiais partneriais sustiprina vietos verslo galimybes.

| Uždaviniai | Esamas rodiklis | Planuojamas rezultatas |
| --- | --- | --- |
| 4.1.1 Uždavinys. Suformuoti vieningą verslo paramos sistemą | Rajone nepakankamai išplėtotas verslo paramos institucijų tinklas. Nepakankama specialistų kvalifikacija atskiruose verslo sektoriuose, neparengtos specialistų kvalifikacijos tobulinimo programos. | Įkurtas rajono verslo informacijos centras. Sukurtas bendradarbiavimo tinklas tarp SVV įmonių, stambių įmonių, informacinių centrų. Parengti ir įgyvendinti projektai. Paruoštos kvalifikacijos kėlimo programos, apmokyti/kėlę kvalifikaciją specialistai. Sukurta naujų verslo sričių specialistų rengimo programa, surengta 12 mokymų bei kursų. Parengtos paramos verslui schemos, jos suderintos, atsižvelgiant į valstybės pagalbos verslui schemų pasikeitimus. Taikomos mokestinės lengvatos, atliekami vietinių užimtumo iniciatyvų skatinimo veiksmai. Parengta ir patvirtinta rajono prioritetinių verslo šakų įmonių paramos tvarka. |
| 4.1.2 Uždavinys. Skatinti vietines žaliavas naudojančių įmonių veiklą | Nesukurta veiksminga programa vietines žaliavas naudojančių ir darbo vietas kuriančių įmonių skatinimui. | Sukurta programa vietines žaliavas naudojančių įmonių skatinimui. |
| 4.1.3 Uždavinys. Didinti rajono įmonių konkurencingumą | Daugumoje įmonių neįdiegti ISO standartai. Technologiniai įrengimai morališkai pasenę, fiziškai susidėvėję, nestandartiniai, nenašūs, visiškai vykdomi aplinkos apsaugos reikalavimai. | Surengti mokymai ir seminarai verslininkams. 5 įmonės įdiegė ISO standartus. Sertifikuotos darbo vietos ir įrengimai . Sertifikuoti gaminiai, gauti ES standartų atitikimą patvirtinantys dokumentai. |
| 4.1.4 Uždavinys. Pritraukti tiesiogines investicijas | Neparengti sklypai, tinkami komercinei veiklai, statybai. | Atlikta investicijų galimybių analizė. Identifikuotų aikštelių skaičius, aikštelių plėtros rodikliai (sutvarkyta infrastruktūra, pritraukti investuotojai). Suformuoti sklypai. Parengtos investicinės aikštelės, kitos infrastruktūros investicijoms, siekiant pritraukti į rajoną stambias įmones. |
| 4.1.5 Uždavinys. Skleisti Šilalės rajono verslo galimybes | Verslo steigimo bei plėtros rajono teritorijoje galimybės mažai pristatomos visuomenei ir užsienio investuotojams. Dėl ribotų vidinių finansinių resursų mažai parengiama leidinių/bukletų apie verslo galimybes rajone. | - Įgyvendinti informaciniai projektai, pristatantys verslo galimybes rajone. Parengta ir įgyvendinama rajono verslo pristatymo užsienyje programa. Parengti projektai ES programos dėl paramos informaciniams leidiniams apie rajono būklę ir investavimo galimybes. |
| 4.1.6 Uždavinys. Modernizuoti įmones, diegiant inovacijas bei naujas technologijas | Dominuoja tradicinės pramonės šakos, kuriose lėti naujų technologijų bei inovacijų diegimo tempai, žemas mokslinės tiriamosios bei eksperimentinės plėtros lygis. Tai sąlygoja žemą pramonės produktyvumą bei nepakankamą įmonių konkurencingumą vidaus ir tarptautinėje rinkoje. Stokojama inovacijų idėjų taikymo verslo įmonėse bei jų komercializavimo vieningos sistemos. | 4 mėsos cechai, atitinkantys ES standartus, plėtojama 2 įmonių medienos gaminių gamyba, panaudojant naujausiais technologijas. |

Uždavinys 4.1.1. Suformuoti vieningą verslo paramos sistemą

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. Litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| Remti ir skatinti verslo projektus, kurie daugiausia prisidėtų prie rajono plėtros | Didesnė už vidutinę suteiktos paramos apimtis | - 2004-2006 | - Savivaldybės administracija, TVIC | - 30 | 30 (kasmet) |  |  |  |
| Įsteigti Šilalės rajono turizmo ir verslo informacijos centrą | - Įkurtas rajono Turizmo ir verslo informacijos centras (toliau-TVIC) | - 2004 | - Ūkio ministerija, - Šilalės rajono savivaldybės - taryba | - 450 | 150 | 300 |  |  |
| Sukurti bendradarbiavimo tinklą tarp SVV įmonių bei stambių įmonių | Sukurtas tinklas | 2006 | TVIC |  |  |  |  |  |
| Skatinti verslo asociacijas bei verslą remiančias organizacijas, skatinančias verslo plėtrą, informacinių sistemų diegimą, duomenų bazių vystymą, rengiant studijas, atliekant tyrimus ir kt. | Parengti ir įgyvendinti projektai | 2004-2006 | Savivaldybės administracija, verslininkų asociacijos, TVIC , verslo įmonės |  |  |  |  |  |
| Kelti gamybos sektoriaus specialistų kvalifikaciją, skatinant užimtumo augimą ir verslumą | Paruoštos programos, apmokyti specialistai, įdarbinti kvalifikaciją pakėlę specialistai | Kasmet | Darbo birža, TVIC, verslo įmonės |  |  |  |  |  |
| Perkvalifikuoti verslo srityje dirbančius darbuotojus | Perkvalifikuoti darbuotojai pagal ES standartus bei savivaldybės darbo rinkos reikalavimus | Kasmet | Darbo birža, TVIC, verslo įmonės |  |  |  |  |  |
| Organizuoti pradedančiųjų verslininkų mokymus | Sukurta naujų verslo sričių specialistų rengimo programa,surengti mokymai bei kursai | 2005 | TVIC | - 50 - (kasmet) | 12,5 |  | 37,5 |  |
| Parengti, nuolat atnaujinti ir įgyvendinti kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo programas bedarbiams ir verslo įmonėse dirbantiems darbuotojams | Darbuotojai perkvalifikuoti pagal ES vieningos darbo rinkos prioritetus bei rajono darbo rinkos reikalavimus | 2004-2009 | Darbo birža, verslo įmonės | - 500 |  | 420 |  | 80 |
| Parengti ir patvirtinti rajono prioritetinių verslo šakų įmonių paramos tvarką | Parengta tvarka, sukurta stebėsenos sistema, leidžianti koreguoti paramos teikimo principus | 2004 | Savivaldybės administracija, Taryba |  |  |  |  |  |
| Parengti verslo rėmimo metodų sistemą, paramos verslui schemas | Parengtos paramos verslui schemos, jos suderintos, atsižvelgiant į valstybės pagalbos verslui schemų pasikeitimus | 2005 | Savivaldybės administracija, Taryba |  |  |  |  |  |
| Teikti veikiantiems verslininkams, kurie sukurs papildomas darbo vietas, finansinę ir nefinansinę paramą | Mokestinės lengvatos, vietinių užimtumo iniciatyvų skatinimo veiksmai | ### Nuo 2004 - kasmet | Savivaldybės administracija, darbo birža | - 100 - (kasmet) | 100 |  |  |  |
| Sukurti rajone vieningą valstybės ir savivaldybės subsidijuojamos smulkių ir vidutinių verslininkų informavimo, konsultavimo ir mokymo lengvatinės paramos teikimo sistemą | Sukurta SVV subsidijuojamų mokymo ir konsultavimo paslaugų sistema | Nuo 2004 - kasmet. | - Savivaldybės administracija, - TVIC |  |  |  |  |  |
| - Kurti ir plėtoti paslaugų pramonei ir verslui sistemą | - Inicijuojami moksliniai tyrimai (studijos), rengiama techninė dokumentacija verslo plėtrai aktualiose srityse | - 2006 – 2007 | Savivaldybės administracija, TVIC | - 100 | 50 |  |  | 50 |

Uždavinys 4.1.2. Skatinti vietines žaliavas naudojančių įmonių veiklą

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. Litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| Įsteigti nerūdinių medžiagų gamybos cechą | Įrengtas cechas | 2004-2009 | Savivaldybės administracija, verslo įmonės, TVIC | 3000 |  |  | 1500 | 1500 |
| Įsteigti organinių medžiagų (durpių) gavybos ir perdirbimo įmonę | Įsteigta įmonė | 2004-2009 | Savivaldybės administracija, verslo įmonės, TVIC | 3000 |  |  | 1500 | 1500 |
| Įsteigti organinių medžiagų (sapropelio) gavybos ir perdirbimo įmonę | Įsteigta įmonė | 2004-2009 | Savivaldybės administracija, verslo įmonės, TVIC | 3000 |  |  | 1500 | 1500 |
| Įsteigti medienos antrinio perdirbimo įmonę | Įsteigta įmonė | 2004-2009 | Savivaldybės administracija, verslo įmonės, TVIC | 7000 |  |  | 3500 | 3500 |
| Įsteigti atliekų perdirbimo įmonę | Įsteigta įmonė | 2004-2009 | Savivaldybės administracija, verslo įmonės, TVIC | 5000 |  |  | 2500 | 2500 |

Uždavinys 4.1.3. Didinti rajono įmonių konkurencingumą

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. Litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| Organizuoti verslininkams mokymus apie ES galiojančius standartus bei kitus kokybės reikalavimus | Surengti mokymai ir seminarai | 2004 | Savivaldybės administracija,TVIC, verslo įmonės | 40 |  |  | 20 | 20 |
| Įdiegti ES standartus SVV įmonėse, sertifikuojant darbo vietas bei įrengimus | Iki 50 proc. įmonių įdiegia ISO standartus, veikla sertifikuota | 2005-2007 | Verslo įmonės |  |  |  |  |  |

Uždavinys 4.1.4. Pritraukti tiesiogines investicijas

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. Litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| Paruošti Šilalės rajono investicijų vadovą | Parengtas Šilalės rajono investicijų vadovas | 2004 | Savivaldybės administracija |  |  |  |  |  |
| Paruošti galimybių studijas ir techninę dokumentaciją investicinių aikštelių plėtrai | Identifikuotos investicinės aikštelės, parengtos galimybių studijos ir techninė dokumentacija | - 2004-2006 | - Savivaldybės administracija, verslo įmonės | - 200 | 80 |  | 120 |  |
| - Įrengti investicines aikšteles, pritraukti investuotojus | - Įrengtos aikštelės, sutvarkyta infrastruktūra | - 2006 – 2010 | - Savivaldybės administracija | 4000 |  |  |  |  |

Uždavinys 4.1.5. Skleisti Šilalės rajono verslo galimybes

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. Litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| - Įgyvendinti informacinius projektus, pristatančius verslo galimybes rajone | Surengti pristatymai, išleisti informaciniai leidiniai | - 2004-2006 | - Savivaldybės administracija, asocijuotos verslo institucijos, TVIC | - 60 | 20 | 20 | 20 |  |
| Parengti ir įgyvendinti regiono verslo pristatymo užsienyje programą | Įgyvendinta programa | 2005 | TVIC, regiono plėtros taryba | 10 | 10 |  |  |  |
| Internacionalizuoti verslo įmonių veiklą, informacinę sklaidą | Partnerių paieška misijose bei kontaktų mugėse, išleisti informaciniai leidiniai | - nuo 2004 - kasmet | - TVIC, privačios įmonės | 30 |  | 15 |  | 15 |

Uždavinys 4.1.6. Modernizuoti įmones, diegiant inovacijas bei naujas technologijas

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. Litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| Modernizuoti mėsos perdirbimo cechus | Modernizuoti cechai, įranga atitinka ES standartus | 2004-2006 | Verslo įmonės | 12 000 |  |  | 7800 | 4200 |

Tikslas 4.2. Ugdyti rajono gyventojų verslumą, remti naujai steigiamas įmones, skatinti verslo kooperaciją

Tikslo pagrindimas

Ekonominis švietimas ir verslumo ugdymas yra svarbiausia verslo kultūros regiono bendruomenėje plėtros dalis. Verslo mokymas turi būti pradėtas pradinėse klasėse ir tęsiamas per visą švietimo sistemą ir už jos ribų. Tai įmanoma pasiekti remiant verslo švietimo programas, verslo mokymo medžiagos rengimą, su verslu susijusio turinio integravimą į kitus mokymo dalykus ir  skatinant bendradarbiavimą tarp švietimo institucijų ir privačių verslininkų. Svarbų vaidmenį taip pat vaidins į švietimo procesą įtrauktos darbo praktikos programos, mokytojų, dėstytojų ir ekspertų verslo įgūdžių ir patirties ugdymas.

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros problemos rajone:

- menkos galimybės veikti vidaus rinkoje, maža siūlomos produkcijos ar teikiamų paslaugų paklausa, pasenusios technologijos ir menkas verslo paslaugų spektras, nepakankamai išvystyta verslo plėtros infrastruktūra riboja smulkaus verslo kūrimąsi bei plėtrą.

- nedidelė paklausa dažnai sąlygojama prastos gaminamos produkcijos kokybės, užsienio rinkos neišmanymo, naujai privatizuojamų įmonių nesugebėjimo prisitaikyti prie rinkos sąlygų.

- nesklandumai mokesčių sistemoje, esamų rinkų ankštumas bei sugebėjimų ir galimybių rasti ir įsisavinti naujas rinkas stoka taip pat neleidžia sėkmingai plėtoti smulkaus verslo.

Šilalės rajonui labai aktuali problema - žemas verslumo lygis rajone.

Verslumo didinimas, smulkaus ir vidutinio verslo įmonių steigimas ir plėtra, naujų prekių ir paslaugų kūrimas bei įvaizdžio gerinimas yra šio sektoriaus vienas iš svarbiausių uždavinių rajono plėtros strategijoje. Tai sutampa  su pramonės ir verslo plėtros skatinimo priemonės uždaviniais BPD. Ilgalaikėje Lietuvos ūkio plėtros strategijoje pažymėta: “Verslumas didėja pirmiausia įgyjant patirties rinkos ekonomikoje ir ūkio subjektams glaudžiai bendradarbiaujant su užsienio partneriais.” Rajono pramonės ir verslo plėtros sektoriuje  numatyta remti priemones, skatinančias įmonių bendradarbiavimą su užsienio šalių partneriais, pramonės ir verslo misijų, parodų, mugių organizavimo ir kt. Šias priemones įgyvendinti įmonės stokoja lėšų ir patirties. Ypatingas dėmesys verslo plėtros srityje skiriamas verslo įmonių kooperacijai, tarpusavio bendradarbiavimui, įgyvendinant stambius projektus.

| Uždaviniai | Esamas rodiklis | Planuojamas rezultatas |
| --- | --- | --- |
| 4.2.1 Uždavinys. Skleisti verslo informaciją ir kurti konsultavimo sistemą | Rajone veikia SVV fondas, įsteigtas SVV skatinimui. Tačiau nėra jungiančios verslininkus organizacijos ar struktūros. Sudėtingas informacijos apie verslo skatinimo ir paramos programas perteikimas. | Įsteigtas Šilalės Verslo informacijos centras. Pateikiama informacija. Išleisti 5 informaciniai leidiniai, sukurta interneto svetainė. Teikiamos konsultacinės paslaugos (teisines ir verslo) naujai besikuriančioms įmonėms. Prieinama ir operatyviai pasiekiama verslui būtina informacija. Didesnės SVV įmonių galimybės pasinaudoti ES struktūrinių fondų parama. Sukurta kompiuterizuota verslo informacinė duomenų bazė . Parengtas rajono investicinis žemėlapis, pateiktas suinteresuotoms publikoms. Vyksta konferencijos, seminarai smulkaus ir vidutinio verslo strategijos klausimais. Išaugęs įgyvendintų projektų skaičius ir rezultatai. |
| 4.2.2 Uždavinys. Skatinti naujų verslo įmonių steigimą | Neparengta naujų verslo įmonių steigimo skatinimo programa. Nepakankama konsultacinių ir informacinių verslui paslaugų kokybė ir kiekis. Regiono verslo įmonių kontaktai su užsienio partneriais silpni. Mažas dalyvavimo parodose aktyvumas. | Teikiamos įmonių steigimo ir registravimo paslaugas norintiems pradėti verslą. Planuojama, kad per 5 metus naujų įmonių skaičius išaugs 1,4 – 1,7 karto. Rengiami verslo planai verslą pradedančioms įmonėms. Numatoma parengti ne mažiau kaip 7-10 planų verslo įmonėms per metus. Nustatyti bendradarbiavimo ryšiai pradedantiesiems verslininkams su finansinėmis institucijomis, verslo paramos organizacijomis, padedama nustatyti santykius su galimais instituciniais partneriais. |
| 4.2.3 Uždavinys. Didinti gyventojų, ypač jaunimo, verslumą | Rajone nėra verslininkus apjungiančios organizacijos, informaciją perteikiančios institucijos. Sudėtinga situacija siekiant jauniems žmonėms gauti kreditinių išteklių steigti verslą. | Mokymo paslaugų teikėjų ir verslo įmonių bendrų, verslumo ugdymui skirtų, projektų skaičius. Naujų verslumo mokymo programų ar atnaujintų senų programų skaičius, informacinių / karjeros planavimo renginių skaičius. Projektų, kuriuos įgyvendinus, jaunimas įgyja galimybes praktiškai plėtoti smulkų verslą, skaičius. Pedagogų ,patobulinusių kvalifikaciją, skaičius. |
| 4.2.4 Uždavinys. Skatinti smulkaus ir vidutinio verslo įmonių kooperaciją | Šiuo metu rajone įregistruotos tik 2 kooperatinės bendrovės. Plečiantis stambių žemės ūkio produkcijos perdirbėjų ir prekybos tinklų veiklai ir įtakai rajone, kyla būtinybė jungtis smulkioms įmonėms/ūkininkams, siekiant išsilaikyti rinkoje ir ginti savo interesus. | Įkurti specializuotų paslaugų objektai. Kasmet organizuojama po 3-5 konferencijas, seminarus, muges, susikooperavusių įmonių skaičius išaugęs iki 8. Kiekvienais metais rengiamos paraiškos struktūriniams fondams ir kitoms donorinėms organizacijoms ekonominės plėtros projektams finansuoti. |

Uždavinys 4.2.1. Skleisti verslo informaciją ir kurti konsultavimo sistemą

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| Stiprinti verslo informavimo, konsultavimo, mokymo sistemą | Įgyvendinami projektai | 2004-2006 | - Savivaldybės administracija, TVIC, įmonės, asocijuotos verslo struktūros |  |  |  |  |  |
| Pateikti verslui aktualią savivaldybių informaciją savivaldybių svetainėse internete | Pateikiama informacija | Kasmet | Savivaldybės administracija, TVIC |  |  |  |  |  |
| Sukurti rajono savivaldybėje projektų rengimo, informavimo, mokymo ir konsultavimo padalinius apie paramos fondus verslo plėtrai | Įkurti padaliniai; Išaugęs verslininkų informuotumo lygis | 2004 | TVIC, savivaldybės administracija |  |  |  |  |  |
| Teikti konsultacines paslaugas (teisines ir verslo) naujai besikuriančioms įmonėms | Susikūrusios naujos verslo įmonės | Nuo 2004 | TVIC |  |  |  |  |  |
| Teikti mokymo ir konsultavimo paslaugas, rengiant ES struktūrinių fondų ir kitų programų paramai gauti projektus | Apmokyti verslo įmonių atstovai; Verslui būtinos informacijos prieinamumas ir jos pasiekimo operatyvumas; Didesnės SVV įmonių galimybės pasinaudoti ES struktūrinių fondų parama | Nuo 2004 | TVIC |  |  |  |  |  |
| Sukurti visuotinai prieinamą kompiuterizuotą verslo informacinę duomenų bazę, kaupti ir nuolat atnaujinti verslui skirtą informaciją | Kompiuterizuotos verslo informacinės duomenų bazės sukūrimas; Informacijos apie verslo plėtojimo galimybes sklaida | Nuo 2004 | TVIC |  |  |  |  |  |
| Išleisti informacinius leidinius apie teikiamas konsultavimo ir mokymo paslaugas, verslą palaikančias ir verslo asocijuotas struktūras | Išleisti leidiniai | Nuo 2004 | Savivaldybės administracija, asocijuotos bei verslo paramos struktūros, TVIC | 10 | 5 | 5 |  |  |
| - Teikti techninę pagalbą investuotojams (informacija, tarpininkavimas, parama) | Parengtas rajono investicinis žemėlapis, pateiktas suinteresuotoms publikoms | - nuo 2004 - kasmet | - Savivaldybės administracija, TVIC |  |  |  |  |  |
| Organizuoti konferencijas, seminarus smulkaus ir vidutinio verslo strategijos klausimais | Vyksta konferencijos, seminarai smulkaus ir vidutinio verslo strategijos klausimais | - Kasmet | - TVIC |  |  |  |  |  |

Uždavinys 4.2.2. Skatinti naujų verslo įmonių steigimą

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| Parengti naujų verslo įmonių steigimo skatinimo programą | Parengta programa | 2005 | Savivaldybės administracija, Taryba, TVIC | 3 450 |  |  | 1 725 | 1 725 |
| - Pagalba verslą pradedantiems subjektams | Teikiamos įmonių steigimo ir registravimo paslaugos norintiems pradėti verslą Rengiama verslo planai verslą pradedančioms įmonėms | 2005-2006 | Savivaldybės administracija, TVIC |  |  |  |  |  |

Uždavinys 4.2.3. Didinti gyventojų, ypač jaunimo, verslumą

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| Remti bendrus mokymo paslaugų teikėjų ir verslo įmonių verslumui ugdyti skirtus projektus | Parengti ir įgyvendinti projektai | 2004 – 2006 | Savivaldybės administracija, Švietimo centras, TVIC |  |  |  |  |  |
| Remti švietimo ir mokymo įstaigų iniciatyvas, skatinančias besimokančiųjų verslumo gebėjimus ir pristatančias verslą kaip patrauklią karjeros galimybę | Naujos (atnaujintos) verslumo mokymo programos, informaciniai / karjeros planavimo renginiai | 2004 – 2006 | Savivaldybės administracija, Švietimo centras, TVIC |  |  |  |  |  |
| Remti iniciatyvas, padedančias jaunimui praktiškai pabandyti plėtoti verslą | Įgyvendinti projektai | 2004 – 2006 | Ūkio, Žemės ūkio ministerijos |  |  |  |  |  |

Uždavinys 4.2.4. Skatinti smulkaus ir vidutinio verslo įmonių kooperaciją

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| Skatinti specializuotų verslo paslaugų subjektų kūrimąsi | Įkurti specializuotų verslo paslaugų subjektai, filialai | 2004-2006 | Tauragės AVA, Savivaldybės administracija, TVIC | 100 (kasmet) |  |  | 50 |  |
| Organizuoti konferencijas, seminarus, muges, skatinančias įmonių kooperaciją | Kasmetinė mugė, seminarai ir konferencijos | 2004 – 2006 | Savivaldybės administracija, TVIC | 20 (kasmet) | 10 |  | 10 |  |
| Skatinti įmonių bendradarbiavimą | Inicijuoti rajono smulkaus ir vidutinio verslo bei didelių įmonių bendradarbiavimo programas | 2005-2007 | Savivaldybės administracija, TVIC |  |  |  |  |  |
| - Inicijuoti projektų, finansuojamų struktūrinių ir paramos fondų lėšomis, rengimą | Rengiamos paraiškos struktūriniams fondams ir kitoms donorinėms organizacijoms ekonominės plėtros projektams finansuoti | - 2004-2006 | - Savivaldybės administracija, - TVIC, privatūs verslininkai | 300 |  |  | 150 | 150 |
| - Sukurti informacinę bazę ir nuolat atnaujinti informaciją apie Savivaldybės inicijuojamus, vykdomus ir įvykdytus projektus | Sukurta bazė, pateikiama, nuolat atnaujinama informacija | - 2004 | - Savivaldybės administracija |  |  |  |  |  |

Tikslas 4.3. Vystyti rajono turizmo infrastruktūrą, plėtoti turizmo paslaugas

Tikslo pagrindimas

Lietuvos turizmo plėtrai bus teikiama prioritetinė parama. Šalis turtinga kultūriniais ir gamtiniais ištekliais. Turizmo sektorius turi didelį augimo potencialą ir tam reikalingus investicinius poreikius. Turizmo plėtojimas menkiau išsivysčiusiose, bet turinčiose gausius rekreacinius išteklius, šalies dalyse gali būti regionų ekonomikos variklis ir galimybė verslui juose plėstis. Siekiant skatinti geriau išnaudoti šalies turizmo potencialą ir kurti konkurentiškus turizmo produktus, kurie turėtų paklausą ir leistų didinti atvykstamojo ir vietinio turizmo srautus, turizmo plėtros prioritetai yra: sukurti viešąją turizmo infrastruktūrą ir pagerinti turizmo paslaugų kokybę ir jų įvairovę, išplėtoti turizmo informacijos ir rinkodaros paslaugas bei pagerinti tikslinį profesinį mokymą.

Labai ribotos Šilalės rajono galimybės dalyvauti tarptautinėse parodose. Rajone neišplėtotos turizmo paslaugos. Nepakankamas turistinių leidinių kiekis, esami leidiniai nevisiškai ir neišsamiai atspindi regiono turistinį produktą. Nesukurta turistinių maršrutų informacinė duomenų bazė. Maža pramogų pasiūla, jos daugiausiai sezoninės, nepakankamai išvystytas paslaugų sektorius, turizmo infrastruktūra neatitinka ES standartų. Dalis kultūros paveldo objektų nėra pritaikyti turizmui.

Kokybiniai maitinimo įmonių rodikliai daugeliu atvejų neatitinka tarptautinių standartų. Liukso ir aukščiausios kategorijos restoranų Šilalės rajone nėra. Yra kelios palyginti vidutinės kategorijos maitinimo įmonės, tačiau jos iš esmės sukoncentruotos tik keliose didžiausiose Šilalės rajono seniūnijose – Šilalės kaimiškojoje, Šilalės miesto, Kaltinėnų bei Kvėdarnos seniūnijose. Dauguma Šilalės rajono maitinimo įmonių yra tik I-II kategorijos įmonės. To aiškiai nepakanka, norint vystyti turizmą.

Santykinai gera rajono geografinė padėtis leidžia tikėtis, kad formuojantis bendriesiems turizmo srautams, dalis turistinių maršrutų gali siekti rajono kultūrinio bei istorinio paveldo objektus. Tam reikalinga aktyvi informacinė reklaminė veikla, investicijos į viešuosius turizmo infrastruktūros objektus. Vykdant bendrus su privačiu verslu projektus, galima užtikrinti apgyvendinimo bei konferencijų organizavimo paslaugų teikimą reikiamame kokybiniame lygyje, privačių objektų pritaikymą turizmo reikmėms.

Pasiekti tokie rezultatai

- Išleisti leidiniai visiškai atspindintys regiono turistinį potencialą,

- Regiono turistinis produktas turizmo mugėse ir per TIC užsienyje plačiai pateiktas užsienio vartotojui,

- Sukurta turizmo informacinė bazė su gerai veikiančia rezervavimo sistema,

- Vietiniai dviračių, automobilių, vandens turistiniai maršrutai sujungti su tarptautiniais,

- Maksimaliai sumažintas turizmo sezoniškumas,

- Platesnis pramogų sektoriaus produktų pasirinkimas.

|  | Esamas rodiklis | Planuojamas rezultatas |
| --- | --- | --- |
| 4.3.1 Uždavinys. Plėtoti turizmo infrastruktūrą, skatinti naujų turizmo objektų statybą; vystyti turizmo rinkodarą | Labai ribotos galimybės dalyvauti parodose, nepakankamas turistinių leidinių kiekis. Maža pramogų pasiūla, nepakankamai išvystytas paslaugų sektorius, turizmo infrastruktūra neatitinka ES standartų. | Parengti pažintinį turistinį maršrutą po Šilalės rajoną “ŠILTOUR”. Įrengti poilsiavietes Šilalės rajono seniūnijose. Įrengti poilsiavietę prie Paršežerio ežero. Konferencijų centro ir viešbučio statyba bei įrengimas Šilalės mieste. Įgyvendinti 4 projektai pagal ES paramos programas, parengta būtina infrastruktūra. Paveldo objektai pritaikyti turizmo reikmėms. Parengtos galimybių studijos ir įgyvendinami projektai. |
| 4.3.2 Uždavinys. Sukurti informacinę turizmo produktų bazę | Nėra informacinių turistinių stendų, neužbaigta turizmo paslaugų, maršrutų informacinė duomenų bazė, neveikia rezervavimo sistema. | Plėtojamos turizmo informacijos ir rinkodaros paslaugos, kuriama ir stiprinama viešoji turizmo infrastruktūra, plėtojama esama TIC duomenų bazė ir techninės galimybės. Išleisti ir išplatinti 5 informacinių leidinių tiražai, įgyvendintos informacinės priemonės. Įgyvendinti 4 projektai ir išanalizuotos perspektyviausios turizmui vietovės, parengta būtina infrastruktūra. Sukurta kultūros paveldo duomenų bazė. Papildyta turima maršrutų sistema, pastatyti informatyvūs stendai turistams, sukurta saugomų gamtinių kraštovaizdžio objektų ir kultūros paveldo objektų prieinamumo lankyti programa ir ji įgyvendinama. |

Uždavinys 4.3.1. Plėtoti turizmo infrastruktūrą, skatinti naujų turizmo objektų statybą; vystyti turizmo rinkodarą

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| Parengti pažintinį turistinį maršrutą po Šilalės rajoną “ŠILTOUR” | Parengtas turistinis maršrutas, sukurta turizmo infrastruktūra | 2004-2010 | Savivaldybės administracija | 5 180 | 1 295 |  | 3 885 |  |
| Įrengti poilsiavietes Šilalės rajono seniūnijose | Įrengtos poilsiavietės | 2004-2010 | Savivaldybės administracija, seniūnijos, verslo subjektai | 5 180 | 1 295 |  | 3 885 |  |
| Įrengti poilsiavietę prie Paršežerio ežero | Įrengta poilsiavietė | 2004-2006 | Savivaldybės administracija | 700 | 245 |  | 455 |  |
| Įrengti konferencijų salių ir apgyvendinimo paslaugų kompleksą Šilalės mieste | Įrengtos 2 konferencijų salės, įrengtas 18 vietų viešbutis | 2006 | Verslo subjektai |  |  |  |  |  |
| Prižiūrėti, saugoti ir vystyti turistiniu požiūriu įdomius gamtos objektus | Įgyvendinami projektai | 2004-2006 | Kultūros ministerija, Turizmo departamentas, Savivaldybės administracija, suinteresuotos įmonės ir įstaigos |  |  |  |  |  |
| Parengti turizmo plėtros ir įvairių turizmo rūšių maršrutų galimybių studiją | Parengta studija | 2004-2006 | TVIC | 100 | 25 |  | 75 |  |
| Sukurti turizmo maršrutų, paslaugų, rezervavimo duomenų bazę ir patalpinti internete | Sukurta vieninga rajono duomenų bazė | 2004- 2006 | TVIC |  |  |  |  |  |
| Kiekvienais metais leidiniu ar informacija žiniasklaidoje pristatyti krašto turizmo galimybes | Visuomenei žinomos krašto turizmo galimybės | 2004-2007 | TVIC | 20 | 20 |  |  |  |
| - Skatinti naujų apgyvendinimo, konferencijų, pramogų objektų statybą ir įrengimą - Taikyti paramos sistemos elementus įmonėms, inicijuojančioms ir įgyvendinančioms projektus | - Pateiktų finansuoti ir įgyvendintų projektų santykis | - Nuo 2004 | - Savivaldybės administracija, verslo įmonės |  |  |  |  |  |
| - Pritaikyti paveldo objektus turizmo reikmėms. Rengti galimybių studijas ir įgyvendinti projektus. - Dalyvauti bendruose projektuose su privataus verslo subjektais, pritaikant turizmo reikmėms savivaldybės nuosavybės teise valdomus objektus | - Parengtos galimybių studijos ir pritaikyti turizmo reikmėms paveldo objektai | - Nuo 2005 | - Savivaldybės administracija, - verslo įmonės, - Kultūros vertybių apsaugos departamentas |  |  |  |  |  |

Uždavinys 4.3.2. Sukurti informacinę turizmo produktų bazę

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rajono savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| Plėsti Šilalės TVIC paslaugų ratą, įsigyti turizmo įrangos | Plėtojamos turizmo informacijos ir rinkodaros paslaugos | 2004-2006 | Savivaldybės administracija, TVIC | 1 720 | 430 |  | 1 290 |  |
| - Rengti ir platinti informaciją apie turistiniu požiūriu įdomius regiono objektus | Išleistų ir išplatintų informacinių leidinių tiražai, įgyvendintų informacinių priemonių skaičius | 2004-2006 | Tauragės AVA, Savivaldybės administracija, TVIC | 20 | 20 |  |  |  |
| Stiprinti turizmo informacinių centrų sistemą, plėsti teikiamų paslaugų pasirinkimą | Įgyvendintų projektų skaičius ir jų rezultatai | - 2004-2006 | - Savivaldybės administracija, TVIC |  |  |  |  |  |
| Rengti mokslinius tyrimus, programas rekreacinės aplinkos planavimo, rekreacijos ir turizmo organizavimo, laisvalaikio ir kt. srityse | Parengti tyrimai, programos | 2004-2006 | Tauragės AVA, Savivaldybės administracija, mokslo įstaigos |  |  |  |  |  |
| Sukurti ir prižiūrėti kultūros paveldo duomenų bazę pagal vieningą šalies sistemą | Sukurta ir nuolat prižiūrima kultūros paveldo duomenų bazė | 2004-2010 | Savivaldybės administracija, TVIC |  |  |  |  |  |
| Atnaujinti interneto svetainės apie Šilalę kultūros ir turizmo puslapius, išversti juos į anglų ir rusų kalbas | Informatyvi ir veiksminga internetinė svetainė apie turizmą | 2004-2007 | Savivaldybės administracija, TVIC |  |  |  |  |  |
| Tęsti leidybą apie Šilalės kraštą, jo kultūrą, turizmo objektus | Knygos, bukletai | 2004-2007 | Savivaldybės administracija, TVIC | 30 | 30 |  |  |  |
| Pastatyti stendus turistams | Informatyvūs stendai turistams | 2004-2007 | Savivaldybės administracija, TVIC |  |  |  |  |  |
| Propaguoti krašto turizmą Lietuvos žiniasklaidoje | Sukurtas krašto turizmo potencialo įvaizdis | 2004-2007 | Savivaldybės administracija, TVIC |  |  |  |  |  |
| Dalyvauti respublikinėse ir tarptautinėse turizmo parodose | Efektyviai populiarinami krašto turizmo objektai | 2004-2007 | Savivaldybės administracija TVIC |  |  |  |  |  |
| Sukurti saugomų gamtinių kraštovaizdžio objektų ir kultūros paveldo objektų prieinamumo lankyti programą ir ją įgyvendinti | Saugomų gamtinių kraštovaizdžio objektų ir kultūros paveldo objektų teritorijos pritaikytos turistams apsilankyti (įrengti takai, poilsiavietės, apžvalgos aikštelės). | 2006-2007 | Savivaldybės administracija, Aplinkos ministerija, savininkai ir valdytojai |  |  |  |  |  |