PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-38

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bijotų seniūnijos

2009 metų Veiklos programa

Bendroji dalis.

Veiklos aplinka – Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bijotų seniūnijos teritorija.

Ištekliai – 2009 m. seniūnijos biudžeto lėšos, planuojamos gauti pajamos už l. salės nuomą (apie 1000 Lt), bus ieškoma rėmėjų Paškevičiaus parko tvarkymo darbams ir kt.

Veiklos tikslai. Veiklos programos tikslai

Efektyvus seniūnijos vidaus administravimas, seniūnijos funkcionavimas, tinkamas pavestų uždavinių įgyvendinimas. Gyventojų įtraukimas į vietos savivaldą, savivaldos principų ugdymas.

Planuojama seniūnijos veikla – numatomi uždaviniai, jų įgyvendinimo priemonės ir rezultatai.

| Laikotarpis | Uždaviniai | Už uždavinių įgyvendinimą atsakingi darbuotojai | Lėšų poreikis tūkst. Lt | Rezultatai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 m. | Seniūnijos vidaus administravimas, priskirtų funkcijų vykdymas, gyventojų aptarnavimas | Seniūnijos darbuotojai |  | Laiku sutvarkyti ir pateikti dokumentai, ataskaitos savivaldybei, atsakymai į gyventojų prašymus, paklausimus, įv. įstaigoms, su kuriomis bendradarbiaujama ir kt.; prižiūrėti seniūnijos valdomi pastatai, turtas, paruoštas kuras šildymo sezonui, sutvarkyta aplinka. Rūpinimasis seniūnijos kelių būkle, jų priežiūra. |
| 2009 m. | Pagalba vienišiems pensininkams, neįgaliesiems (esant reikalui - malkų paruošimas, kaminų išvalymas ir pan.) | Seniūnijos darbininkai, viešųjų darbų darbininkai | 12,2 | Reali pagalba gyventojams |
| 2009 m. I ketv. | Seniūnaitijų steigimas | Seniūnijos darbuotojai – gyventojų susirinkimų organizavimas | - | Įsteigus seniūnaitijas, manoma, kad atsiras glaudesni ryšiai tarp atokesnių kaimų ir seniūnijos |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 m. III ketv. | Gyventojų susirinkimų organizavimas, dokumentų rengimas, gatvių pavadinimų bei namų numerių lentelių užsakymas ir t.t. | Seniūnijos darbuotojai | 4,0 | Kiekvienas namas turės konkretų adresą, bus įvykdytas LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1395 „Dėl numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos taisyklių ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą taisyklių patvirtinimo“ |
| 2009 m. III ketv. | Gatvių šviestuvų pakeitimas Girdiškės kaime | Seniūnijos elektrikas- santechnikas, viešųjų darbų darbininkai, gyventojų pasitelkimas į pagalbą | 35,0 | Pagerės Girdiškės k. gatvių apšvietimas, bus sutaupoma lėšų už elektros energiją |
| 2009 m. IV ketv. | Bijotų k. laisvalaikio salės remontas | Samdomi darbuotojai | 90,0 | Suremontuotos l. salės patalpos |
| 2009 m. III ketv. | Bijotų l. salės šildymo sistemos sutvarkymas (katilo keitimas) | Samdomi darbuotojai | 10,0 | Sutvarkyta l. salės šildymo sistema |
| 2009 m. III ketv. | Seniūnijos pastato remontas (II a.) | Samdomi darbuotojai | 10,0 | Pagerės pastato būklė |
| 2009 m. III ketv. | Paškevičius parko tvarkymas, pavėsinių statymas | Viešųjų darbų darbininkai, seniūnijos darbininkai | Rėmėjų lėšos | Gyventojų gerovės: Paškevičiaus parkas tampa vis mėgstamesne Bijotų ir aplinkinių kaimų gyventojų poilsio vieta. |
| 2009 m. III ketv. | Vasaros estrados įrengimas | Viešųjų darbų darbininkai, seniūnijos darbininkai | 24,0 (savivaldybės lėšos) | Vietos gyventojų gerovės gerinimas |
| 2009 m. II ketv. | Paškevičiaus parke esančio tvenkinio ir tvenkinio prie malūno įžuvinimas | Seniūnijos darbininkai | 4,0 (apskrities lėšos) | Gamtos saugojimas, mėgėjiškos žūklės perspektyva |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 m. II ketv. | Šiukšlių tvarkymas buv. Bardžių kiaulių komplekse | Samdomi darbuotojai | 3,0 (savivaldybės lėšos) | Bent iš dalies sutvarkyta aplinka (norint visiškai sutvarkyti šią teritoriją reikalingos itin didelės lėšos) |
| 2009 m. II –IV ketv. | Kapinaičių, Simėnų piliakalnio, kt. viešų bendrojo naudojimo vietų aplinkos tvarkymas, | Sen. darbuotojai kartu su Bijotų ir Girdiškės bendruomenėmis bei Bijotų Dionizo Poškos pagrindine mokykla | - | Sutvarkyta aplinka, bendras darbas, vienijantis bendruomenes. |
| 2009 m. gegužės mėn. | Poezijos pavasario šventė prie Baublių muziejaus | Seniūnijos darbuotojai, Bijotų k. l. salės darbuotojai, Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojai | 1,0 | Vietos gyventojų kultūrinis užimtumas, Bijotų bei Baublių populiarinimas Respublikoje |
| 2009 m. gegužės mėn. | Sporto šventė, skirta Lietuvos tūkstantmečio vardo paminėjimui | Seniūnijos darbuotojai, Bijotų k. l. salės darbuotojai, Bijotų Dionizo Poškos pagrindinė mokykla | 0,5 | Vietos gyventojų kultūrinis užimtumas |
| 2009 m. rugsėjo mėn. | Tarptautinė konferencija „Ąžuolas“ prie Baublių muziejaus | Seniūnijos darbuotojai, Bijotų k. l. salės darbuotojai, Rašytojų sąjunga, Etninės kultūros globos taryba prie LR Seimo, Šilalės krašto muziejus, Šilalės rajono savivaldybė | 1,0 | Vietos gyventojų kultūrinis užimtumas, Bijotų bei Baublių populiarinimas Respublikoje bei už jos ribų |
| 2009 m. liepos mėn. | Valstybės diena, skirta Lietuvos tūkstantmečio vardo paminėjimui (vyks ant Simėnų piliakalnio) | Seniūnijos darbuotojai, Bijotų k. l. salės darbuotojai | 1,0 | Gyventojų valstybingumo, pilietiškumo ugdymas |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 m. | Valstybinių švenčių, kitų atmintinų datų minėjimas | Seniūnijos darbuotojai, Bijotų k. l. salės darbuotojai | 1,0 | Vietos gyventojų kultūrinis užimtumas, valstybingumo, pilietiškumo ugdymas |

Vertinimo kriterijai.

Veiklos rezultatai vertinami vadovaujantis šiais kriterijais:

1) naudingumas visuomenei;

2) vietos gyventojų gerovė;

3) seniūnijos, kaip teritorijos, tvarkymas, paveldo išsaugojimas bei puoselėjimas.

Bendraujant su gyventojais, pagal jų atsiliepimus siekiama išsiaiškinti, kokie atlikti darbai buvo naudingiausi visuomenei, kokių klaidų reiktų vengti ir pan.

Lėšos. Numatomos lėšos programos įgyvendinimui.

Planuojami 2009 m. biudžeto asignavimai – 710,8 tūkst. Lt, planuojamos nuomos pajamos už Bijotų l. salės nuomą – 1000 Lt.

Tikimasi gauti paramos iš Savivaldybės rekreacinėms zonoms tvarkyti.

Paškevičiaus parko tvarkymo darbams planuojama ieškoti rėmėjų.

Baigiamoji dalis.

Kaip ir kasmet, sudarant seniūnijos veiklos planą, stengiamasi numatyti ne tik pačius būtiniausius darbus, bet ir tokius, kurie skatintų žmonės labiau rūpintis mus supančia aplinka, saugoti bei tausoti gamtą, pasirūpinti tais, kurie patys savimi nepajėgia pasirūpinti.

___________________