PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-38

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽADEIKIŲ SENIŪNIJOS

2009 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

Veiklos plano pagrindiniai uždaviniai – seniūnijos, kaip Savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio filialo veikla, padedanti Savivaldybės administracijai įgyvendinti pagrindinius vietos savivaldai keliamus uždavinius, vietinės valdžios efektyvaus ir racionalaus funkcionavimo, viešojo administravimo, viešųjų paslaugų teikimas.

Veikos plano pagrindiniai siektini tikslai – vietos savivaldos stiprinimas seniūnijoje, gyventojų įtraukimas į vietos savivaldą, jų pilietiškumo, valstybiškumo, atsakomybės už švarią ir sveiką aplinką ugdymas, sveikos gyvensenos principų užimtumo diegimas ir pan.

Bendroji dalis. Veiklos aplinka, ištekliai ir perspektyvos.

Veiklos subjektas – 910 gyventojai.

Veiklos objektas – Žadeikių seniūnijos teritorija (plotas – 6900 ha), kurioje yra 14 kaimų, iš jų viena didesnė Žadeikių kaimo gyvenvietė. Veikia įmonė UAB „Lankmelita“, biblioteka, medicinos punktas, laisvalaikio salė, Žadeikių pagrindinė mokykla. Vietinių kelių tinklas – 88,8 km, asfaltuotų gatvių - 4,2 km.

Žmogiškieji ištekliai – seniūnijos darbuotojai, jų kvalifikacija, kaimo bendruomenės taryba, darbo biržos siųsti darbininkai, seniūnijos gyventojai, seniūnaičiai.

I. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FILIALO – SENIŪNIJOS VIDAUS IR VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Data | Atsakingas | Lėšų poreikis tūkst. Lt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gyventojų aptarnavimas, pažymų išdavimas, juridinio fakto patvirtinimas, mirčių registravimas ir pan. | Nuolat | Seniūnijos darbuotojai pagal pareigybes |  |
| 2. | Gyventojų registro tvarkymas | Nuolat | Seniūno pavaduotoja |  |
| 3. | Žemės ūkio valdų atnaujinimas, gyventojų ir ūkininkų konsultavimas pagal 2007-2013 m. kaimo plėtros programas, paraiškų išmokoms gauti priėmimas. | Nuolat | Žemės ūkio specialistė | 25,2 |
| 4. | Susirašinėjimas su Savivaldybės administracija ir kitomis įstaigomis savo kompetencijos ribose, dokumentacijos archyvo tvarkymas, ataskaitų pateikimas | Nuolat | Seniūnijos darbuotojai pagal pareigybes |  |
| 5. | Seniūnaitijų įsteigimas, Seniūnaičių rinkimai | I ketv. | Seniūnas |  |
| 6. | Rinkimų apylinkės rinkimams (LR Prezidento, Europarlamento) paruošimas | II ketv. | Seniūnas |  |

II. SOCIALINĖ VEIKLA

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Data | Atsakingas | Lėšų poreikis tūkst. Lt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šeimų, kurios gauna soc. paramą, lankymas, konsultavimas. Socialinės rizikos šeimų lankymas | Nuolat | Socialinė darbuotoja | 26,1 |
| 2. | Rūpintis senyvo amžiaus žmonėmis, teikti visokeriopą pagalbą visiškos negalios gyventojams | Nuolat | Socialinė darbuotoja |  |
| 3. | Bendraujame ir bendradarbiaujame su mokyklų mokytojais, socialiniais pedagogais, vešiosiomis sveikatos priežiūros įstaigomis, psichologais ir kt. socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojais | Nuolat | Socialinė darbuotoja |  |
| 4. | Maistui iš intervencinių atsargų paramai gauti sąrašų sudarymas, maisto išdalijimas | Nuolat | Socialinė darbuotoja |  |
| 5. | Išvadų teikimas apie seniūnijos gyventojų buities sąlygas ir buities tyrimų aktų surašymas. | Nuolat | Socialinė darbuotoja |  |
| 6. | Gyventojų užimtumo programos vykdymas (viešieji darbai) | II-IV ketv. | Seniūnas | 9,3 |
| 7. | Vasario 16-osios minėjimas | Vasario mėn. | Seniūnijos darbuotojai, laisvalaikio salės renginių organizatorius |  |
| 8. | Kovo 11-osios minėjimas | Kovo mėn. | Seniūnijos darbuotojai, laisvalaikio salės renginių organizatorius |  |
| 9. | Renginys Motinos dienai | Gegužės mėn. | Seniūnijos darbuotojai, laisvalaikio salės renginių organizatorius |  |
| 10. | Rajoninei žemdirbių šventei pasiruošimas | Spalio mėn. | Seniūnas |  |
| 11. | Seniūnijos šventei „Po rudens darbų“ pasiruošimas |  | Seniūnas |  |
| 12. | Kalėdiniai ir Naujametiniai renginiai vaikams ir suaugusiems | Gruodžio mėn. | Laisvalaikio salės renginių organizatorius, seniūnas |  |
| 13. | Seniūnijos internetinio puslapio ruošimas. | Metų eigoje | Seniūno pavaduotoja |  |
| 14. | Seniūnijos darbuotojų savišvietos ir profesinių gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokymuose bei seminaruose | Nuolat | Visi seniūnijos darbuotojai |  |

III. VIETINIS ŪKIS

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Data | Atsakingas | Lėšų poreikis tūkst. Lt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Seniūnijos kelių priežiūra (greideriavimas, gatvių asfalto duobių lyginimas, atliekų tvarkymas). |  | Seniūnas |  |
| 2. | Krūmų kirtimas, seniūnijos prižiūrimų kelių pakelėse nereikalingų medžių šalinimas. | II-IV ketv. | Seniūnas |  |
| 3. | Šventų parko tvarkymas | Nuolat | Seniūnas |  |
| 4. | Žadeikių gyvenvietės gatvių pavadinimų lentelių bei namų numerių pagaminimas ir sumontavimas | II- ketv. | Seniūnas | 5,0 |
| 5. | Žadeikių gyvenvietės gatvių apšvietimas |  | Seniūnas |  |

IV. ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMAS

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Data | Atsakingas | Lėšų poreikis tūkst. Lt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Krūmapjovės įsigijimas | II-III ketv. | Seniūnas | 2,7 |
| 2. | Kompiuterinės įrangos įsigijimas (1 vnt). | II-III ketv. | Seniūnas | 4,0 |

Norint įgyvendinti veiklos programoje numatytas priemones, seniūnijai reikia apie 354,9 tūkst. Lt biudžeto lėšų. Iš jų – 127,6 tūkst. Lt darbuotojų užmokesčiui ir jų socialiniam draudimui 39,5 tūkst. Lt.

____________________________