PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. DĮV-823

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PASIRENGIMO EURO ĮVEDIMUI

PRIEMONIŲ PLANAS

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Priemonės vykdytojas | Vykdymo/įvykdymo terminas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sudaryti su euro įvedimu susijusių keistinų ir tvirtintinų naujų teisės aktų sąrašą ir pateikti darbo grupei | Administracijos padaliniai ir valstybės tarnautojai, neįeinantys į struktūrinius padalinius | Iki 2014-09-01 |
| 2. | Sudaryti keistinų sutarčių su viešųjų paslaugų teikėjais sąrašą ir pateikti darbo grupei | Administracijos padaliniai ir valstybės tarnautojai, neįeinantys į struktūrinius padalinius | Iki 2014-09-01 |
| 3. | Parengti teisės aktų projektus | Administracijos padaliniai ir valstybės tarnautojai, neįeinantys į struktūrinius padalinius | Iki 2014-11-01 |
| 4. | Parengti sutarčių ir susitarimų pakeitimus, užtikrinant, kad užmokestis už teikiamas viešąsias paslaugas įvedant eurą būtų apvalinamas tik gyventojų naudai ir nebūtų didinamas | Administracijos padaliniai ir valstybės tarnautojai, neįeinantys į struktūrinius padalinius | Iki 2014-12-31 |
| 5. | Numatyti, kokie nauji teisės aktai turi būti priimti iki euro įvedimo | Administracijos padaliniai ir valstybės tarnautojai, neįeinantys į struktūrinius padalinius | Iki 2014-12-31 |
| 6. | Parengti naujas dokumentų formas, nustatyti jų pildymo reikalavimus ir informuoti gyventojus | Administracijos padaliniai ir valstybės tarnautojai, neįeinantys į struktūrinius padalinius | Iki 2014-12-31 |
| 7. | Nustatyti naujus vietinių mokesčių ir kitų mokėjimų, kuriuos renka Savivaldybės administracija, dydžius, sumas ir koreguoti taisykles (arba patvirtinti naujas) | Administracijos padaliniai ir valstybės tarnautojai, neįeinantys į struktūrinius padalinius | Iki 2014-11-01 |
| 8. | Organizuoti informacinių sistemų pritaikymą dirbti su euru | Komunikacijos ir informacinių technologijų skyrius | Iki 2014-12-31 |
| 9. | Informuoti socialinės paramos gavėjus apie išmokų dydžius, keičiant litus į eurus | Socialinės paramos skyrius | Iki 2014-12-31 |
| 10. | Kviesti verslo atstovus, savivaldybės biudžetines įstaigas ir įmones prisijungti prie Geros verslo praktikos memorandumo | Mero patarėjai, Turto valdymo ir ekonomikos skyrius | Iki 2014-09-01 |

| 11. | Numatyti būdus ir priemones, kaip bus atliekamas prekių ir paslaugų kainų perskaičiavimas, apvalinimas ir vykdoma nurodymo reikalavimų laikymosi priežiūra savivaldybės kompetencijai priskirtose vartojimo srityse ir pateikti darbo grupei | Vadovai ir valstybės tarnautojai, neįeinantys į struktūrinius padalinius | Iki 2014-12-31 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Organizuoti savivaldybės administracijos darbuotojams pasitarimus ir seminarus dėl euro įvedimo | Finansų skyrius, Personalo ir ūkio skyrius | Iki 2014-12-31 |
| 13. | Sudaryti sąlygas renginiams rengti savivaldybės gyventojams apie euro įvedimą | Seniūnijų seniūnai | Iki 2014-12-31 |
| 14. | Skleisti informaciją apie euro įvedimą per masines informacijos priemones, Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje | Komunikacijos ir informacinių technologijų skyrius | Iki 2014-12-31 |
| 15. | Pagal kompetenciją nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų skundus, pareiškimus ir ginčus, susijusius su euro įvedimu | Savivaldybės administracija | Gavus skundus ar pareiškimus per nustatytą laikotarpį |

___________________________________