**DAUGIABUČIŲ NAMŲ RENOVACIJOS I – ASIS ETAPAS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Adresas** | **Rangovas** | **Tech. priežiūra** | **Sutarties**  **data** | **Sutarties**  **suma**  **Eur** | **Iš viso**  **atlikta darbų proc.** | **Sutarties**  **pabaiga** | **Rangos sutarties**  **pratęsimai** | **Statybos užbaigimo aktas** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1 | Dariaus ir Girėno g. Nr.50 | UAB „Tilta“ | UAB „Šiltas namas“ | 2014-01-27 | 239746,67 | 100 | 2014-11-27 | 2015-05-27  /  2015-10-01 | 2015-08-24 |
| 2 | Dariaus ir Girėno g. Nr.27 | UAB „Džiugo statyba“ | UAB „Kelvista“ | 2014-04-14 | 134894,4 | 100 | 2015-02-14 | 2015-06-30 | 2015-12-11 |
| 3 | Kovo 11-osios g. Nr.4 | UAB „Norvila“ | UAB „Kelvista“ | 2014-04-14 | 154915,82 | 100 | 2015-02-14 | 2015-08-14 | Komisija 2016-09-02  Privalomasis nurodymas ištaisyti defektus iki 2017-03-05 |
| 4 | Nepriklausomybės g. Nr.2 | UAB „Norvila“ | UAB Statybos projektų valdymo grupė | 2014-05-14 | 83841,52 | *65,6* | 2015-03-14 | 2015-09-14 |  |
| 5 | D. Poškos g. Nr.14 | UAB „Norvila“ | UAB „Antikus“ | 2014-05-14 | 245355,07 | 100 | 2015-03-14 | 2015-09-14  /  2015-11-15 | Komisija 2016-10-25 |
| 6 | D. Poškos g. Nr.4 | UAB „Džiugo statyba“ | UAB „Antikus“ | 2014-05-05 | 208908,03 | 99/100 | 2015-03-05 | 2015-07-31 | 2015-12-11 |
| 7 | J. Basanavičiaus g. Nr.18 | UAB „Tilta“ | UAB „Antikus“ | 2014-02-11 | 170416,65 | 100 | 2014-12-11 | 2015-06-11  /  2015-10-01 | 2015-12-30 |
| 8 | J. Basanavičiaus g. Nr.16 | UAB „Tilta“ | UAB „Antikus“ | 2014-02-11 | 223865,43 | 100 | 2014-12-11 | 2015-06-11  /  2015-10-01 | 2015-12-30 |
| 9 | J. Basanavičiaus g. Nr.8 | UAB „Tilta“ | UAB Statybos projektų valdymo grupė | 2014-02-11 | 107156,47 | 100 | 2014-12-11 | 2015-06-11  /  2015-10-01 | 2015-12-17 |
| 10 | Maironio g. Nr.24 | UAB „Kvėdarsta“ | UAB „Antikus“ | 2014-01-30 | 301588,86 | 98,5/100 | 2014-11-30 | 2015-05-30  /  2015-10-01 | 2015-09-29 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DAUGIABUČIŲ NAMŲ RENOVACIJOS II – ASIS ETAPAS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Adresas** | **Rangovas** | **Tech. priežiūra** | **Sutarties**  **data** | **Sutarties**  **suma**  **Eur** | **Iš viso**  **atlikta darbų proc.** | **Sutarties**  **pabaiga** | **Rangos sutarties**  **pratęsimai** | **Statybos užbaigimo aktas** |
|  |
|  |  |
| 1 | Dariaus ir Girėno g. Nr.57 | UAB „Tilta“ | UAB „Evalita“ | 2015-03-19 | 120409,54 | *100,00* | 2016-01-19 | 2016-07-19 | *2016-06-17* |
| 2 | Dariaus ir Girėno g. Nr.59 | UAB „Šilalės statyba“ | UAB „Evalita“ | 2015-03-31 | 90447,50 | *88,6* | 2016-01-31 | 2016-07-31 | 2016-10-14 |
| 3 | D. Poškos g. Nr.16 | UAB „Šilalės statyba“ | UAB „Kelvista“ | 2015-03-19 | 121346,79 | *95,5/100* | 2016-01-19 | 2016-07-19 | *2016-04-27* |
| 4 | D. Poškos g. Nr.22 | UAB „Šilalės statyba“ | UAB „Antikus“ | 2014-12-31 | 85574,00 | *96,3/100* | 2015-10-31 |  | 2015-10-13 |
| 5 | Žalioji g. Nr.3, Kvėdarna | UAB „Kvėdarsta“ | UAB „Prie Lėvens“ | 2015-03-25 | 311883,31 | *93,3/100* | 2016-01-25 | 2016-07-25 | 2016-07-25 |
| 6 | Dariaus ir Girėno g. Nr.45 | UAB „Argensta“ | UAB „Antikus“ | 2015-07-13 | 115383,45 | 82,9 | 2016-05-13 | 2016-11-13 |  |
| 7 | Dariaus ir Girėno g. Nr.47 | UAB „Denega“ | - | 2016-09-15 | 103997,70 | 0,0 | 2017-07-15 |  |  |
| 8 | Dariaus ir Girėno g. Nr.2 | UAB „Rainių statyba“ | UAB „Evalita“ | 2015-08-04 | 78339,03 | 6,2 | 2016-06-04 | 2017-06-04 |  |
| 9 | Žemaitės g. Nr.6 | UAB „Pilkasis granitas“ | UAB „Evalita“ | 2015-08-31 | 196429,29 | 25,0 | 2016-06-30 | 2017-06-01 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_