| Šilalės rajono savivaldybės tarybai |  | 2016-10- Nr. |
| --- | --- | --- |

DĖL INFORMACIJOS APIE ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS VYKDYMĄ

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius, vykdydamas Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą Nr. T1-222 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo ir administratoriaus skyrimo“, 2013 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. DĮV-1299 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos priežiūros komiteto sudarymo“ sudarė Šilalės rajono savivaldybės Energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos priežiūros komitetą (keista 2015 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. DĮV-1498 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. DĮV – 1299 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės energinio Efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos priežiūros komiteto sudarymo“ pakeitimo“) (toliau Komitetas). Į Komiteto sudėtį įtraukti Šilalės rajono savivaldybės tarybos deleguoti atstovai.

2016 m. spalio 19 d. įvyko Komiteto posėdis, kuriame aptarta Šilalės rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos (toliau – Programa) vykdymo eiga.

Vykdant  Programos 1-ąjį etapą situacija nedaug tepasikeitė, modernizavimo darbai su projektavimu nupirkti ir vykdyti dešimtyje daugiabučių gyvenamųjų  namų. Pasirašyti septynių namų  statybos užbaigimo aktai. Dviejuose daugiabučiuose namuose  Kovo 11-osios Nr. 4 ir Nepriklausomybės g. Nr. 2 (rangovas – UAB „Norvila“ ) tebevykdomas rangos darbų metu padarytų defektų   taisymas.  Daugiabučio namo D. Poškos g. Nr. 14 (rangovas – UAB „Norvila“ ) atlikti visi numatyti darbai. Ruošiami dokumentai statybos užbaigimo akto gavimui, statybos užbaigimo  komisijos posėdis planuojamas 2016-10-25.

Detalus I-ojo etapo vykdymas pateikiamas lentelėje.

Vykdant Programos 2-ąjį etapą renovacijos procese dalyvauja devyni namai. Konkursai įvyko ir nupirkti visų  devynių namų renovacijos darbai, pasirašytos sutartys.

Detalus II - ojo etapo vykdymas pateikiamas lentelėje.

Daugiabučio gyvenamojo namo Dariaus ir Girėno gatvės Nr. 45 2016-06-14 gautas Šiaulių banko raštas dėl finansavimo suteikimo ir 2016-06-27  BETOS pritarimas rangos darbų sutarčiai, pradėti rangos darbai.

Dar nepradėti rangos darbai prie daugiabučio gyvenamojo namo Dariaus ir Girėno g. Nr. 2. Planuojama pradėti pavasarį, kadangi pavėluotai gautas finansavimas.

Baigiamas derinti finansavimo klausimas su BETA dėl daugiabučio gyvenamojo namo Dariaus ir Girėno g. Nr. 47, todėl rangos darbai nepradėti.

Priduotiems namams gauta valstybės parama:

| Eil. Nr. | Renovuotas daugiabutis namas | Įvykdytų darbų vertė (Eur) | Suteikta valstybės parama |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 40 ％ Energinio efektyvumo didinimo priemonėms | 100 ％ Projekto parengimo išlaidos | 100 ％ Renovacijos statybos techninės priežiūros paslaugos | 100 ％ Projekto administravimo išlaidos |
| 1. | Dariaus ir Girėno g. Nr. 50 | 239 746,68 | 90 256,41 | 11 416,51 | 3 139,94 | 3 090,25 |
| 2. | Maironio g. Nr.24 | 297 097,31 | 113 094,38 | 14 361,37 | 4 054,59 | 4 544,14 |
| 3. | Dariaus ir Girėno g. Nr. 27 | 134 894,38 | 51 328,00 | 4 778,73 | 2 432,81 | 2 073,68 |
| 4. | D. Poškos g. Nr. 4 | 206 846,05 | 71 295,45 | 8 272,42 | 2 137,69 | 3 052,59 |
| 5. | D. Poškos g. Nr. 22 | 82 377,99 | 30 049,20 | 4 278,70 | 1 488,30 | 752,43 |
| 6. | J. Basanavičiaus g. Nr. 8 | 107 156,46 | - | 5 102,69 | 1 997,51 | 1 613,18 |
| 7. | J. Basanavičiaus g. Nr. 16 | 221 817,03 | - | 10 660,26 | 2 894,29 | 3 153,96 |
| 8. | J. Basanavičiaus g. Nr. 18 | 170 416,54 | 64 541,33 | 8 115,08 | 2 027,30 | 3 165,55 |
| 9. | Žalioji g. Nr. 3, Kvėdarna | 290 951,58 | - | 19 512,61 | 2 783,00 | 2 173,79 |
| 10. | D. Poškos g. Nr. 16 | 115 833,84 | 41 952,45 | 6 067,34 | 1 800,00 | 705,33 |
| 11. | Dariaus ir Girėno g. Nr. 57 | 120 409,54 | 44 110,50 | 8 428,67 | 1 300,00 | 728,22 |
| Iš viso: |  | 1 987 547,40 | 506 627,72 | 100 994,38 | 26 055,43 | 25 053,12 |

Už įvykdytus darbus rangovams apmokėta banko paskolos lėšomis. Paskolos suma mažinama gauta 40 proc. valstybės parama bei projekto parengimo išlaidomis.

40 proc. valstybės parama suteikta 8 namams. J. Basanavičiaus g. namams Nr. 8; 16 ir Žalioji g. Nr. 3, Kvėdarnoje  parama dar negauta.

Paskolų grąžinimą  pradėjo septynių  namų gyventojai: D. Poškos g. Nr. 22 ir Nr. 4,   Dariaus ir  Girėno g. Nr. 27, 50 ir 57, Maironio g. Nr. 24, J. Basanavičiaus g. Nr. 18.

Kai kurie šių namų butų gyventojai visą paskolos sumą grąžino iš karto.

PRIDEDAMA:

- Daugiabučių namų renovacijos  I - asis etapas, 2 lapai.

- Daugiabučių namų renovacijos  II - asis etapas, 1 lapas.

| Komiteto pirmininkas |  | Faustas Sragauskas |
| --- | --- | --- |