

**ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS**

**DIREKTORIUS**

|  |
| --- |
| **ĮSAKYMAS****DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ 2020–2022 METŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO** |

2020 m. sausio 13 d. Nr. DĮV- 51

Šilalė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, 18 straipsnio 1 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 16 punktu, Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1028 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 punktu:

1. T v i r t i n u Šilalės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 2020–2022 metų prevencijos priemonių planą (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 5 d. įsakymą Nr. DĮV-296 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 2018–2020 metų prevencinių priemonių plano patvirtinimo“.
3. P a v e d u paskelbti šį įsakymą Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje [www.silale.lt](http://www.silale.lt).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio įsakymo įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

Administracijos direktorius Valdemaras Jasevičius

PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. sausio 13 d.

 įsakymu Nr. DĮV-51

**ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ**

 **2020–2022 METŲ prevenciJOS priemonių PLANAS**

| Eil.Nr. | Priemonės pavadinimas | Vykdymo laikotarpis (metais),įgyvendinimo terminas | Atsakingasvykdytojas | Vertinimo kriterijai | Vertinimo kriterijų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 metai | 2021 metai | 2022 metai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1. Tikslas – stiprinti Šilalės rajono savivaldybės parengtį ekstremaliosioms situacijoms** |
|  | Kaupti ir analizuoti informaciją apie įvykusius ekstremaliuosius įvykius, ekstremaliąsias situacijas | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Savivaldybės civilinės saugos specialistas | Ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų aprašymų skaičius nuo bendro įvykusių ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų skaičiaus proc. | 100 |
|  | Peržiūrėti ir esant poreikiui pakoreguoti Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę | II ketvirtis | I ketvirtis | I ketvirtis | Savivaldybės civilinės saugos specialistas | Peržiūrų ir esant poreikiui atliktų korekcijų skaičius | ≥1 |
|  | Peržiūrėti ir esant poreikiui patikslinti kolektyvinės apsaugos statinių poreikį Savivaldybėje | II ketvirtis  | II ketvirtis | II ketvirtis | Savivaldybės civilinės saugos specialistas | Peržiūrų ir esant poreikiui atliktų korekcijų skaičius | 1 |
|  | Tikslinti Šilalės rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos (toliau – ESK) ir Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau – ESOC) personalinę sudėtį | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Savivaldybės civilinės saugos specialistas | Informacijos patikslinimo nuo pasikeitusių faktinių aplinkybių trukmė darbo dienomis | ≤ 5 |
|  | Organizuoti ESK posėdžius ekstremaliųjų situacijų prevencijos klausimams aptarti | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Savivaldybės civilinės saugos specialistas | Organizuotų ESK posėdžių skaičius | ≥2 |
|  | Peržiūrėti ir esant poreikiui patikslinti tarpusavio pagalbos planus su gretimomis savivaldybėmis | IV ketvirtis | IV ketvirtis | IV ketvirtis | Savivaldybės civilinės saugos specialistas | Peržiūrėtų ir esant poreikiui patikslintų planų skaičius | 1 |
|  | Vykdyti techninių perspėjimo sirenomis sistemos priemonių priežiūrą | IV ketvirtis | IV ketvirtis | IV ketvirtis | Savivaldybės administracijos direktorius, civilinės saugos specialistas | Atliktų perspėjimo sirenomis sistemos patikrinimų skaičius nuo suplanuotų patikrinimų skaičiaus proc. | 100 |
|  | Vykdyti gyventojų švietimą civilinės saugos srityje | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Civilinės saugos specialistas | Gyventojų švietimo renginių grafike numatytų priemonių įgyvendinimas proc. | 100 |
|  | Peržiūrėti ir esant poreikiui atnaujinti materialinių išteklių ir paslaugų teikimo sutartis dėl technikos, kurios gali prireikti ekstremaliųjų situacijų metu, pasitelkimo  | IV ketvirtis | IV ketvirtis | IV ketvirtis | Civilinės saugos specialistas | Peržiūrėtų ir pagal poreikį atnaujintų sutarčių skaičius nuo visų sutarčių skaičiaus proc. | 100 |
|  | Atlikti Savivaldybės teritorijoje esančių ūkio subjektų ir kitų įstaigų civilinės saugos būklės kompleksinius (planinius) patikrinimus | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Civilinės saugos specialistas  | Atliktų patikrinimų skaičius nuo suplanuotų patikrinimų skaičiaus proc. | ≥90 |
|  | Organizuoti informacijos sklaidą gyventojams minint Tarptautinę civilinės saugos dieną | I ketvirtis | I ketvirtis | I ketvirtis | Civilinės saugos specialistas, Šilalės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba | Organizuotų pranešimų skaičius | 1 |
| 1. **Tikslas – tobulinti Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo organų veiksmų koordinavimo įgūdžius**
 |
|  | Organizuoti civilinės saugos pratybas:stalo pratybasfunkcines pratybaskompleksines pratybas | IV ketvirtis | IV ketvirtis | IV ketvirtis | Civilinės saugos specialistas | Organizuotų pratybų skaičius | 111 |
|  | Organizuoti Savivaldybės administracijos darbuotojų civilinės saugos mokymus: | Civilinės saugos specialistas | Asmenų, išklausiusių kursus, skaičius nuo bendro toliau pateiktuose civilinės saugos sistemos subjektuose esančių darbuotojų skaičiaus proc. | 100 |
|  | ESK narių civilinės saugos mokymus | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | 100 |
|  | ESOC narių civilinės saugos mokymus | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | 100 |
|  | Savivaldybės administracijos darbuotojų civilinės saugos mokymus | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | 100 |
| 1. **Tikslas – sumažinti gaisrų kilimo riziką arba galimus jų padarinius**
 |
|  | Informuoti gyventojus per visuomenės informavimo priemones apie priešgaisrinės saugos būklę Šilalės rajone | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Šilalės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba | Parengtų informacinių pranešimų skaičius | ≥4 |
|  | Socialiniuose būstuose įrengti autonominius signalizatorius ir juos prižiūrėti | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Šilalės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba | Įrengtų autonominių signalizatorių skaičius nuo poreikio įrengti autonominių signalizatorių skaičiaus proc. | ≥90 |
|  | Teikti konsultacijas rengiant evakuacijos pratybas priešgaisrinės saugos tematika ikimokyklinio ugdymo įstaigoms | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Šilalės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, civilinės saugos specialistas | Teiktų konsultacijų skaičius nuo gautų prašymų skaičiaus proc. | 100 |
|  | Rengti priešgaisrinės saugos akcijas, skatinančias gyventojus butuose įsirengti gaisro aptikimo jutiklius ir signalizavimo sistemas | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Šilalės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, civilinės saugos specialistas | Surengtų akcijų skaičius | ≥ 1 |
|  | Organizuoti evakavimo pratybas bendrojo ugdymo įstaigose | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | Organizuotų pratybų skaičius nuo privalomų organizuoti pratybų skaičiaus proc. | 100 |
| 1. **Tikslas – sumažinti hidrotechnikos statinių (įrenginių) avarijos padarinius**
 |
|  | Organizuoti informacijos sklaidą gyventojams apie priemones įvykus hidrotechnikos įrenginių avarijai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Šilalės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, civilinės saugos specialistas | Parengtų informacinių pranešimų skaičius | 1 |
|  | Atlikti hidrotechnikos įrenginių zonoje, įvykus ekstremaliam įvykiui, esančių gatvių priežiūrą operatyviai šalinant kliūtis | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Šilalės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, civilinės saugos specialistas | Gatvių kliūčių pašalinimo skaičius nuo bendro gautos informacijos apie kliūtis skaičiaus proc. | 100 |
|  | Įrengti kelio ženklus, įspėjančius apie pavojingus ruožus | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Šilalės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, civilinės saugos specialistas, seniūnijų seniūnai | Įrengtų ženklų skaičius nuo planuotų pastatyti ženklų skaičiaus proc. | 100 |
| 1. **Tikslas – sumažinti gaisrų kilimo riziką arba galimus jo padarinius**
 |
|  | Prognozuoti galimų kilti gaisrų kilimo miškuose lygius, riboti, esant aukščiausiam gaisringumo lygiui, patekimą į miškus | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Šilalės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, civilinės saugos specialistas, seniūnijų seniūnai | Prognozuotų įvykių skaičius, apribojimų patekimo į miškus skaičius | 1 |
|  | Vykdyti žolės deginimo prevenciją ir kontrolę | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Šilalės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba | Parengtų prevencinių pranešimų skaičius | 2 |
|  | Privažiavimo prie vandens telkinių ir/ar hidrantų galimybės ir priežiūra | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Šilalės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba | Patikrintų vandens hidrantų ir privažiavimų prie vandens telkinių skaičius | 3 |
|  | Informacinių pranešimų apie gaisrų lygius skelbimas per visuomenės informavimo priemones | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Šilalės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba | Parengtų informacinių pranešimų skaičius | 2 |
| 1. **Tikslas – sumažinti pastatų griūčių riziką**
 |
|  | Atlikti Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje esančių statinių, kurių požymiai apibrėžti statybos techniniame reglamente STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, ir daugiabučių gyvenamųjų namų, kurių aukštingumas iki 5 aukštų imtinai, statinių naudojimo priežiūrą vietoje | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Šilalės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba | Tikrintinų objektų skaičius nuo gautų skundų ar kitų informacijos tiekėjų skaičiaus proc. | ≥80 |
| 1. **Tikslas – sumažinti elektros energijos tiekimo sutrikimų riziką**
 |
|  | Parengti informacinius pranešimus, kaip elgtis dingus elektros energijai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Civilinės saugos specialistas | Parengtų informacinių pranešimų skaičius | 1 |
|  | Susitarimas su AB „ESO“ dėl informacijos apsikeitimo/duomenų gavimo | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Civilinės saugos specialistas | Susitarimų skaičius | 1 |
|  | Materialinės pagalbos teikimas, gyventojams likusiems be elektros energijos | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Civilinės saugos specialistas | Parengtų informacinių pranešimų ir suteiktos pagalbos gyventojams skaičius | 1 |
| 1. **Tikslas – sumažinti automobilių transporto/eismo įvykių riziką**
 |
|  | Atlikti miesto gatvių, važiuojamųjų dalių žiemos sezono darbus | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Gatvių priežiūrą vykdančios įmonės, civilinės saugos specialistas | Pagal žiemos planą įvykdytų priemonių skaičius nuo bendro suplanuotų priemonių skaičiaus proc. | ≥90 |
|  | Atlikti miesto gatvių priežiūrą ir remontą | Pagal poreikį  | Pagal poreikį  | Pagal poreikį  | Gatvių priežiūrą vykdančios įmonės, civilinės saugos specialistas | Suremontuoti gatvių ruožai nuo planuotų suremontuoti ruožų proc. | 70 |
|  | Įrengti kelio ženklus, įspėjančius apie pavojingus ruožus | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Eismo saugumo komisija, civilinės saugos specialistas | Įrengtų ženklų skaičius nuo planuotų pastatyti ženklų skaičiaus proc. | 100 |
|  | Sudaryti sutartį su kranus tiekiančia įmone, dėl sunkių transporto priemonių pakėlimo | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Civilinės saugos specialistas | Sudaryta sutartis | 1 |
| 1. **Tikslas – sumažinti maksimalaus vėjo, audros, viesulo žalos riziką**
 |
|  | Rengti ir platinti visuomenės informavimo pranešimus visuomenės informavimo priemonėms | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Civilinės saugos specialistas | Informacinių pranešimų skaičius, esant poreikiui | 1 |
|  | Tiesti laikinus kelius, skirtus gelbėjimo tarnybų privažiavimo galimybėms užtikrinti | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Gatvių priežiūrą vykdančios įmonės, civilinės saugos specialistas | Nutiestų kelių skaičius nuo būtinų nutiesti kelių skaičiaus proc. | 100 |
|  | Pagalbos teikimas nukentėjusiems asmenims | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Civilinės saugos specialistas | Suteiktos pagalbos asmenims skaičius, proc. | 100 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_