PATVIRTINTA

 Šilalės rajono savivaldybės administracijos

 direktoriaus 2022 m. gegužės 31 d.

 įsakymu Nr. DĮV-436

**ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIŲ IR**

**GALIMŲ SLĖPTUVIŲ PLĖTROS ANALIZĖS IR**

 **ĮRENGIMO GALIMYBIŲ PRIEMONIŲ PLANAS 2022 METAMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Atsakingas vykdytojas | Įvykdymo laikotarpis |
| 1. | Sudaryti preliminarų statinių ir patalpų, kurios būtų tinkamos gyventojams apsaugoti ekstremaliųjų situacijų ar karo grėsmės atveju, įtraukiant PAGD prie VRM surinktą informaciją apie potencialius statinius ir patalpas kolektyvinei gyventojų apsaugai. | Administracijos Turto ir socialinės paramos skyrius, Investicijų ir statybos skyrius, ESOC koordinatorius | 2022 m. birželio mėn. |
| 2. | Įvertinti savivaldybei pavaldžių įstaigų turimus statinius ir patalpas, kurios būtų tinkamos gyventojams apsaugoti ekstremaliųjų situacijų ar karo atveju. | Administracijos Investicijų ir statybos skyrius, ESOC koordinatorius | 2022 m. birželio–rugsėjo mėn. |
| 3. | Sudaryti galutinį statinių ir patalpų, kurios būtų tinkamos gyventojams apsaugoti ekstremaliųjų situacijų ar karo grėsmės atveju, sąrašą ir atnaujinti Savivaldybės kolektyvinės apsaugos statinių sąrašą. | Administracijos Turto ir socialinių reikalų skyrius, Investicijų ir statybos skyrius, ESOC koordinatorius | 2022 m. rugsėjo mėn.  |
| 4. | Sutvarkyti pastatų, kuriuose numatyta kolektyvinė apsauga, rūsius, kad ekstremaliųjų situacijų ar karo padėties metu juose būtų galima apsaugoti gyventojus (šiluminiai mazgai, evakuaciniai išėjimai, elektra ir jos autonominis tiekimas, geriamojo vandens tiekimas). | Įstaigų vadovai, kuriose numatyti kolektyvinės apsaugos statiniai | 2022 m. rugsėjo–gruodžio mėn. |
| 5. | Surinkti duomenis apie įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms priklausančius ar turimus statinius ir patalpas, tinkančias ekstremaliųjų situacijų ar karo metu pritaikyti laikinai gyventojų apsaugai, ir galimybes juos panaudoti. | Administracijos Turto ir socialinės paramos skyrius, Investicijų ir statybos skyrius, ESOC koordinatorius | 2022 m. rugsėjo–spalio mėn. |
| 6. | Įvertinti daugiabučių namų rūsių būklę ir organizuoti jų parengimą gyventojų apsaugai oro pavojaus atveju. | Administracijos Turto ir socialinės paramos skyrius | 2022 m. rugsėjo– spalio mėn**.** |
| 7. | Parengti gyventojams informaciją (raginimą) pasirūpinti savo saugumu ir pasiruošti vietas, kur pasislėpti karo atveju. | Veiklos administravimo skyrius, ESOC koordinatorius | 2022 m. birželio mėn. |
| 8. | Įvertinti galimybę (pastato su rūsiu parinkimas, lėšos įrengimui) įsirengti slėptuvę Savivaldybės ESOC veiklai užtikrinti. | Administracijos Investicijų ir statybos skyrius, ESOC koordinatorius | 2022 m. rugsėjo–spalio mėn. |

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**