PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės mero

2025 m. kovo 31 d. potvarkiu Nr. T3-125

**ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2025**–**2027 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS**

**PRIEMONIŲ PLANAS**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavojai** | | **Priemonės pavadinimas** | **Atsakingas vykdytojas** | **Įgyvendinimo terminai ir finansavimo šaltiniai** | | | **Stebėsenos rodiklis** | **Rodiklio reikšmė** |
| **2025 m.** | **2026 m.** | **2027 m.** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.** | **Melagingi pranešimai apie grėsmes** | | **Pasirengimas pavojams, kuriems nustatytas labai didelis, didelis Rizikos lygmuo, jų kilimo tikimybės bei galimų padarinių mažinimas** | | | | | |  |
| 1.1 Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) ESOC posėdyje aptarti bendrą situaciją bei vykdyti priimtus sprendimus dėl reagavimo veiksmų. | Savivaldybės parengties pareigūnas;  Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras (toliau-ESOC); | I – IV ketvirčiai | I – IV ketvirčiai | I – IV ketvirčiai | Rekomendacijų dėl reagavimo į panašias atakas visuomenei ir tikslinėms visuomenės grupėms parengimas, faktas | Taip / Ne |
| Rekomendacijų viešinimas, faktas | Taip / Ne |
| 1.2 Fizinio saugumo viešosiose įstaigose užtikrinimas, ribojant pašalinių asmenų patekimą į teritoriją ir (ar) įstaigą. | Savivaldybės švietimo įstaigos; Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai; | I – IV ketvirčiai  Įstaigų lėšos, CS rezervas | I – IV ketvirčiai  Įstaigų lėšos, CS rezervas | I – IV ketvirčiai  Įstaigų lėšos,  CS rezervas | Stebėjimo kamerų įrengimas, budinčio apsaugai personalo paskyrimas, sutartys su policija, saugos tarnybomis,% | Gerai – > nei 80 %  Patenkinamai –  nuo 50 iki 80 %  Nepatenkinamai –  < nei 50 % esamų Savivaldybėje įstaigų |
| 1.3 Rekomendacijų viešosioms įstaigoms dėl melagingų el. laiškų blokavimo parengimas. | Savivaldybės Veiklos administravimo skyriaus informacinių technologijų specialistai; Savivaldybės parengties pareigūnas; | I – IV ketvirčiai | I – IV ketvirčiai | I – IV ketvirčiai | Savivaldybės įstaigų supažindinimas su rekomendacijomis, % | 100 % |
| **2.** | **Branduolinė avarija Baltarusijos AE** | | 2.1 Vykdyti visuomenės švietimą apie radiacinę taršą ir apsisaugojimo nuo jos priemones bei būdus. | Savivaldybės parengties pareigūnas; | I – IV ketvirčiai | I – IV ketvirčiai | I – IV ketvirčiai | Atsiradus poreikiu faktiškai parengtų ir paviešintų pranešimų skaičius, faktas | Taip / Ne |
| **3.** | **Epidemija/**  **pandemija** | | 3.1. Vykdyti SAM, VESVOV profilaktikos ir epidemiologinės priežiūros sprendimus. | Lietuvos Respublikos nacionalinio visuomenės sveikatos centro Tauragės departamento Šilalės padalinys; Tauragės AVPK Šilalės raj. PK; Savivaldybės sveikatos reikalų koordinatorius; Savivaldybės parengties pareigūnas; Savivaldybės ESOC; Savivaldybės ASPĮ; | I – IV ketvirčiai  Įstaigų lėšos, Savivaldybės lėšos, CS rezervas | I – IV ketvirčiai  Įstaigų lėšos, Savivaldybės lėšos, CS rezervas | I – IV ketvirčiai  Įstaigų lėšos, savivaldybės lėšos, CS rezervas | Paskirti atsakingi už priemonių vykdymą, faktas | Taip / Ne |
| Parengti sprendimų įgyvendinimo tvarkų aprašai, algoritmai, faktas | Taip / Ne |
| Sprendimų įgyvendinimui aktyvuotas Savivaldybės ESOC, faktas | Taip / Ne |
| Vykdyta sprendimų įgyvendinimo kontrolė, faktas | Taip / Ne |
| Periodiškai Savivaldybės ESOC lygmenyje atliekamas vykdomų priemonių analizė ir aptarimas | Taip / Ne |
| 3.2. Vykdyti įteisintų maudyklų vandens priežiūrą. | Savivaldybės seniūnijų seniūnai;  Savivaldybės sveikatos reikalų koordinatorė; Savivaldybės visuomenės sveikatos biuras; | II–III ketvirčiai  Savivaldybės lėšos | II–III ketvirčiai  Savivaldybės lėšos | II–III  ketvirčiai  Savivaldybės lėšos | Maudynių sezono metu, vandeniu sklindančio užkrato atvejų nenustatyta, faktas | Taip / Ne |
| 3.3. Savivaldybės interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, kitomis žiniasklaidos priemonėmis teikti informaciją (rekomendacijas) darbuotojams ir gyventojams, kaip elgtis pavojingos ir ypač pavojingos užkrečiamosios ligos (epidemijos ar pandemijos) atveju pagal sveikatos priežiūros įstaigų rekomendacijas. | Savivaldybės sveikatos reikalų koordinatorė, Savivaldybės visuomenės sveikatos biuras; | Maudynių sezono metu | Maudynių sezono metu | Maudynių sezono metu | Panaudotos visuomenės informavimo priemonės | Gerai – visos egzistuojančios  Patenkinamai – tik interneto svetainė |
| Informuoti darbuotojai el. paštu, % | 100 % |
|  |  | | 3.4. Užtikrinti asmeninės apsaugos priemonių ir kitų priemonių būtiną minimalų kiekį darbuotojams. | Savivaldybės parengties pareigūnas;  Savivaldybės sveikatos reikalų koordinatorė; | Nuolat, Savivaldybės lėšos, Valstybės lėšos | Nuolat, Savivaldybės lėšos, Valstybės lėšos | Nuolat, Savivaldybės lėšos, Valstybės lėšos | Aprūpinimas AAP, % | 100 % |
| **4.** | **Gaisrai/**  **sprogimai** | | 4.1. Organizuoti savivaldybės ESOC posėdį aptariant situaciją,  gaisrų kilimo priežastis ir Savivaldybės tarybos patvirtintos Gaisrų prevencijos 2025–2027 metų programos vykdymą, pasiektus rezultatus. | Savivaldybės ESOC;  PAGD prie VRM Klaipėdos PGV Šilalės PGT;  Savivaldybės parengties pareigūnas; | II ketvirtis | II ketvirtis | II ketvirtis | Pravestas savivaldybės ESOC posėdis,  faktas  Aptartų prevencijos priemonių įgyvendinimas, % | Taip/ne  100 % |
| 4.2. Dalyvauti rengiant evakuacijos pratybas priešgaisrinės saugos tematika bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose. | Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyrius;  Savivaldybės parengties pareigūnas; | I – IV ketvirčiai, Įstaigų lėšos | I – IV ketvirčiai, Įstaigų lėšos | I – IV ketvirčiai, Įstaigų lėšos | Teiktos konsultacijos organizuojant pratybas | Taip / Ne |
| Dalyvauta vertintojais vykdomose pratybose, vnt. | < 10 |
| 4.3. Savivaldybės interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, kitomis žiniasklaidos priemonėmis teikti informaciją (rekomendacijas) gyventojams apie saugų elgesį miškuose ir miško parkuose, taikomas apribojimo priemones bei sankcijas gaisrui kilti pavojingu laikotarpiu. | Savivaldybės ESOC;  Savivaldybės parengties pareigūnas; Savivaldybės atstovas spaudai. | I – IV ketvirčiai, Savivaldybės lėšos | I – IV ketvirčiai, Savivaldybės lėšos | I – IV ketvirčiai, Savivaldybės lėšos | Panaudotos visuomenės informavimo priemonės, pagal poreikį, vnt. | ≥1 |
| **5.** | **Nuotekų tvarkymo, vandens, gamtinių dujų, elektros ir šilumos energijos tiekimo vartotojams nutraukimas** | | 5.1. Vykdyti inžinerinių tinklų ir sistemų profilaktinius techninius patikrinimus ir atnaujinimą. | Paslaugas teikiantys ūkio subjektai; Savivaldybės seniūnijų seniūnai; Savivaldybės parengties pareigūnas; | I – IV ketvirčiai, Įstaigų, Savivaldybės lėšos | I – IV ketvirčiai  Įstaigų, Savivaldybės lėšos | I – IV ketvirčiai  Įstaigų, Savivaldybės lėšos | Pagal reglamentą vykdyti techniniai patikrinimai | Taip / Ne |
| Vykdyti numatyti tinklų ir sistemų atnaujinimai, pagal poreikį ir Šilumos ūkio ir vandentvarkos plėtros planus, faktas | Taip/Ne |
| 5.2. Sudaryti sąrašą ūkio subjektų ir kitų įstaigų, kurios būtų suskirstytos pagal svarbą dėl energijos išteklių ir energijos tiekimo apribojimų taikymo eiliškumo. | Savivaldybės ESOC; Savivaldybės parengties pareigūnas; | III ketvirtis | I – IV ketvirčiai | I – IV ketvirčiai | Sudarytas sąrašas, suderintas su paslaugas teikiančiais ūkio subjektais bei įmonėmis ir patvirtintas mero potvarkiu, faktas | Taip / Ne |
| Sąrašas peržiūrėtas, tikslintas pagal poreikį, faktas | Taip / Ne |
| 5.3. Patikrinti elektros generatorius ir (ar) įvertinti alternatyviojo elektros tiekimo įrangos būklę. | Savivaldybės parengties pareigūnas;  Ūkio subjektų vadovai; | IV ketvirtis | I–IV  ketvirčiai | I – IV ketvirčiai | Atliktų patikrinimų skaičius, | 2  Taip /Ne |
| Numatyti/Išbandyti alternatyvios elektros tiekimo būdai, faktas |
| **6.** | **Stichiniai meteorologiniai reiškiniai** | | 6.1. Atlikti analizę nustatant jautriausias vietas dėl pavojų keliančių gamtos reiškinių ir jų padarinių | Savivaldybės parengties pareigūnas;  Savivaldybės ESOC; | II – III ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Analizė parengta ir pristatyta sav. ESOC | Taip / Ne |
| 6.3. Pagal poreikį ir galimybes gyventojams kompensuoti patirtą žalą. | Savivaldybės Meras;  Savivaldybės vienkartinių ir tikslinių pašalpų skyrimo komisija; | II – IV ketvirčiai, Savivaldybės lėšos | I – IV ketvirčiai, Savivaldybės lėšos | I – IV ketvirčiai, savivaldybės lėšos | Priemonės vykdymo faktas | Taip / Ne |
| 6.4. Vykdyti hidrotechninių statinių priežiūrą ir renovavimą. | Savivaldybės Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyrius; | II – IV ketvirčiai, Savivaldybės bei Valstybės deleguotai Savivaldybei funkcijai vykdyti skirtos lėšos | I – IV ketvirčiai Savivaldybės bei Valstybės deleguotai Savivaldybei funkcijai vykdyti skirtos lėšos | I – IV ketvirčiai Savivaldybės bei Valstybės deleguotai Savivaldybei funkcijai vykdyti skirtos lėšos | Būklė įvertinta ir rezultatai pristatyti savivaldybės ESOC | Taip / Ne |
| 6.5. Artėjant stichiniam meteorologiniam (kaitrai) ar stichiniam hidrologiniam (stichiniam potvyniui)  reiškiniui teikti rekomendacijas, skirtas gyventojų bei aplinkos saugumui užtikrinti. Prireikus informuoti apie priimtus sprendimus, susijusius su darbo organizavimo pokyčiais ir pateikti kitą svarbią informaciją. | Savivaldybės parengties pareigūnas; | Esant poreikiui | Esant  poreikiui | Esant poreikiui | Esant poreikiui pateiktos informacijos skaičius (vnt.) | ≥ 1 |
| **7.** | **Pavojus Valstybės saugumui** | | 7.1. Spręsti informacinių sistemų veiklos užregistruotus sutrikimui. | Savivaldybės Veiklos administravimo skyriaus informacinių technologijų specialistai | Pagal poreikį | Pagal poreikį | Pagal poreikį | Išspręstų IT užregistruotų sutrikimų dalis, % | 97 % |
| 7.2. Išbandyti informacinių sistemų veiklos tęstinumo valdymo planą. | Savivaldybės Veiklos administravimo skyriaus informacinių technologijų specialistai; | Pagal reglamentą | Pagal reglamentą | Pagal reglamentą | Faktas | Taip / Ne |
| 7.3 Rūpintis Savivaldybėje esamų kompiuterių veikimo, prie jų prijungtos  periferinės įrangos ar kitos IT techninės įrangos būklės priežiūrą. | Savivaldybės Veiklos administravimo skyriaus informacinių technologijų specialistai; | II–IV  ketvirčiai,  Savivaldybės lėšos | I–IV  ketvirčiai, Savivaldybės lėšos | I–IV  ketvirčiai, Savivaldybės lėšos | Atlikti sutrikimų nustatymai, % | 98 % |
| 7.4. Užtikrinti tinkamą intraneto, internetinio ryšio, elektroninio pašto ir fiksuotojo telefono ryšio veikimą. | Savivaldybės Veiklos administravimo skyriaus informacinių technologijų specialistai; | II–IV  ketvirčiai, Savivaldybės lėšos | I–IV  ketvirčiai, Savivaldybės lėšos | I–IV  ketvirčiai Savivaldybės lėšos  , | Išspręstų sutrikimų dalis,% | 98 % |
| 7.5 Parengti ir esant būtinumui atnaujinti rekomendacijas kaip elgtis darbuotojams/gyventojams paskelbus mobilizaciją,  nepaprastąją ar karo padėtį. | Savivaldybės patarėjas, atsakingas už mobilizaciją;  Savivaldybės atstovas spaudai; | Pagal poreikį | Pagal poreikį | Pagal poreikį | Parengtos rekomendacijos,  faktas | Taip / Ne |
|  | **Vyriausybės skirtų valstybinių ekstremaliųjų situacijų prevencijos užduočių įvykdymas** | | | | | | | | |
| **8.** | Užduotys bus įtrauktos į planą, jas gavus iš Vyriausybės. | | | | | | | | |
| **9.** | **Civilinės saugos parengties stiprinimas Savivaldybėje** | | 9.1. Parengti CS veiklos planavimo dokumentai. | Savivaldybės parengties pareigūnas;  Savivaldybės ESOC; | II ketvirtis | I ketvirtis | I ketvirtis | Parengtas prevencijos priemonių planas , faktas | Taip / Ne |
| Parengtas metų Civilinės saugos mokymo savivaldybėje planas, faktas | Taip / Ne |
| 9.2. Pristatyti  Savivaldybės ESOC posėdyje veiklos Civilinės saugos srityje apie suplanuotas priemones. | Savivaldybės  parengties pareigūnas;  Savivaldybės ESOC; | I – II ketvirtis | I ketvirtis | I ketvirtis | Savivaldybės ESOC  pravestas posėdis,  faktas | Taip / Ne |
|  |  | | 9.3. Savivaldybės strateginiuose plėtros, priemonių veiklos dokumentuose atnaujinti informaciją civilinės ir priešgaisrinės saugos srityse. | Savivaldybės parengties pareigūnas;  Atsakingi už šią sritį Savivaldybės struktūriniai padaliniai; | II–III ketvirčiai | II – IV ketvirčiai | II – IV ketvirčiai | Informacijos atnaujinimo priešgaisrinės ir CS srityje faktas | Taip / Ne |
| 9.4. Organizuoti klausytojų dalyvavimą mokymuose pagal nustatytas Civilinės saugos mokymo programas. | Savivaldybės parengties pareigūnas;  Suinteresuotų ūkio subjektų, kitų įstaigų vadovai, atsakingi darbuotojai; | I – IV ketvirčiai | I – IV ketvirčiai | I – IV ketvirčiai | Vykdoma klausytojų dalyvavimo Civilinės saugos mokymuose priežiūra, faktas | Taip / Ne |
|  |  | | 9.5. Vykdyti Savivaldybės darbuotojų 2 val. Civilinės saugos mokymą darbo vietoje. | Savivaldybės parengties pareigūnas; | IV ketvirtis | IV ketvirtis | IV ketvirtis | Darbuotojų, dalyvavusių mokymuose, skaičius nuo bendro darbuotojų skaičiaus | Gerai – > nei 90 %  Patenkinamai –  nuo 60 iki 90 %  Nepatenkinamai –  < nei 60 % |
| 9.6. Teikti konsultacijas ir metodinę pagalbą Civilinės saugos klausimais ūkio subjektams ir kitų įstaigoms. | Savivaldybės parengties pareigūnas | II – IV ketvirčiai | I – IV ketvirčiai | I – IV ketvirčiai | Ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms pateiktos metodinės rekomendacijos dėl Civilinės saugos veiklos organizavimo | Taip / Ne |
| Organizuotas metodinis seminaras | Ne < 2 |
| 9.7. Vykdyti gyventojų Civilinės saugos srityje švietimą. | Savivaldybės parengties pareigūnas; | II – IV ketvirčiai, Savivaldybės lėšos, Valstybės lėšos | I – IV ketvirčiai, Savivaldybės lėšos, Valstybės lėšos | I – IV ketvirčiai, Savivaldybės lėšos, Valstybės lėšos | Priemonių vykdymas pagal patvirtintą švietimo Civilinės saugos grafiką, % | Gerai – > nei 90 %  Patenkinamai –  nuo 60 iki 90 %  Nepatenkinamai –  < nei 60 % |
| 9.8. Organizuoti savivaldybės lygio (stalo, funkcines, kompleksines) Civilinės pratybas bei dalyvauti ūkio subjektų organizuojamose pratybose. | Savivaldybės ESOC;  Savivaldybės parengties pareigūnas;  Pratybų rengimo grupė;  Pratybų dalyviai, vertintojai; | II – IV ketvirčiai, Savivaldybės lėšos, Valstybės lėšos | II – IV ketvirčiai Savivaldybės lėšos, Valstybės lėšos, | II – IV ketvirčiai, Savivaldybės lėšos, Valstybės lėšos | Organizuotos planuotos pratybos, % | Gerai -100 proc. |
| Dalyvavimas pratybose reaguojant į kvietimus, % | 90-100 proc. – gerai,  Mažiau nei 90 proc. -nepatenkinamai |
| 9.9. Vykdyti Perspėjimo sirenomis sistemos periodinius ir techninių Gyventojų perspėjimo ir informavimo (toliau-GPIS) sistemos priemonių priežiūrą ir patikrinimus. | Savivaldybės parengties pareigūnas;  Atsakingas už techninę priežiūrą subjektas; | Per metus  pagal nustatytą datą, Valstybės lėšos | Per metus  pagal nustatytą datą, Valstybės lėšos | Per metus  pagal nustatytą datą, Valstybės lėšos | Įsigyti suplanuotų trūkstamų gyventojų perspėjimui priemonių (sirenų), proc. | 100 % |
| Atliktų patikrinimo rezultatai, % | Suveikė 100 %. turimų sirenų –gerai; nuo 80 iki 90% – patenkinamai;  Mažiau nei 80 % – nepatenkinamai |
| 9.10. Perspėti – informuoti gyventojus ir svarbiausius Civilinės saugos sistemos subjektus. | Savivaldybės ESOC;  Paskirtas Ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas;  Savivaldybės parengties pareigūnas; | I – IV ketvirčiai | I – IV ketvirčiai | I – IV ketvirčiai | Buvo vykdomas perspėjimas- informavimas, faktas | Taip / Ne |
| 9.11. Patvirtinti mero rezervo fondą. | Savivaldybės taryba;  Savivaldybės Meras;  Savivaldybės biudžeto ir strateginio planavimo skyrius; | I ketvirtis, Savivaldybės lėšos | I ketvirtis Savivaldybės lėšos, | I ketvirtis, Savivaldybės lėšos | Rezervo fondo dydis atitinka tikėtiną poreikį | Taip / Ne |
|  |  | | 9.12. Pagal poreikį organizuoti papildomus Savivaldybės ESOC posėdžius. | Savivaldybės ESOC;  Savivaldybės parengties pareigūnas; | I – IV ketvirčiai | I – IV ketvirčiai | I – IV ketvirčiai | Užprotokoluoti posėdžio metu pateikti siūlymai bei priimti sprendimai, faktas | Taip / Ne |
| Vykdyta priimtų sprendimų įgyvendinimo kontrolė, % | Įgyvendinti sprendimai 100 %. – gerai;  Nuo 90 iki 100 –patenkinamai;  Mažiau nei 90 %. – blogai |
|  |  | | 9.13. Naujai atlikti galimų pavojų ir ES rizikos analizę, jos rezultatų pagrindu ir, atsižvelgiant į tesiės aktuose pasikeitusias nuostatas, atnaujinti savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą (ESVP) ir jo priedus. | Savivaldybės parengties pareigūnas;  Sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė;  Savivaldybės ESOC; | I – IV ketvirčiai | I – IV ketvirčiai | I – IV ketvirčiai | Patikslinta galimų pavojų ir ES rizikos savivaldybės teritorijoje analizė per nustatytą laiką, faktas | Taip / Ne |
| Atsižvelgiant į Rizikos rezultatus patikslintas jų valdymo aprašymas, faktas | Taip / Ne |
| Patikslinti išteklių žinyno ir kitų priedų duomenys, faktas | Taip / Ne |
| Atnaujinti tarpusavio pagalbos tarp gretimų savivaldybių planų priedų duomenys, faktas | Taip / Ne |
| Pagal poreikį pratęstos (naujai sudarytos) sutartys su ŪS , KĮ dėl paslaugų teikimo ir išteklių pasitelkimo, faktas | Taip / Ne |
| Patikslinta ir atnaujinta informacija pateikta PAGD prie VRM Klaipėdos PGV, faktas | Taip / Ne |
|  |  | | 9.14. Kaupti, analizuoti ir teikti informaciją arba duomenis apie susidariusias ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius įvykius. | Savivaldybės parengties pareigūnas; | Nuolat | Nuolat | Nuolat | Informacijos pateikimo forma ir terminų atitiktis realybei , % | 100 % |
|  |  | | 9.15. Parengti ir pateikti PAGD prie VRM duomenis savivaldybės pasirengimui Ekstremaliosioms situacijoms įvertinti. | Savivaldybės parengties pareigūnas; | Sausio mėn. | Sausio mėn. | Sausio mėn. | Bendras suplanuotų priemonių metams įgyvendinimas, % | Gerai – > nei 90 %  Patenkinamai –  nuo 70 iki 90 %  Nepatenkinamai –  < nei 70 % |
| 9.16. Patikslinti Kolektyvinės apsaugos statinių (toliau – KAS) sąrašą. | Savivaldybės Meras;  Savivaldybės parengties pareigūnas; | I – IV ketvirčiai | I ketvirtis | I ketvirtis | KAS sąrašas patikslintas ir pateiktas Klaipėdos PGV iki nustatyto termino bei įkelti duomenys į Valstybės duomenų agentūros platformą , faktas | Taip / Ne |
| Numatytas KAS aprūpinimas priemonėmis, % | Gerai – > nei 50 %  Patenkinamai –  nuo 20 %  Nepatenkinamai –  < nei 10 % |
| 9.17. Patikslinti Priedangų sąrašą bei gerinti jų parengtį. | Savivaldybės Meras;  Savivaldybės parengties pareigūnas;  Priedangų pastatų valdytojai; | I – IV ketvirčiai | I –IV ketvirčiai | I – IV ketvirčiai | Parengtų, išvalytų priedangų sąrašas patikslintas ir pateiktas PAGD Klaipėdos PGV bei įkelti duomenys į Valstybės duomenų agentūros platformą, faktas | Taip / Ne |
| > 40 % – gerai; patenkinamai –nuo 30 %; nepatenkinamai – < nei 30 % |
| Gyventojų, kuriems užtikrinta vieta priedangose, dalis % |
| 9.18. Peržiūrėti ir esant būtinumui atnaujinti darbuotojų, atsakingų už informacijos apie ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius priėmimą ir perdavimą darbo ir poilsio laiku, kontaktinius duomenis. | Savivaldybės parengties pareigūnas; | Nuolat | Nuolat | Nuolat | Pagal poreikį, jei įvyko pasikeitimų, patikslintas kontaktinių asmenų sąrašas, faktas | Taip /Ne |
| **Pasirengimas užtikrinti savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklos tęstinumą ir jų kompetencijai priskirtų gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų atlikimą** | | | | | | | | | |
| **10.** | | **Gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų vykdymas** | 10.1. Priemonių Savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklai tęsti įsigijimas. | Savivaldybės Meras, administracijos direktorius, parengties pareigūnas, ūkio subjektų ir kitų įstaigų vadovai; | I–IV ketvirčiai, Savivaldybės lėšos, Įstaigų lėšos | I–IV ketvirčiai,  Savivaldybės lėšos, Įstaigų lėšos | I–IV ketvirčiai, Savivaldybės lėšos, Įstaigų lėšos | Priemonių įsijimų skaičius | Ne mažiau, kaip 1 |
| 10.2. Sudaryti Lietuvos Raudonojo Kryžiaus ir Savivaldybės pagalbos sutarties veiksmų planą ir jį peržiūrėti kiekvienais metais. | Savivaldybės Meras; Savivaldybės parengties pareigūnas; Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Klaipėdos padalinio vadovas; | 2025 m. II kv., Savivaldybės lėšos | I–IV ketvirčiai, Savivaldybės lėšos | I–IV ketvirčiai, Savivaldybės lėšos | Sudarytas/peržiūrėtas veiksmų planas, skaičius | Ne mažiau, kaip 1 |
| 10.3. Sudaryti bendradarbiavimo / pagalbos sutartis su Nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO). | Savivaldybės Meras, NVO | 2025 m. II ketvirtis, Savivaldybės lėšos | I–IV ketvirčiai, Savivaldybės lėšos | I–IV ketvirčiai, savivaldybės lėšos | Sudarytas sutarčių skaičius | Ne mažiau, kaip 1 |
| 10.4. Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti teisės aktus, reglamentuojančius darbuotojų vykdomų funkcijų tęstinumą, esant poreikiui vykdyti funkcijas nuotoliniu būdu. | Savivaldybės administracijos direktorius;  Savivaldybės parengties pareigūnas; Savivaldybės patarėjas mobilizacijai; | II–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Numatytas darbas nuotoliniu būdu,  faktas | Taip / Ne |

**Plane vartojami trumpiniai:** CS – civilinės sauga; EĮ – ekstremalusis įvykis; ES – ekstremalioji situacija; PAGD prie VRM – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos; PAGD prie VRM Klaipėdos PGV – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; UGM – Ugniagesių gelbėtojų mokykla; Savivaldybė – savivaldybės administracija; ESOC – Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras; ŪS – ūkio subjektas; KĮ – kita įstaiga; KAS – kolektyvinės apsaugos statinys; PSS – perspėjimo sirenomis sistema; GPIS – gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema; NVSC – Nacionalinio visuomenės sveikatos centras; VMVT – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba; ASPĮ – Asmens sveikatos priežiūros įstaigos; SAM – Sveikatos apsaugos ministras; PAGD prie VRM SKS – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos situacijų koordinavimo skyrius; NVO – Nevyriausybinė organizacija.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_