


2



                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                             PATVIRTINTA
                                                                                                                                             		Šilalės rajono savivaldybės mero                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                             2026 m. sausio     d. potvarkiu Nr. T3-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
PASIRUOŠIMO IR VEIKSMŲ 2026 METŲ GALIMAM POTVYNIUI
P L A N A S
	Eil. Nr.
	Vykdomos priemonės
	Atsakingi vykdytojai
	Vykdymo terminas
	Pastabos

	                                                          I. RUOŠIANTIS POTVYNIUI  (https://potvyniai.aplinka.lt/map)
	
	

	1.
	Esant poreikiui organizuoti pasitarimą, ESOC posėdį.
	Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau – ESOC) vadovas, Šilalės rajono savivaldybės (toliau–Savivaldybės)  administracijos direktorius (toliau – Direktorius).
	2026 m. vasaris–kovas
	

	
2.
	Sudaro gyventojų, patenkančių į galimai užtvindomas teritorijas, sąrašus su telefonų numeriais, auginamų galvijų skaičiumi ir pateikia Šilalės rajono savivaldybės (toliau – savivaldybės) Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau – ESOC)  vadovui.    
	Savivaldybės administracijos Didkiemio, Šilalės kaimiškosios, Pajūrio seniūnijų seniūnai.
	2026-02-15
	

	3.
	Rekomenduoja seniūnijose maistą tiekiančioms įmonėms  sukaupti būtiniausius gyventojams maisto produktus.
	Seniūnijų seniūnai.
	2026-02-15
	

	4.
	Numato evakuojamų gyventojų apgyvendinimo vietas.
	ESOC vadovas ir Direktorius, ESOC Materialinio techninio aprūpinimo grupė, Turto skyriaus vedėjas, seniūnijų seniūnai.
	2026-02-15
	

	
5.
	Paruošia prognozuojamos užtvindomos zonos blokavimo schemas, suplanuoja policijos kontrolės postus į užtvindomas zonas.
	ESOC vadovas, Direktorius, Tauragės AVPK Šilalės rajono policijos komisariatas.
	2026-02-15
	

	6.
	Vykdo potencialiai pavojingų hidrotechninių statinių (Šilalės miesto, Balsių, Bijotų, Nevočių, Palentinio užtvankų) priežiūrą.
	Savivaldybės administracijos Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyrius.
	Nuolat
	

	7.
	Stebi tvenkinių,  pralaidų gyvenvietėse bei vietiniuose keliuose būklę.
	Visų seniūnijų seniūnai, Savivaldybės administracijos Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyrius.
	Nuolat
	

	8.
	Teikia informaciją gyventojams apie numanomą potvynį.
	ESOC  Informacijos valdymo ir visuomenės  informavimo grupė, seniūnijų seniūnai.
	Esant būtinumui
	

	9.
	Paruošia techniką bei įrangą gelbėjimo darbų vykdymui.
	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Šilalės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba (toliau –  Šilalės PGT), Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba (Šilalės SPT).
	2026-02-15
	


	II. POTVYNIO METU
	
	

	10.
	Organizuoja Savivaldybės ESOC darbą.
	[bookmark: OLE_LINK1] Savivaldybės ESOC vadovas.
	Ištisą parą
	

	11.
	Organizuoja užtvindomų vietovių žvalgybą.
	 Seniūnijų seniūnai, pasitelkdami Šilalės PGT ir Šilalės SPT.
	Esant būtinumui, 2 kartus per parą
	

	12.
	Vykdo žmonių aprūpinimą reikalingomis priemonėmis, organizuoja žmonių perkėlimą per užtvindytas zonas, suteikia reikiamą medicininę ir kitą pagalbą gyventojams.
	Savivaldybės ESOC vadovas, pasitelkdamas Savivaldybės civilinės saugos pajėgas.
	Esant būtinumui
	

	13.
	Atveža smėlio, maišus smėliui supilti.
	Savivaldybės ESOC, UAB „Šilalės statyba“.
	Esant būtinumui
	

	
14.
	Teikia ataskaitas apie potvynio eigą Nacionaliniam krizių valdymo centrui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie VRM.
	ESOC  Informacijos valdymo ir visuomenės  informavimo grupė.
	
Nuolat,
 pagal poreikį
	

	15.
	Vykdo žmonių evakuaciją ir gelbėjimo darbus.
	Savivaldybės ESOC, Šilalės PGT, Šilalės SPT, seniūnijų seniūnai.
	Esant būtinumui
	

	16.
	Organizuoja darbą su spaudos atstovais.
	Savivaldybės ESOC vadovas, ESOC  Informacijos valdymo ir visuomenės  informavimo grupė.
	1 kartą per parą
	

	17.
	Pastato kelių ženklus, įspėjančius apie užliejamus ruožus, gairėmis pažymi apsemtus kelius.
	Seniūnijų seniūnai.
	Esant būtinumui
	

	III. PASIBAIGUS POTVYNIUI
	
	

	18.
	Patikrina buvusias užtvindytas sodybas, suteikia reikiamą medicininę ir kitą pagalbą gyventojams.
	Savivaldybės ESOC, Didkiemio, Šilalės kaimiškosios, Pajūrio seniūnijų seniūnai.
	Nedelsiant
	

	19.
	Koordinuoja ir atlieka šachtinių šulinių įvertinimą bei  vandens kokybės analizę (prieš ir po dezinfekcijos).
	Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Tauragės departamento Šilalės skyrius
	Nedelsiant
	

	20.
	Organizuoja šulinių išsiurbimą.
	Šilalės PGT, Šilalės SPT, UAB „Šilalės vandenys“.
	Esant poreikiui
	

	21.
	Organizuoja gyventojų šulinių dezinfekciją.
	Savivaldybės administracijos Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyrius, paslaugos teikėjai.
	Esant poreikiui
	

	22.
	Organizuoja  potvynio padarinių likvidavimo darbų vykdymą.
	Savivaldybės ESOC vadovas.
	Po potvynio
	

	23.
	Nustato padarytus nuostolius ir pateikia atskaitą Savivaldybės merui.
	Savivaldybės ESOC vadovas, seniūnijų seniūnai.
	2 mėn. potvyniui pasibaigus
	


____________________
